## Sheet1
ITB/2025/56688: Reconstruction of the existing three-storey building of the Branch of the Republican Center for the Prevention of Plague, Quarantine and Especially Dangerous Infections in Kashkadarya region (Uzbekistan)
Календарный план-график: «Реконструкция существующего трехэтажного здания Филиала Республиканского центра по профилактике чумы, карантинных и особо опасных инфекций в Кашкадарьинской области»
Implementation plan: “Reconstruction of the existing three-storey building of the Branch of the Republican Center for the PoP in Kashkadarya region”
№ | Наименование работ/ Type of works | Продолжительность работ, мес / Duration of works, month | Численность работников за смену/ Number of Workers per shift | Продолжительность работ/ Duration of works
|  |  |  | Подготовительный период/ Preparation period | Основной период/ Primary period
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подключение временный сетей, обустройство стройгородка, защита деревьев, устройство подъездов/ Connecting temporary utilities, arranging of construction site, protecting trees, establishing entrances
A | Демонтажные работы в существуюшем здании по профилактике чумы / Dismantling works on the existing PoP building
1 | Разборка стен кирпичных / Disassembly of brick walls
2 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи / Disassembling brick partitions into separate bricks
3 | Демонтаж алюминиевых оконных коробок в стенах с отбивкой штукатурки в откосах / Dismantling aluminum window frames in walls with plaster beaming in slopes
4 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах / Dismantling door frame in stone walls with plaster removal in slopes
5 | Демонтаж существующих полов/ Removal of existing floors
6 | Демонтаж внутренных инженерных сетей/ Dismantling internal engineering utilities
B | Демонтажные работы снаружи здания / Dismantling work outside the building
7 | Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов демонтаж /разборка / Installation of paving stones on cement mortar with filling of seams, dismantling/disassembly
8 | Разборка бетонных оснований / Dismantling concrete bases
С | Монтажные работы в блоках нового и сущ зданий/ Construction works in the new and existing buildings
1 | Земляные работы (разработка котлована, уплотнение грунта основания, обратная засыпка) / Earth works (excavation, basement soil compaction, backfilling)
2 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных / Installation of leveling cement-sand screeds
3 | Устройство фундаментов/ Foundation pouring
4 | Устройство стеклопластиковых сеток / Installation of fiberglass meshes /
5 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов / Insulation of coatings and overlaps with products made of fibrous and granular materials
6 | Кладка стен из газобетонных блоков /
7 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича / Laying partitions from reinforced bricks with a thickness of 1/2 brick
8 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м / Installation of support columns for spans up to 24 m
9 | Электросварочные работы, гидроизоляционные работы/ Electric welding and waterproofing works
10 | Устройство монолитных бетонных крылец / Construction of monolithic concrete porches
11 | Установка оконных, дверных блоков, витражей, остекление/ Installation of window, door units, stained glass windows, glazing
12 | Устройство козырков/ Construction of visors
13 | Отделка лестницы / Staircase finishing
14 | Улучшенная отделка внутренних помещений/ Improved interior finishing
15 | Устройство гипсокартонных потолков и перегородок/ Installation of gypsumboard ceilings and partitions
16 | Устройство подвесных потолков типа "армстронг" / Installation of suspended ceilings of the Armstrong type
17 | Устройство полов в помещениях/ Installation of floors in premises
18 | Внутренние сантехнические, электромонтажные работы/ Internal plumbing, electrical work
19 | Устройство кровель / Installation of roofs
20 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах / Above-ground laying of steel gas pipelines on metal supports
21 | Устройство наружных электрических сетей, включая наружное электроосвещение / Installation of external electrical networks, including external electric lighting
22 | Устройство наружных сетей водоснабжения и канализации / Installation of external water supply and sewerage networks
23 | Монтаж технологического оборудования и систем вентиляции и кондиционирования / Installation of technological equipment and ventilation and air condition systems
24 | Устройство систем отопления здания и монтаж модульной котельной установки/Construction of building heating systems and installation of a modular boiler unit
25 | Теплоизоляция и Улучшенная отделка фасадов/ thermal insulation and Improved facade finishing
26 | Подключение наружных инженерных сетей/ Connecting external utility networks
27 | Устройство и замена покрытий дорожек и тротуаров/ Construction and replacement of paths and sidewalks
28 | Устройство резервуара V=221m3 / Tank installation V=221m3
29 | Благоустройство. Газонное озеленение/ Improvement of territory. Lawn landscaping
30 | Прочие и непредвиденные работы/ Other and unforeseen works
31 | Сдача объекта/ Handover