## Lista de documentos
Exp Tec Ventanilla
├───36.Planos
│ ├───2. Sistema ALC-Enm 2
│ │ └───2.2 Diseño de Alcantarillado-Enm2
│ │ TOMO XXII-C2 Diseño de alcantarillado 5-Enm2.pdf
│ │ TOMO XXII-C2 Diseño de alcantarillado 7-Enm2.pdf
│ │ TOMO XXII-C2 Diseño de alcantarillado 6-Enm2.pdf
│ │
│ └───6.Diseño Estructural
│ TOMO I-A3 Cámaras y Muros de Contención_Enm2.pdf
│
├───33. Estudio de intervención social - Enm 2
│ ├───11. CAJA VI-VI SECTOR 394-395 - Enm 2
│ │ TOMO II-V Código de Habilitación 100 Sector394 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO III-V Código de Habilitación 100 Sector 394 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO IV-V Código de Habilitación 101-103-108-105 Sector 394 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO V-V Código de Habilitación 102 Sector 394 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO I-I Código de Habilitación 120-125 Sector 395 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO I-V Código de Habilitación 166-092-093-095-098-099 Sector 394 - Enm 2.pdf
│ │
│ ├───10. CAJA V-VI SECTOR 280 - Enm 2
│ │ TOMO IX-XIII Código de Habilitación 072 Sector 280 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO VIII-XIII Código de Habilitación 072 Sector 280 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO X-XIII Código de Habilitación 072 Sector 280 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO XI-XIII Código de Habilitación 072 Sector 280 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO XII-XIII Código de Habilitación 072 Sector 280 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO XIII-XIII SECTOR 280 - Enm 2.pdf
│ │
│ ├───9. CAJA IV-VI SECTOR 280 - Enm 2
│ │ TOMO I-XIII Código de Habilitación 072 Sector 280 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO V-XIII Código de Habilitación 072 Sector 280 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO VI-XIII Código de Habilitación 072 Sector 280 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO II-XIII Código de Habilitación 072 Sector 280 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO III-XIII Código de Habilitación 072 Sector 280 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO IV_XIIII Código de Habilitación 072 Sector 280 - Enm 2.pdf
│ │
│ ├───8. CAJA IV-IV SECTOR 280-394 - Enm 2
│ │ TOMO II-II Código de Habilitación 094-107 Sector 394 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO I-II Código de Habilitación 092-093 Sector 394 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO II-V Código de Habilitación 085-088 Sector 280 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO V-V Código SC Sector 280 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO III-V Código de Habilitación 089-158 Sector 280 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO I-V Código de Habilitación 059-084 Sector 280 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO IV-V Código de Habilitación 161 Sector 280 - Enm 2.pdf
│ │
│ ├───7. CAJA III-VI Sector 278-279 - Enm 2
│ │ TOMO I-II Código de Habilitación 021 SECTOR 278 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO II-II Código de Habilitación 046-048 Sector 279 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO I-II Código de Habilitación 044-045 Sector 279 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO II-II Código de Habilitación 018-020 Sector 278 - Enm 2.pdf
│ │
│ ├───6. CAJA III-IV SECTOR 278 - Enm 2
│ │ TOMO II-VII Código de Habilitación 25 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO VII-VII Codigo de Habilitación 139-142-147-150 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO VI-VII Código de Habilitación 42-138 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO III-VII Código de Habilitación 25-27 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO I-VII Código de Habilitación 22-24 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO V-VII Código de Habilitación 34-41 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO IV-VII Código de Habilitación 28-33 - Enm 2.pdf
│ │
│ ├───5. CAJA II-VI Sector 277 - Enm 2
│ │ TOMO V-VII Código de Habilitación 007-010 Sector 277 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO VI-VII Código de Habilitación 011 Sector 277 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO IV-VII Código de Habilitación 007 Sector 277 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO VII-VII Código de Habilitación 011-014 Sector 277 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO II-VII Código de Habilitación 007 Sector 277 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO III-VII Código de Habilitación 007 Sector 277 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO I-VII Código de Habilitación 007 Sector 277 - Enm 2.pdf
│ │
│ ├───4. CAJA II-IV Sector 395 - Enm 2
│ │ TOMO III-VI Código de Habilitación 114 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO II-VI Código de Hbilitación 113 - 114 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO I-VI Código de Habilitación 111 - 113 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO IV-VI Código de Habilitación 15 - 116 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO VI-VI Código de Habilitación 117-SC - Enm 2.pdf
│ │ TOMO V-VI Código de Habilitación 116 - Enm 2.pdf
│ │
│ ├───3. CAJA I-VI Sector 273 - Enm 2
│ │ TOMO VI-VI Código de Habilitación 06 Sector 273 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO V-VI Código de Habilitación 05-06 Sector 273 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO IV-VI Código de Habilitación 03-05 Sector 273 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO I-VI Código de Habilitación 011 Sector 273 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO II-VI Código de Habilitación 002 Sector 273 ok - Enm 2.pdf
│ │ TOMO III-VI Código de Habilitación 002-003 Sector 273 - Enm 2.pdf
│ │
│ ├───2. CAJA I-IV - Enm 2
│ │ TOMO I-V Sector 277 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO V-V Código de Habilitación 128-128 Sector 277 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO II-V Código de Habilitacion 13 Sector 277 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO IV Código de Habilitación Sector 277 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO II-II Código de Habilitacion 52-53 Sector 279 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO III-V Código de Habitlitación 13 Sector 277 - Enm 2.pdf
│ │ TOMO I-II Código de Habilitación 49-51 Sector 279 - Enm 2.pdf
│ │
│ └───1. CAJA I-I - Enm 2
│ └───TOMO I-I Ficha socioeconómica de Ampliación - Enm 2
│ TOMO I-I - Enm 2.pdf
│
├───02.Planilla de Metrado-Enm2
│ ├───01 Obras Civiles
│ │ TOMO II-A Obras civiles 1 de 5_Enm2.pdf
│ │ TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2.pdf
│ │ TOMO II-A Obras civiles 2 de 5_Enm2.pdf
│ │ TOMO II-A Obras civiles 5 de 5_Enm2.pdf
│ │ TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2.pdf
│ │
│ ├───02 Equipamiento electrico y electromecanico
│ │ TOMO II-B Equipamiento Hidráulico 2 de 2_Enm2.pdf
│ │ TOMO II-B Equipamiento Hidráulico 1 de 2_Enm2.pdf
│ │
│ ├───03 Lineas de Agua Potable
│ │ └───03 Lineas de Agua Potable
│ │ TOMO II-C Líneas de Agua Potable_Enm2.pdf
│ │
│ ├───04 Lineas de alcantarillado
│ │ TOMO II-D Líneas de Alcantarillado_Enm2.pdf
│ │
│ ├───06 Redes de alcantarillado
│ │ TOMO II-F Redes de Alcantarillado 1 de 4_Enm2.pdf
│ │
│ └───05 Redes de agua potable
│ TOMO II-E Redes de Agua Potable 1 de 5_Enm2.pdf
│
├───04.Valor Referencial
│ TOMO IV Resumen de Presupuesto 1 de 2_Enm2.pdf
│
└───13. Especificaciones Técnicas propias de la obra
├───6. Red de alcantarillado
│ 6. Redes Secundarias Alcantarillado - Enm 2.pdf
│
├───5. Red de agua potable
│ 5. Redes de Agua Potable - Enm 2.pdf
│
├───4. Líneas de alcantarillado
│ 4. Lineas de Alcantarillado - Enm 2.pdf
│
├───3. Líneas de agua potable
│ 3. Líneas de Agua Potable - Enm 2.pdf
│
├───2. Equipamiento Hidráulico
│ 2. Equipamiento Parte 1 - Enm 2.pdf
│ 2. Equipamiento Parte 2 - Enm 2.pdf
│
└───1. Obras civiles
1. Obras Civiles Parte 2 - Enm 2.pdf
1. Obras Civiles Parte 1 - Enm 2.pdf

## Lista de Cambios
Anexo 1: Lista de Modificaciones
# | Respuesta | Ubicación del archivo | Ítem
1 | Se colocó el código correspondiente a la actividad. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.04.02.04.09.02
2 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago en el archivo de especificaciones técnicas para la actividad "Replanteo final con estación total" | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.01.04.01.01
3 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago en el archivo de especificaciones técnicas para la actividad "Replanteo final con estación total" | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.01.04.01.02
4 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago en el archivo de especificaciones técnicas para la actividad "Transporte de materiales desmontados a almacen de recupero de SEDAPAL (La Atarjea)" | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.01.04.02.03
5 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago en el archivo de especificaciones técnicas para la actividad "Salida de PVC tipo unión roscada PN 10 DN 15 (punto)" | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.01.05.14.21
6 | Se ha corregido la unidad de medida ,forma de pago y nombre de la actividad en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.01.07.11.03
7 | Se ha corregido la unidad de medida ,forma de pago y nombre de la actividad en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.01.07.11.04
8 | Se ha corregido la unidad de medida ,forma de pago y nombre de la actividad en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.01.07.11.05
9 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.02.04.01.01
10 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.02.04.01.02
11 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.02.04.02.03
12 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.02.04.15.16
13 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.02.04.15.22
14 | Se ha agregado la actividad "Reubicacion de postes y redes electricas R-2-280" en las especicaciones técnicas y en la planilla de obra. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.03.02.03
15 |  | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles /TOMO II-A Obras civiles 2 de 5_Enm2
16 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.03.05.02.03
17 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.03.06.14.15
18 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.03.06.14.21
19 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad "Trazo y replanteo inicial con estación total", en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.04.03.01.01
20 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad "Replanteo final con estación total ", en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.04.03.01.02
21 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.04.03.14.15
22 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.04.03.14.21
23 | Se ha corregido la unidad de medida ,forma de pago y nombre de la actividad en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.04.06.01.01
24 | Se ha corregido la unidad de medida ,forma de pago y nombre de la actividad en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.04.06.01.02
25 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.04.06.01.02
26 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pagode la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.06.02.03.14.23
27 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pagode la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.06.03.04.14.15
28 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.06.03.04.14.22
29 | Se ha corregido la unidad de medida en la planilla de metrados, según la unidad dada en la planilla de valor referencial para la actividad "Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión)" | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.07.02.08.06.01
30 | Se ha agregado la actividad "Reubicacion de postes y redes electricas R-3-278" en las especicaciones técnicas y en la planilla de obra. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.07.03.02.04
31 |  | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2
32 | Se ha agregado la actividad "Reubicacion de postes y redes electricas RAP-05-278" en las especificaciones técnicas y en la planilla de obra. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.07.05.01.05
33 |  | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2
34 | Se ha agregado la actividad "Eliminación de desmonte en terreno rocoso con maquinaria (incluye disposicion final)" en la planilla de obra. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.07.05.01.05
35 | Se ha corregido la actividad en la planilla de metrados y especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1. Obras Civiles/1.Obras Civiles Parte 2_Enm2 | 01.08.01.01.07.02
36 |  | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2
37 | Se ha agregado la actividad "Soporte metálico tipo abrazadera para tubería DN 100 a 150" en la planilla de obra. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.08.01.01.07.03
38 | Se ha agregado la actividad "Pintado de ventanas metálicas (2manos anticorrosiva + 2esmalte)" en la planilla de obra. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.08.01.01.09.02
39 | Se ha corregido la planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.08.01.02.03
40 | Se ha agregado la actividad, en la planilla de obra. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.08.01.05.07.04
41 | Se ha corregido los códigos en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1. Obras Civiles/1.Obras Civiles Parte 2_Enm2 | 01.08.03.01.01.02
42 | Se ha corregido la planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.08.03.01.08.07
43 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1. Obras Civiles/1.Obras Civiles Parte 2_Enm2 | 01.08.03.06.01.01
44 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad "Picado de muro para emplame de fierro"en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1. Obras Civiles/1.Obras Civiles Parte 2_Enm2 | 01.09.01.03.01.03
45 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad "Transporte de materiales desmontados a almacen de recupero de SEDAPAL (La Atarjea),en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1. Obras Civiles/1.Obras Civiles Parte 2_Enm2 | 01.09.01.04.02.03
46 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad "Relleno estructural compactado con material de prestamo", en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1. Obras Civiles/1.Obras Civiles Parte 2_Enm2 | 01.09.01.05.02.03
47 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad "Transporte de materiales desmontados a almacen de recupero de SEDAPAL (La Atarjea)", en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1. Obras Civiles/1.Obras Civiles Parte 2_Enm2 | 01.09.02.04.02.03
48 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1. Obras Civiles/1.Obras Civiles Parte 2_Enm2 | 01.09.03.04.02.04
49 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1. Obras Civiles/1.Obras Civiles Parte 2_Enm2 | 01.09.03.04.02.06
50 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1. Obras Civiles/1.Obras Civiles Parte 2_Enm2 | 01.09.04.02.02.03
51 | Se ha corregido el código de la actividad "Provisión y colocado de junta water stop de P.V.C. e=15 cm ( 6")", en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1. Obras Civiles/1.Obras Civiles Parte 2_Enm2 | 01.09.04.02.06.07
52 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad "Anillo protector metálico p/escalera", en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1. Obras Civiles/1.Obras Civiles Parte 2_Enm2 | 01.09.04.04.02.03
53 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1. Obras Civiles/1.Obras Civiles Parte 2_Enm2 | 01.09.04.05.01.03
54 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1. Obras Civiles/1.Obras Civiles Parte 2_Enm2 | 01.09.04.06.02.03
55 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad "Juntas con poliestireno expandido de 1" , en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1. Obras Civiles/1.Obras Civiles Parte 2_Enm2 | 01.10.03.04.05.04
56 | Se ha corregido la unidad de medida o de la actividad "Demolición de losa de techo incl. perforado" , en el archivo de planilla de metrado. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.11.02.01.01
57 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad "Demolición de muro de ladrillo cabeza", en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1. Obras Civiles/1.Obras Civiles Parte 2_Enm2 | 01.11.03.01.05
58 | Se ha corregido el código de la actividad " Acero estruc. trabajado para columnas (costo prom. incl. desperdicios)", en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1. Obras Civiles/1.Obras Civiles Parte 2_Enm2 | 01.11.07.04.03
59 | Se ha agregado los ítems de "DATA LOGGER", en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/05 Redes de agua potable/ TOMO II-E Redes de Agua Potable 1 de 5_Enm2 | 05.02.01.07.05/05.01.02.01.07.05
60 | Se corrigió la cantida de la actividad "Trasnporte a zona sin acceso tubería HDPE DN 63-90", en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/05 Redes de agua potable/ TOMO II-E Redes de Agua Potable 1 de 5_Enm2 | 05.07.01.04.22
61 | Se colocó el código correspondiente a la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-Limpio/2.Equipamiento Hidráulico/2. Equipamiento Parte 1-Enm2 | 02.01.05.05.01.01
62 | Se colocó el código correspondiente a la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-Limpio/2.Equipamiento Hidráulico/2. Equipamiento Parte 1-Enm2 | 02.01.06.01.03.01 al 02.01.06.01.03.08
63 | Se colocó el código correspondiente a la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-Limpio/2.Equipamiento Hidráulico/2. Equipamiento Parte 1-Enm2 | 02.01.09.01.03.01 al 02.01.09.01.03.06
64 | Se colocó el código correspondiente a la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-Limpio/2.Equipamiento Hidráulico/2. Equipamiento Parte 1-Enm2 | 02.01.09.01.03.11
65 | Se ha corregido la unidad de medida y forma de pago de la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-Limpio/2.Equipamiento Hidráulico/2. Equipamiento Parte 1-Enm2 | 02.03.01.07.01.01
68 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 1 de 5_Enm2 | 01.03.01.03.15.19
69 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 1 de 5_Enm2 | 01.03.02.04.14.20
70 | Se ha corregido el diámetro de la actividad en el archivo de planilla de metrados (todos los ítems) y especificaciones técnicas (solo el ítem 01.03.08.03.15.22) | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 1 de 5_Enm2 | 01.03.02.04.14.27/ 01.03.04.04.14.25 /01.03.07.03.14.22 /01.03.08.03.15.22
71 |  | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2
72 | Se ha corregido la resistencia del concreto de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 1 de 5_Enm2 | 01.03.04.10.04.02.01
73 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 1 de 5_Enm2 | 01.03.05.03.04.04
74 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 1 de 5_Enm2 | 01.03.07.02.03.02.02
75 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 1 de 5_Enm2 | 01.03.07.03.14.07
76 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 1 de 5_Enm2 | 01.03.08.01.02.03
77 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 1 de 5_Enm2 | 01.03.08.01.13.04
78 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 1 de 5_Enm2 | 01.03.08.03.02.10
79 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 1 de 5_Enm2 | 01.03.08.03.15.07
80 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 1 de 5_Enm2 | 01.03.09.02.05.01
81 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 1 de 5_Enm2 | 01.03.09.03.03.01.02
82 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/ TOMO II-A Obras civiles 1 de 5_Enm2 | 01.03.09.04.02.03
83 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 2 de 5_Enm2 | 01.04.02.04.15.16
84 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 2 de 5_Enm2 | 01.04.02.05.04.01.02
85 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 2 de 5_Enm2 | 01.04.02.08.01.01
86 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 2 de 5_Enm2 | 01.04.02.08.01.02
87 | Se ha corregido la resistencia del concreto de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 2 de 5_Enm2 | 01.05.01.01.04.01.01/ 01.05.01.01.04.01.03 / 01.05.01.01.04.01.06
88 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 2 de 5_Enm2 | 01.05.01.05.14.15
89 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.01.05.14.18
90 | Se corrigió la planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 2 de 5_Enm2 | 01.05.02.01.07.03
91 | Se ha corregido la actividad en el archivo de planilla de metrados y especificaciones técnicas. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 2 de 5_Enm2 | 01.05.02.04.13.04
92 |  | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2
93 | Se ha corregido la actividad en el archivo de planilla de metrados y especificaciones técnica | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 2 de 5_Enm2 | 01.05.02.04.13.05
94 |  | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2
95 | Se corrigió la planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 2 de 5_Enm2 | 01.05.02.04.13.06
96 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 2 de 5_Enm2 | 01.05.03.01.07.03
97 | Se ha corregido la actividad en el archivo de planilla de metrados y especificaciones técnica | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 2 de 5_Enm2 | 01.05.03.08.11.04
98 |  | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2
99 | Se corrigió la planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 2 de 5_Enm2 | 01.05.03.08.11.05
100 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 2 de 5_Enm2 | 01.05.03.09.01.01
101 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 2 de 5_Enm2 | 01.05.03.09.01.02
102 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.05.04.02.04.02
103 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 2 de 5_Enm2 | 01.05.04.03.04.06.04
104 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.06.01.04.15.22
105 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.06.02.03.04.02.02
106 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.06.03.03.04.02.02
107 | Se ha colocado la descripción de la actividad en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.07.02.04.10.03 / 01.07.02.05.09.05 / 01.07.02.06.09.05 / 01.07.03.04.10.07/ 01.07.04.04.09.04/ 01.07.05.04.09.04 / 01.07.06.03.09.03
108 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.07.02.05.02.03
109 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles-limpio/1.Obras Civiles Parte 1-Enm2 | 01.07.02.08.02.03
110 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.07.02.09.04.02.01 / 01.07.03.01.04.02.03 / 01.07.03.01.04.02.06
111 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.07.02.09.04.06.04
112 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.07.04.03.08.01
113 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.07.04.04.08.01
114 | La actividad observada no se encuentra en la planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.08.01.01.01.02
115 | Se ha corregido la planillla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.08.01.05.08.01
116 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.08.01.05.12.14
117 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.08.01.05.12.22
118 | Se ha corregido la unidad de medida de la actividad en el archivo de planilla de metrados y especificaciones técnicas. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.08.01.05.12.38
119 |  | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civil-limpio/1.Obras Civiles Parte 2
120 | Se agregó la actividad "Acero construccion 1/4" para confinamiento de muros (incluye desperdicio)", en la planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.08.01.07.05.02
121 | Se agregó la actividad "Acero construccion 1/4" para confinamiento de muros (incluye desperdicio)", en la planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.08.01.07.05.03
122 | Se corrigió nombre, unidad de medida y metrado de la actividad; en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.08.02.02.01.05
123 | Se corrigió nombre, unidad de medida y metrado de la actividad; en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.08.02.02.01.06
124 | Se ha corregido el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.08.02.02.01.07
125 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.08.02.02.06.01
126 | Se colocó unidad de medida de la actividad en la planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.08.02.03.04.01
127 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civil-limpio/1.Obras Civiles Parte 2 | 01.08.02.04.01.03
128 | Se agregó la actividad, en la planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.08.02.06.05.02 / 01.08.02.06.05.03
129 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1. Obras Civiles /1.Obras Civiles Parte 2-Enm2 | 01.08.02.07.01.01
130 | Se ha corregido el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.08.02.07.01.03
131 | Se ha corregido el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.08.03.01.02.06
132 | Se ha corregido el archivo de planilla de metrados. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1. Obras Civiles /1.Obras Civiles Parte 2-Enm2 | 01.08.03.03.09.01
133 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1. Obras Civiles /1.Obras Civiles Parte 2-Enm2 | 01.08.03.03.13.18
134 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 3 de 5_Enm2 | 01.08.03.06.01.01 al 01.08.03.06.01.03
135 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad "Salida de PVC tipo unión roscada PN 10 DN 15 (punto)", en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.09.01.05.14.18 / 01.09.02.05.14.18 /01.09.03.05.14.18 /01.09.04.04.13.18
136 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad "Relleno compactado con mater. prestamo", en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.09.04.02.02.03/ 01.09.04.05.01.03
137 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.09.04.02.06.03
138 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.09.04.03.01.04.04
139 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.11.02.02.01.02
140 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.11.03.01.05
141 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.11.03.04.02.02
142 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/01 Obras civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.11.04.03.02.02
143 | Se corrigió la numeración de las partidas, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra/1.Obras Civiles/1.Obras Civiles Parte 2_Enm2 | 01.11.07
144 | Se agregó la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.01.02.10.10
145 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.01.02.03.02
146 | Se corrigió la cantidad de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.01.02.05.02.01
147 | Se corrigió la cantidad de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.01.02.05.02.02
148 | Se ha corregido el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.01.02.05.02.03
149 | Se corrigió el nombre y metrado de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.01.02.05.03
150 | Se corrigió el nombre y metrado de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.01.02.05.04
151 | Se corrigió el nombre y metrado de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.01.02.05.05
152 | Se corrigió el nombre y metrado de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.01.02.05.06
153 | Se agregó las actividades y subactividades correspondientes, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.01.02.05.07
154 | Se agregó las actividades y subactividades correspondientes, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.01.02.05.08
155 | Se corrigió el metrado de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.01.02.07.01
156 | Se corrigió el metrado de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.01.02.07.02
157 | Se corrigió el metrado de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.01.02.07.07
158 | Se corrigió el metrado de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.01.02.10.01 al 01.12.01.02.10.07
159 | Se agregó la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.01.02.10.08 al 01.12.01.02.10.12
160 | Se corrigió la cantidad de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.01.02.11.01 /01.12.01.02.11.03/01.12.01.02.11.04 / 01.12.01.02.11.05
161 | Se ha corregido la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.01.02.13.05
162 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.01.02.15.22
163 | Se corrrigió la codificacion, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles Parte 1_Enm2 | 01.03.02.01.10.02
164 | Se borró el color de la actividad, en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles Parte 1_Enm2 | 01.03.02.02.08 / 01.03.02.03.03.03
165 | Se corrigió los códigos en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles Parte 1_Enm2 | 01.03.02.03.13.02/ 01.03.02.06.07.02/ 01.03.07.01.02/ 01.03.03.01.10.02/01.03.05.07.02.04
166 | Se corrigió los códigos en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles Parte 1_Enm2 | 01.03.06.06.01.02/ 01.03.07.05.01.02/ 01.03.08.05.01.02
167 | Se corrigió los códigos en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles Parte 1_Enm2 | 01.04.01.08.01.02/ 01.04.04.06.01.02/
168 | Se corrigió los códigos en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles Parte 1_Enm2 | 01.05.03.08.01.02/ 01.05.04.05.01.02
169 | Se corrigió los códigos en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles Parte 1_Enm2 | 01.06.01.08.01.01/ 01.06.01.08.01.02/ 01.06.03.06.01.02
170 | Se corrigió los códigos en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles Parte 1_Enm2 | 01.07.01.06.01.02/ 01.07.02.11.01.02 / 01.07.03.06.01 / 01.07.03.06.02
171 | Se corrigió los códigos en el archivo de especificaciones técnicas. | 13_Especificaciones Técnicas propias de la obra-limpio/1.Obras Civiles Parte 1_Enm2 | 01.07.04.06.01.02/ 01.07.06.06.01.02
172 | Es un error tipografico en el presupuesto, sin embargo, como el sistema de contratacion sera a precios unitaros, los metrados son referenciales, y se pagara lo realmente ejecutado. | 02_Planilla de metrados-limpio/4.Línea de Alcantarillado/TOMO II-D Líneas de Alcantarillado_Enm2 | 04.03.05.01.05.05
173 |  | 04_Valor Referencial/02 Resumen de Presupuesto/TOMO IV Resumen de Presupuesto 1 de 2_Enm2
174 | Se corrigió la cantidad de la actividad "Elimin. desmonte(carg+v) t-normal p/tub. DN 100 - 150 para toda prof.", en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/06 Redes de alcantarillado/TOMO II-F Redes de Alcantarillado 1 de 4_Enm2 | 06.03.02.02.02.12
175 | Se corrigió la cantidad de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.03.03.04.07.04
176 | Se corrigió la cantidad de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.04.02.05.01.02
177 | Se corrigió la cantidad de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.04.02.05.04.01
178 | Se corrigió la cantidad de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.04.02.05.04.02
179 | Se corrigió la cantidad de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.04.02.05.06.04
180 | Se corrigió la cantidad de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.04.02.05.07.03
181 | Se corrigió la cantidad de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.04.03.04.04.04
182 | Se corrigió la cantidad de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.04.05.07.01
183 | Se corrigió la cantidad de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.04.05.09.03
184 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.02.02.05.07.04
185 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.02.02.13.04
186 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.02.02.15.23
187 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.02.03.07.01
188 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.02.03.07.04
189 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrados-limpio/1.Obras Civiles/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2 | 01.12.04.02.13.04
190 | Se ha corregido el documento en el archivo de planilla de metrados | 02_Planilla de metrados-limpio/06 Redes de alcantarillado/TOMO II-F Redes de Alcantarillado 1 de 4_Enm2 | del 06.02.01 al 06.04.07.06.02 // 06.02.01.01.01 al 06.04.02.06.02
191 | Se agregó los planos en el archivo correspondiente | 36.Planos-Enm 2\6.Diseño Estructural_Enm2\TOMO I-A3 Cámaras y Muros de Contención_Enm2.pdf (pág. 13) | AP/CRP-01-ES
192 |  | 36.Planos-Enm 2\6.Diseño Estructural_Enm2\TOMO I-A3 Cámaras y Muros de Contención_Enm2.pdf (pág. 45) | AP/ACC-BL-LA
193 |  | 36.Planos-Enm 2\6.Diseño Estructural_Enm2\TOMO I-A3 Cámaras y Muros de Contención_Enm2.pdf (pág. 46) | AP/ACC-BL-LI
194 |  | 36.Planos-Enm 2\6.Diseño Estructural_Enm2\TOMO I-A3 Cámaras y Muros de Contención_Enm2.pdf (pág. 40-42) | AP/DET-CIM-T-01
195 |  | 36.Planos-Enm 2\6.Diseño Estructural_Enm2\TOMO I-A3 Cámaras y Muros de Contención_Enm2.pdf (pág. 14-18) | AP/CSP-ES
196 |  | 36.Planos-Enm 2\6.Diseño Estructural_Enm2\TOMO I-A3 Cámaras y Muros de Contención_Enm2.pdf (pág. 44) | AP/ACC-BL-LC
197 |  | 36.Planos-Enm 2\6.Diseño Estructural_Enm2\TOMO I-A3 Cámaras y Muros de Contención_Enm2.pdf (pág. 39) | AP/DET-LOSA-SUB
198 |  | 36.Planos-Enm 2\6.Diseño Estructural_Enm2\TOMO I-A3 Cámaras y Muros de Contención_Enm2.pdf (pág. 43) | AP/DET-BASE-TORRE
199 | Se agregó los planos en el archivo correspondiente | 36.Planos-Enm 2\6.Diseño Estructural_Enm2\TOMO I-A3 Cámaras y Muros de Contención_Enm2.pdf (pág. 102-107) | AP/RRP-1-279-MC
200 |  | 36.Planos-Enm 2\6.Diseño Estructural_Enm2\TOMO I-A3 Cámaras y Muros de Contención_Enm2.pdf (pág.110-111) | AP/RAP-3-394-MC
201 |  | 36.Planos-Enm 2\6.Diseño Estructural_Enm2\TOMO I-A3 Cámaras y Muros de Contención_Enm2.pdf (pág. 115-118) | AP/R-4-279-MC
202 |  | 36.Planos-Enm 2\6.Diseño Estructural_Enm2\TOMO I-A3 Cámaras y Muros de Contención_Enm2.pdf (pág. 108-109) | AP/RP-3-395-MC
203 |  | 36.Planos-Enm 2\6.Diseño Estructural_Enm2\TOMO I-A3 Cámaras y Muros de Contención_Enm2.pdf (pág.112-114) | AP/RP-4-395-MC
204 |  | 36.Planos-Enm 2\6.Diseño Estructural_Enm2\TOMO I-A3 Cámaras y Muros de Contención_Enm2.pdf (pág. 119-120) | MC-ES
205 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02.Planilla de Metrado-Enm2/01 Obras Civiles_Enm2/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2.pdf | 01.12.04.03.14.22
206 | Se corrigió la unidad de medida de la actividad, en el archivo de planilla de metrados. | 02.Planilla de Metrado-Enm2/01 Obras Civiles_Enm2/TOMO II-A Obras civiles 4 de 5_Enm2.pdf | 01.12.03.03.14.22
207 | Se realizó la compatibilización indicada de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrado-Enm2/05 Redes de agua potable_Enm2/TOMO II-E Redes de Agua Potable 1 de 5_Enm2.pdf | 05.03.02.06.02
208 | Se realizó la compatibilización indicada de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrado-Enm2/05 Redes de agua potable_Enm2/TOMO II-E Redes de Agua Potable 1 de 5_Enm2.pdf | 05.03.02.06.03
209 | Se realizó la compatibilización indicada de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrado-Enm2/05 Redes de agua potable_Enm2/TOMO II-E Redes de Agua Potable 1 de 5_Enm2.pdf | 05.04.02.06.01
210 | Se realizó la compatibilización indicada de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrado-Enm2/05 Redes de agua potable_Enm2/TOMO II-E Redes de Agua Potable 1 de 5_Enm2.pdf | 05.04.02.06.02
211 | Se realizó la compatibilización indicada de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrado-Enm2/05 Redes de agua potable_Enm2/TOMO II-E Redes de Agua Potable 1 de 5_Enm2.pdf | 05.05.02.06.01
212 | Se realizó la compatibilización indicada de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrado-Enm2/05 Redes de agua potable_Enm2/TOMO II-E Redes de Agua Potable 1 de 5_Enm2.pdf | 05.05.02.06.02
213 | Se realizó la compatibilización indicada de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrado-Enm2/05 Redes de agua potable_Enm2/TOMO II-E Redes de Agua Potable 1 de 5_Enm2.pdf | 05.06.02.06.01
214 | Se realizó la compatibilización indicada de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrado-Enm2/05 Redes de agua potable_Enm2/TOMO II-E Redes de Agua Potable 1 de 5_Enm2.pdf | 05.06.02.06.02
215 | Se realizó la compatibilización indicada de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrado-Enm2/05 Redes de agua potable_Enm2/TOMO II-E Redes de Agua Potable 1 de 5_Enm2.pdf | 05.07.02.06.01
216 | Se realizó la compatibilización indicada de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrado-Enm2/05 Redes de agua potable_Enm2/TOMO II-E Redes de Agua Potable 1 de 5_Enm2.pdf | 05.07.02.06.02
217 | Se realizó la compatibilización indicada de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrado-Enm2/05 Redes de agua potable_Enm2/TOMO II-E Redes de Agua Potable 1 de 5_Enm2.pdf | 05.08.02.06.01
218 | Se realizó la compatibilización indicada de la actividad en el archivo de planilla de metrados. | 02_Planilla de metrado-Enm2/05 Redes de agua potable_Enm2/TOMO II-E Redes de Agua Potable 1 de 5_Enm2.pdf | 05.08.02.06.02
219 | Se agregan planos de diseño de alcantarillados | 36_Planos/2. Sistema ALC/2.2 Diseño de Alcantarillado-Enm2/ TOMO XXII-C2 Diseño de alcantarillado 5-Enm2 | ALC/CSP-04
220 | Se agregan planos de diseño de alcantarillados | 36_Planos/2. Sistema ALC/2.2 Diseño de Alcantarillado-Enm2/ TOMO XXII-C2 Diseño de alcantarillado 6-Enm2 | ALC/MHP-01 AL MHP-06 : ALC/CPP-01; ALC/MHP-07; ALC/MHP-08
221 | Se agregan planos de diseño de alcantarillados | 36_Planos/2. Sistema ALC/2.2 Diseño de Alcantarillado-Enm2/ TOMO XXII-C2 Diseño de alcantarillado 7-Enm2 | ALC/DT-01 a 09
ALC/MHP-09
ALC/MHP-11
ALC/MHP-12
ALC/MHP-13
ALC/MHP-14
ALC/MHP-15
ALC/MHP-16
ALC/MHP-17
ALC/MHP-18
ALC/MHP-19
ALC/MHP-20
ALC/CPP-03
ALC/CPP-04
ALC/CPP-05
ALC/CPP-06
ALC/CPP-07
ALC/MHP-10
ALC/CPP-02
ALC/PC-01 a 04
ALC/LRP-01 ALC/LRP-02 ALC/LRP-03 ALC/LRP-04 ALC/LRP-05 ALC/LRP-06 ALC/LRP-07 ALC/LRP-08 ALC/LRP-09 ALC/LRP-10 ALC/LRP-11 ALC/LRP-12 ALC/LRP-13 ALC/LRP-14 ALC/LRP-15 ALC/LRP-16 ALC/LRP-17 ALC/LRP-18 ALC/LRP-19 ALC/LRP-20 ALC/LRP-21 ALC/LRP-22 ALC/LRP-23 ALC/LRP-24 ALC/LRP-25 ALC/LRP-26 ALC/LRP-27
CP-01ALC/LRP-09
ALC/TL-01
222 | Se agrega la carpeta de archivos de Estudio de Intervención social | 33. Estudio de intervención social - Enm 2\1. CAJA I-I - Enm 2\TOMO I-I Ficha socioeconómica de Ampliación - Enm 2\TOMO I-I - Enm 2.pdf | Ficha socioeconómica de Ampliación
223 | Se agrega la carpeta de archivos de Estudio de Intervención social | 33. Estudio de intervención social - Enm 2\2. CAJA I-IV - Enm 2 | TOMO V-V Código de Habilitación 128-128 Sector 277 - Enm 2.pdf TOMO II-V Código de Habilitacion 13 Sector 277 - Enm 2.pdf TOMO IV Código de Habilitación Sector 277 - Enm 2.pdf TOMO II-II Código de Habilitacion 52-53 Sector 279 - Enm 2.pdf TOMO III-V Código de Habitlitación 13 Sector 277 - Enm 2.pdf TOMO I-II Código de Habilitación 49-51 Sector 279 - Enm 2.pdf
224 | Se agrega la carpeta de archivos de Estudio de Intervención social | 33. Estudio de intervención social - Enm 2\3. CAJA I-VI Sector 273 - Enm 2 | TOMO III-VI Código de Habilitación 114 - Enm 2.pdf TOMO II-VI Código de Hbilitación 113 - 114 - Enm 2.pdf TOMO I-VI Código de Habilitación 111 - 113 - Enm 2.pdf TOMO IV-VI Código de Habilitación 15 - 116 - Enm 2.pdf TOMO VI-VI Código de Habilitación 117-SC - Enm 2.pdf TOMO V-VI Código de Habilitación 116 - Enm 2.pdf
225 | Se agrega la carpeta de archivos de Estudio de Intervención social | 33. Estudio de intervención social - Enm 2\4. CAJA II-IV Sector 395 - Enm 2 | TOMO III-VI Código de Habilitación 114 - Enm 2.pdf TOMO II-VI Código de Hbilitación 113 - 114 - Enm 2.pdf TOMO I-VI Código de Habilitación 111 - 113 - Enm 2.pdf TOMO IV-VI Código de Habilitación 15 - 116 - Enm 2.pdf TOMO VI-VI Código de Habilitación 117-SC - Enm 2.pdf TOMO V-VI Código de Habilitación 116 - Enm 2.pdf
226 | Se agrega la carpeta de archivos de Estudio de Intervención social | 33. Estudio de intervención social - Enm 2\5. CAJA II-VI Sector 277 - Enm 2 | TOMO V-VII Código de Habilitación 007-010 Sector 277 - Enm 2.pdf TOMO VI-VII Código de Habilitación 011 Sector 277 - Enm 2.pdf TOMO IV-VII Código de Habilitación 007 Sector 277 - Enm 2.pdf TOMO VII-VII Código de Habilitación 011-014 Sector 277 - Enm 2.pdf TOMO II-VII Código de Habilitación 007 Sector 277 - Enm 2.pdf TOMO III-VII Código de Habilitación 007 Sector 277 - Enm 2.pdf TOMO I-VII Código de Habilitación 007 Sector 277 - Enm 2.pdf
227 | Se agrega la carpeta de archivos de Estudio de Intervención social | 33. Estudio de intervención social - Enm 2\6. CAJA III-IV SECTOR 278 - Enm 2 | TOMO VII-VII Codigo de Habilitación 139-142-147-150 - Enm 2.pdf TOMO II-VII Código de Habilitación 25 - Enm 2.pdf TOMO VI-VII Código de Habilitación 42-138 - Enm 2.pdf TOMO III-VII Código de Habilitación 25-27 - Enm 2.pdf TOMO I-VII Código de Habilitación 22-24 - Enm 2.pdf TOMO V-VII Código de Habilitación 34-41 - Enm 2.pdf TOMO IV-VII Código de Habilitación 28-33 - Enm 2.pdf
228 | Se agrega la carpeta de archivos de Estudio de Intervención social | 33. Estudio de intervención social - Enm 2\7. CAJA III-VI Sector 278-279 - Enm 2 | TOMO II-II Código de Habilitación 018-020 Sector 278 - Enm 2.pdf TOMO I-II Código de Habilitación 044-045 Sector 279 - Enm 2.pdf TOMO II-II Código de Habilitación 046-048 Sector 279 - Enm 2.pdf TOMO I-II Código de Habilitación 021 SECTOR 278 - Enm 2.pdf
229 | Se agrega la carpeta de archivos de Estudio de Intervención social | 33. Estudio de intervención social - Enm 2\8. CAJA IV-IV SECTOR 280-394 - Enm 2 | TOMO II-II Código de Habilitación 094-107 Sector 394 - Enm 2.pdf TOMO I-II Código de Habilitación 092-093 Sector 394 - Enm 2.pdf TOMO II-V Código de Habilitación 085-088 Sector 280 - Enm 2.pdf TOMO V-V Código SC Sector 280 - Enm 2.pdf TOMO III-V Código de Habilitación 089-158 Sector 280 - Enm 2.pdf TOMO I-V Código de Habilitación 059-084 Sector 280 - Enm 2.pdf TOMO IV-V Código de Habilitación 161 Sector 280 - Enm 2.pdf
230 | Se agrega la carpeta de archivos de Estudio de Intervención social | 33. Estudio de intervención social - Enm 2\9. CAJA IV-VI SECTOR 280 - Enm 2 | TOMO II-V Código de Habilitación 100 Sector394 - Enm 2.pdf TOMO III-V Código de Habilitación 100 Sector 394 - Enm 2.pdf TOMO IV-V Código de Habilitación 101-103-108-105 Sector 394 - Enm 2.pdf TOMO V-V Código de Habilitación 102 Sector 394 - Enm 2.pdf TOMO I-V Código de Habilitación 166-092-093-095-098-099 Sector 394 - Enm 2.pdf TOMO I-I Código de Habilitación 120-125 Sector 395 - Enm 2.pdf
231 | Se agrega la carpeta de archivos de Estudio de Intervención social | 33. Estudio de intervención social - Enm 2\10. CAJA V-VI SECTOR 280 - Enm 2 | TOMO IX-XIII Código de Habilitación 072 Sector 280 - Enm 2.pdf TOMO VIII-XIII Código de Habilitación 072 Sector 280 - Enm 2.pdf TOMO X-XIII Código de Habilitación 072 Sector 280 - Enm 2.pdf TOMO XI-XIII Código de Habilitación 072 Sector 280 - Enm 2.pdf TOMO XII-XIII Código de Habilitación 072 Sector 280 - Enm 2.pdf TOMO XIII-XIII SECTOR 280 - Enm 2.pdf
232 | Se agrega la carpeta de archivos de Estudio de Intervención social | 33. Estudio de intervención social - Enm 2\11. CAJA VI-VI SECTOR 394-395 - Enm 2 | TOMO II-V Código de Habilitación 100 Sector394 - Enm 2.pdf TOMO III-V Código de Habilitación 100 Sector 394 - Enm 2.pdf TOMO IV-V Código de Habilitación 101-103-108-105 Sector 394 - Enm 2.pdf TOMO V-V Código de Habilitación 102 Sector 394 - Enm 2.pdf TOMO I-V Código de Habilitación 166-092-093-095-098-099 Sector 394 - Enm 2.pdf TOMO I-I Código de Habilitación 120-125 Sector 395 - Enm 2.pdf