## Precios Unitarios
Listado de Cantidades
# | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | Comentarios
1 | Tramitología y emplazamiento
1.1 | Permiso de Demolición | Global | 1
1.2 | Pólizas, seguros y planes. | Global | 1
1.3 | Cerramiento perimetral (Cercas) tipología según especificaciónes indicadas en los detalles del plano
1.3.1 | Cerramiento perimetral (Cercas) interior. Postes y marcos de carriola 4"x2"x20´, lamina de acero esmaltado, color blanco tipo pazco, osimilar canal ancha, cal 22, en area de grama. | ML | 194.19
1.3.2 | Cerramiento perimetral (Cercas) interior. Postes y marcos de carriola 4"x2"x20, lamina de acero esmaltado, color blanco tipo pazco, osimilar canal ancha, cal 22, en area de pavimento. | ML | 453.02
1.3.3 | Cerramiento perimetral (Cercas) exterior. Lámina lisa de ceroesmaltado cal22, en area de grama. | ML | 103.53
1.4 | Construcciones temporales (casetas y servicios provisionales: agua, luz, internet, teléfono, etc) | Global | 1
1.5 | Movilización de equipos y personal para la obra | Global | 1
2 | Movilización de masa vegetal y tala de árboles
2.1 | Remoción de masa vegetal | M2 | 5419.37
2.2 | Reubicación de planta en viveros según plan EsIA | Unidades | 35
2.3 | Tala de árboles | Unidades | 59
3 | Desconexiones y reconexiones de los sistemas electromecánicos
3.1 | Desconexiones del sistema eléctrico | Global | 1
3.2 | Construcción de temporales eléctricos | Global | 1
3.3 | Reconexión eléctrica | Global | 1
3.4 | Desconexión de sistema sanitario | Global | 1
3.5 | Desonexión de sistema Pluvial | Global | 1
3.6 | Desconexión de sistema de alarma contra incendio y detección. | Global | 1
3.7 | Desconexión de sistema de agua potable | ml | 805
3.8 | Reconexión de sistema de agua potable | ml | 100
3.9 | Desintalación de sistema de Gas LP. (recorrido de tuberías) | ml | 40
3.1 | Desintalación, desmontaje de central de aires acondicionado ( ductos, máquinas, rejillas, entre otros) | Global | 1
4 | Desconexiones y traslados de generadores eléctricos
4.1 | Prueba de verificación de operatividad (funcionamiento) | Global | 1
4.2 | Desconexión de Generadores | Global | 1
4.3 | Traslado y logística de generador al Centro de Formación del Chorillo (Bonifacio Pereira) | Global | 1
4.4 | Traslado y logística de generador al Centro de Formación de Colón (Marcos A. Pereira) | Global | 1
5 | Desconexiones y traslados de dos contenedores refrigerados
5.1 | Traslado y logística de contenedor refrigerado al Centro de Formación del Bongo | Global | 1
5.2 | Traslado y logistica de contenedor refrigerado al Centro de Formación de Guararé | Global | 1
6 | Desintalación, desmantelamiento y demolición de Edicios Nº1 y Nº2 | Global | 1
6.1 | Desmontaje de muebles, aires acondicionados y enseres | Global | 1
6.2 | Demontaje de barandas | Gobal | 1
6.3 | Desmonataje de Cubiertas, Carriolas, Cerchas
6.3.1 | Módulo A - Techo superior | m2 | 1591.6
6.3.2 | Módulo A - Techo inferior | m2 | 3167.69
6.3.3 | Cubierta de zinc y carriola en pasillo contiguo a sección A19, del Móddulo A. | m2 | 66.94
6.3.4 | Módulo C1 y C2. Techo de zinc cal 26 y carriola 2x4, incluye techo de escalera. | m2 | 295.29
6.3.5 | Módulo C3. Gazebo y alero adyacente. Cubierta de zinc, carriolas2x4 y cerchas. | m2 | 149.86
6.3.6 | Baños. Cubierta de zinc Galv Cal26, carriolas 2x4, inluye escalera. | m2 | 283.6
6.3.7 | Modulo C8. Cubierta de zinc Galv. Cal 26 y estructura de carriolas y cerchas se acero. | m2 | 129.18
6.3.8 | Modulo C9 @ C11, incluye escalera. Cubierta de zinc Galv. Cal 26 y estructura de carriolas y cerchas se acero. | m2 | 284.52
6.3.9 | Pasillo al lado de C11. Cubierta de zinc Galv. Cal 26 y estructura de carriolas. | m2 | 75.63
6.3.10 | Cubiertas de pasillos y pasarelas. Cubiertas livianas de zinc y carriola | m2 | 717.72
6.3.11 | Módulo D - Techo superior | m2 | 1606.64
6.3.12 | Módulo D - Techo inferior | m2 | 2273.72
6.3.13 | Cubiertas de zinc y carriola contiguas al Modulo D | m2 | 566.39
6.3.14 | Cubiertas livianas de zinc y carriola de cuartos eléctricos y de frigorífico | m2 | 116.25
6.3.15 | Cubierta de zincy carriola , en edificio del 911 | m2 | 77.1
6.4 | Losa de techo a demoler
6.4.1 | Módulo A | m2 | 977.87
6.4.2 | Módulo C1 y C2. Losa de concreto reforzado y bloque Nivel 100 y escalera de concreto reforzado. | m2 | 295.29
6.4.3 | Baños. Losa de concreto reforzado y bloque en nivel100 y escalera de concreto reforzado | m2 | 213.49
6.4.4 | Módulo C9 @ C11. Losa de concreto y escalera | m2 | 159.26
6.4.5 | Cubiertas de pasillos y pasarelas. Losas de concreto y bloques. | m2 | 2275.66
6.4.6 | Pisos de concreto de area verde incluye cordones de maceteros | m2 | 947.5
6.4.7 | Vigas tipo diafragma entre losas y edificio. | ml | 17.76
6.4.8 | Desmontaje de cielo rasos
6.4.9 | Cielo rasos de gypsum board | m2 | 539.6
6.4.10 | Cielo rasos de plycem | m2 | 144.26
6.4.11 | Cielo rasos de pvc | m2 | 97.87
6.4.12 | Cielo rasos de metal | m2 | 33.51
6.4.13 | Cielo rasos de madera y gypsum | m2 | 44.65
6.5 | Demolición de cerramientos
6.5.1 | Cerramientos Modulo A | m2 | 4446.28
6.5.2 | Cerramientos Modulo D | m2 | 4838.74
6.5.3 | Cerramientos Modulo C1-C2 | m2 | 441.75
6.5.4 | Cerramientos Modulo C4-C7 | m2 | 413.69
6.5.5 | Cerramientos Modulo C9-C11 | m2 | 490.19
6.5.6 | Cerramientos de Frigoríficos y cuartos eléctricos | m2 | 196.52
6.5.7 | Cerramientos en edificio del 911. | m2 | 241.48
6.5.8 | Cerca de malla de ciclón y parte inferior de bloque. | ml | 69.78
6.5.9 | Apuntalamiento temporal de Edificación a demoler según especificaciones de planos. | Global | 1
6.6 | Demolición de Fundaciones
6.6.1 | Zapatas Módulo A | m3 | 116.12
6,6,2 | Zapatas Módulo C | m3 | 12.2
6,6,3 | Zapatas Módulo D | m3 | 112.98
6,6,4 | Fundación de Paredes Módulo A | m3 | 56.58
6,6,5 | Fundación de Paredes Módulo C | m3 | 7.61
6,6,6 | Fundación de Paredes Módulo D | m3 | 52.61
6,6,7 | Fundación Bloque Relleno Módulo A | m2 | 442.88
6,6,8 | Fundación Bloque Relleno Módulo C | m2 | 101.47
6,6,9 | Fundación Bloque Relleno Módulo D | m2 | 394.58
6,6,10 | Demolición de pisos de concreto | m2 | 9675.59
6,6,11 | Demolición de pavimento de estacionamiento | m2 | 2203
6,6,12 | Demolición de pisos de concreto de cuartos eléctricos y frigorífico | m2 | 61
6,6,13 | Piso de concreto del 911, incluye estacionamiento. | m2 | 310
7 | Disposición final de los materiales resultantes del proceso
7.1 | Carga y Bote del Material de las Demoliciones Masivas | Global | 1
8 | Mantenimiento del tanque de reserva de agua potable, incluye piezas y accesorios nuevos. | Global | 1
9 | Desinfección y Fumigación de los Edificios | Global | 1
10 | Nivelación de terreno intervenido | m2 | 14108.6
11 | Limpieza general, desmovilización de campamento del contratista, sus equipos y herramientas | Global | 1
12 | Utilidad y Administración
| SUBTOTAL |  | 1
Note on A1: Comentado -Daniel Alberto TRELLES MADRID ---- Comentado -Daniel Alberto TRELLES MADRID ---- Comentado -Daniel Alberto TRELLES MADRID Actualmente solo quedan el recorrido de tuberia y accesorios. El personal del INADEH realizo gestion retiro de los tanques con los proveedores. -Elsi Niriyeth PITTI MORALES Listo, enterado. gracias arq -Daniel Alberto TRELLES MADRID ---- Se agregó este sistema -Daniel Alberto TRELLES MADRID
Note on F28: @edgarq@unops.org Edgar esta debemos quitarla. He reubicado en la carpeta de borradores los otros dos listados, ya que adquisiciones tiene acceso a esta carpeta y debemos tener únicamente lo que se va a compartir _Assigned to Edgar QUISPE MOSS_ -Ketzaliris Dianeth NORIEGA MARIN Si esta para borrar, ahora lo borro -Edgar QUISPE MOSS
Note on F41: @edgarq@unops.org Las referencias A @ A se refieren a hojas de plano? -Ivonne Maria CABALLERO ESTRIBI Son como están divididas, los edificios #1y #2, el ·1 va de la A1 a la A20 Y EL #2 tiene la letra D, cada parte del edificio tiene una letra y un numero -Edgar QUISPE MOSS
Note on F58: La losa es de la misma tipología?? -Ivonne Maria CABALLERO ESTRIBI
Note on F60: Igual. La losa de qué tipo es? -Ivonne Maria CABALLERO ESTRIBI