## User Instructions
User Instructions: Please read before filling out. | Інструкція користувача. Ознайомтесь перед заповненням документу.
1. This template of Works/Programme Schedule should be used by Bidders to demonstrate their proposed schedule of works and associated costs (in USD) allocation for the monthly IPCs (Interim Payment Certificates), which will be confirmed by UNOPS and paid on a monthly basis to the selected Contractor. | 1. Цей шаблон Графіка робіт/Програми повинен використовуватися учасниками тендеру, щоб продемонструвати запропонований ними графік робіт і відповідних витрат (у доларах США) для розподілу щомісячних Проміжних платіжних сертифікатів (Актів виконаних робіт), які підтверджуватимуться UNOPS і оплачуватимуться щомісяця обраному Підряднику.
2. Bidders are required to use color coding to highlight months and weeks for implementing the activities listed in Column B. Example, if for sub-deliverable 1.2 a bidder estimates that works will take place in Month 1/Week 4 & Month 2/Week 1,2,3, cells I15, J15, K15, L15 need to be distinctly colored. Picture below is an example for reference purposes. | 2. Учасники тендеру повинні використовувати кольорове кодування для виділення місяців і тижнів для здійснення заходів, перелічених у колонці B. Наприклад, якщо для виду робіт 1.2 учасник тендеру оцінює, що роботи виконуватимуться в місяць 1/тиждень 4 і місяць 2/тиждень 1, 2 ,3, клітинки I15, J15, K15, L15 мають бути чітко забарвлені. Зразок заповнення наведений нижче.
3. Bidders' attention is drawn to the following: the minimum required time for implementation of the whole scope of works is 9 months (highlighted in green). Additional buffer time is added to ensure necessary formalities or unexpected delays are covered (highlighted in orange). The total implementation timeline shall not exceed 12 months. | 3. Звертаємо увагу учасників: мінімально необхідний термін виконання всього обсягу робіт – 9 місяців (виділено зеленим кольором). Додатковий буферний час додається, щоб забезпечити покриття необхідних формальностей або неочікуваних затримок (виділено оранжевим). Загальний термін реалізації не повинен перевищувати 12 місяців.
4. Bidders' attention is drawn to Column C (BOQ Line Item Reference), which represents the relevant (group of) BOQ Line Items covering the specific (sub-)deliverable from Column B. Bidders are responsible for ensuring that the sum of all (sub-)deliverables shall be equal to the total value of BOQ - Schedule 4.1.A [Bill of Quantities]. | 4. Звертаємо увагу учасників на колонку C (Посилання на позицію 4.1.А Кошторису), який представляє відповідні (групу) статті 4.1.А Кошторису, що охоплюють конкретні "Найменування об'єкта будівництва або виду робіт" зі колонки B. Учасники тендеру повинні переконатись в тому, що сума всіх "Найменуваннь об'єкта будівництва або виду робіт" повинні дорівнювати загальній вартості 4.1.А Кошторису.
5. Bidders are required to populate Column D, representing the duration to complete every (sub-)deliverable in calendar days. | 5. Учасники тендеру повинні заповнити колонку D, що відображає тривалість виконання кожного виду робіт в календарних днях.

## Schedule 4.2 Works_Programme_Sc
Розподіл капітальних вкладень і обсягів будівельних робіт по періодах будівництва *, дол. США/ Distribution of capital investments and construction works by construction periods*, USD
№ п/п | Найменування об'єкта будівництва або виду робіт / Name of the construction activity or type of work | Посилання на позицію кошторису / BOQ Line Items Rerefence | Тривалість, календарні дні / Estimated works duration in calendar days | Кошторисна вартість, дол. США / Estimated cost, USD | 1 міс. / 1 month |  |  |  | 2 міс. / 2 month |  |  |  | 3 міс. / 3 month |  |  |  | 4 міс. / 4 month |  |  |  | 5 міс. / 5 month |  |  |  | 6 міс. / 6 month |  |  |  | 7 міс. / 7 month |  |  |  | 8 міс. / 8 month |  |  |  | 9 міс. / 9 month |  |  |  | 10 міс. / 10 month |  |  |  | 11 міс. / 11 month |  |  |  | 12 міс. / 12 month
| Роботи 1-го та 2-го етапів/ |  |  |  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4
[5 empty] | IPC 1 |  |  |  | IPC 2 |  |  |  | IPC 3 |  |  |  | IPC 4 |  |  |  | IPC 5 |  |  |  | IPC 6 |  |  |  | IPC 7 |  |  |  | IPC 8 |  |  |  | IPC 9 |  |  |  | IPC 10 |  |  |  | IPC 11 |  |  |  | IPC 12
1 | Демонтаж прибудов:/ Dismantling of extensions: |  |  | 0
1.1 | Екстренні аварійні роботи/ Emergency repair works | 1085 |  | 0
1.2 | Демонтаж конструкцій прибудов/ Dismantling of extension structures | 611-639, 962-963 |  | 0
1.3 | Демонтажні роботи 1-го поверху/ Dismantling of the 1st floor | 944-962,963 |  | 0
1.4 | Демонтажні роботи у підвалі/ Dismantling work in the basement | 933-943 |  | 0
2 | Протиаварійні роботи: / Emergency works: |  |  | 0
2.1 | Роботи підготовчого періоду / Works of the preparatory period | 16-25 |  | 0
2.2 | Підсилення фундаментів / Strengthening foundations | 1-15, 648-658 |  | 0
2.3 | Торкретування фундаментів / Shotcrete foundations | 659-667 |  | 0
2.4 | Улаштування основи під підлогу / Laying the base under the floor | 668-677 |  | 0
2.5 | Роботи по кладочному плану / Work on the masonry plan | 678-717 |  | 0
2.6 | Улаштування прорізів / Arrangement of openings | 253-539, 718-742 |  | 0
2.7 | Відновлення мурування 1-го, 2-го поверху / Restoration of the masonry of the 1st and 2nd floors | 26-129, 601-610, 640-647 |  | 0
3 | Улаштування підвалу/ Basement arrengment |  |  | 0
3.1 | Устрій входа у підвал №1 / Basement entrance structure №1 | 190-252, 820-833 |  | 0
3.2 | Устрій аварійного вихіда / Emergency exit system | 834-880 |  | 0
3.3 | Устрій приямків П-1, П-2, П-3 / Construction of pits P-1, P-2, P-3 | 768-793 |  | 0
3.4 | Устрій монолітних лотків і контрольних / Arrangement of monolithic trays and control trays | 794-819 |  | 0
3.5 | Устрій приямка аварійних вод / Arrangement of emergency water pit | 743-767 |  | 0
3.6 | Устрій монолітного перекриття на відм. +0.400, -0.410/ Installation of a monolithic floor at elevations +0.400, -0.410 | 881-905, 130-189 |  | 0
3.7 | Устрій монолітного перекриття в осях 9-11 / Construction of monolithic slab in axes 9-11 | 906-932 |  | 0
4 | Покрівля / The roof | 540-600 |  | 0
5 | Зовнішні мережі водопроводу та водовідведення / External water supply and sewage networks | 964-1084 |  | 0
5.1 | Зовнішні мережі водопроводу та водовідведення / External water supply and sewage networks "Зовнішні мережі водопроводу та водовідведення / External water supply and sewage networks" | 964-1084 |  | 0
| Total, USD excl. VAT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0