## Feuil1
Cadre de Devis pour le projet
HONORAIRES DU CONSULTANT
DESIGNATION |  | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant
1. Phase APS (1,5 mois)
1.1 | Architecte senior (Chef de mission) | Mois | 1.5 |  | 0
1.2 | Ingénieur en Génie Civil / Bâtiment/ Construction métallique (Assistant au chef de mission) | Mois | 0.3 |  | 0
1.3 | Technicien 01 | Mois | 1 |  | 0
1.4 | Technicien 02 | Mois | 1 |  | 0
1.6 | Topographe | Mois | 1 |  | 0
Sous Total Honoraires APS |  |  |  |  | 0
Montant des taxes
Total toutes taxes comprises |  |  |  |  | 0
2. Phase APD ( 2 mois)
2.1 | Architecte senior (Chef de mission) | Mois | 2 |  | 0
2.2 | Ingénieur en Génie Civil / Bâtiment/ Construction métallique (Assistant au chef de mission) | Mois | 2 |  | 0
2.3 | Technicien 02 | Mois | 1 |  | 0
2.4 | Technicien 03 | Mois | 1 |  | 0
2.5 | Geotechnicien | Mois | 0.7 |  | 0
Sous Total Honoraires APD |  |  |  |  | 0
Montant des taxes
Total toutes taxes comprises |  |  |  |  | 0
3. Phase DAO (10 Jours)
3.1 | Architecte senior (Chef de mission) | Mois | 0.33 |  | 0
3.2 | Ingénieur en Génie Civil / Bâtiment/ Construction métallique (Assistant au chef de mission) | Mois | 0.33 |  | 0
3.3 | Technicien 01 | Mois | 0.33 |  | 0
Sous Total Honoraires |  |  |  |  | 0
Montant des taxes
Total toutes taxes comprises |  |  |  |  | 0
4. MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ET EQUIPEMENTS
4.1 | Matériels topographique et informatique | FF | 1 |  | 0
4.2 | Matériel géotechnique | FF | 1 |  | 0
Sous Total Honoraires APD |  |  |  |  | 0
Montant des taxes
Total toutes taxes comprises |  |  |  |  | 0
5. SUIVI ET FONCTIONNEMENT (REALISATION 24 mois)
5.1 | Véhicules et toutes autre moyens/accessoires permettant le bon fonctionement du projet. | FF | 1 |  | 0
5.2 | Edition et Tirage des documents (Rapport, plans etc. | FF | 1 |  | 0
5.3 | ingenieur ou architecte de suivi | Mois | 26 |  | 0
5.4 | Architecte senior (Chef de mission) | ff/ visite | 1 |  | 0
Sous Total SUIVI ET Fonctionnement |  |  |  |  | 0
Montant des taxes
Total toutes taxes comprises |  |  |  |  | 0
Total Honoraires Hors taxes |  |  |  |  | 0
Total des taxes |  |  |  |  | 0
Total Honoraires toutes taxes comprises |  |  |  |  | 0