## Valor Resumo
Construção de 10 escolas indígenas nos estados do Pará e Roraima, Brasil
DATA: | 2024-11-27 |  | Orientação: Preencher os campos Destacados em azul.
Data-base: |  |  | OBS: Os orçamentos deverão basear-se em bases de preço consolidadas como SINAPI ou em tabelas de referência formalmente aprovadas por órgão ou entidade da administração pública federal, inclusive nas composições dos custos unitários dos serviços existirem insumos referenciados no SINAPI, seus valores devem ser respeitados.
BDI Obra:
Enc. sociais: | Não Desonerado
Lote 3: | Amajarí e Pacaraima - RR
Escolas: | E.I. Maria Luiza da Silva e E.I. Tuxaua Lobato
Empresa:
# | PRODUTO | Unid. | E.I. Maria Luiza da Silva (4 salas) |  | E.I. Tuxaua Lobato (4 salas) |  | VALOR TOTAL (R$) | PESO (%)
|  |  | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR
| F A S E A P L A N E J A M E N T O | [5 empty] | 2600
1 | Estudos do local | [5 empty] | 400 | 11.11%
1.1 | Levantamento planialtimétrico cadastral | m² | 4000 | 50 | 4000 | 50 | 100 | 25%
1.2 | Sondagem do solo | un | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | 25%
1.3 | Estudo Geofísico | km² | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 100 | 25%
1.4 | Avaliação do local | m² | 4000 | 50 | 4000 | 50 | 100 | 25%
2 | Gestão social | [5 empty] | 200 | 5.56%
2.1 | Relatório de início das atividades | un | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | 50%
2.2 | Relatório de apresentação do projeto e planejamento de obra | un | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | 50%
3 | Projeto Executivo | [5 empty] | 1200 | 33.33%
3.1 | Arquitetônico | m² | 972.34 | 50 | 972.34 | 50 | 100 | 8.33%
3.2 | Estrutural | m² | 972.34 | 50 | 972.34 | 50 | 100 | 8.33%
3.3 | Água fria | m² | 972.34 | 50 | 972.34 | 50 | 100 | 8.33%
3.4 | Esgoto sanitário | m² | 972.34 | 50 | 972.34 | 50 | 100 | 8.33%
3.5 | Instalações de Gás | m² | 972.34 | 50 | 972.34 | 50 | 100 | 8.33%
3.6 | Sistema de proteção contra incêndio | m² | 972.34 | 50 | 972.34 | 50 | 100 | 8.33%
3.7 | Instalações Elétricas e de rede lógica | m² | 972.34 | 50 | 972.34 | 50 | 100 | 8.33%
3.8 | SPDA | m² | 972.34 | 50 | 972.34 | 50 | 100 | 8.33%
3.9 | Impermeabilização | m² | 972.34 | 50 | 972.34 | 50 | 100 | 8.33%
3.10 | Sistema fotovoltaico de energia | un | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | 8.33%
3.11 | Fossa/ tratamento ecológico do esgoto | un | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | 8.33%
3.12 | Poço profundo | un | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | 8.33%
4 | Caderno de projeto e obra | [5 empty] | 800 | 22.22%
4.1 | Memorial descritivo, Memorial de cálculo e Quantitativos | un | 13 | 50 | 13 | 50 | 100 | 12.5%
4.2 | Caderno de Encargos e Especificações Técnicas | un | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | 12.5%
4.3 | ARTs | un | 14 | 50 | 17 | 50 | 100 | 12.5%
4.4 | Orçamento e cronograma | un | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | 12.5%
4.5 | Planejamento do canteiro de obras | un | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | 12.5%
4.6 | Licenciamentos e aprovações | un | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | 12.5%
4.7 | Autorização para perfurar o poço | un | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | 12.5%
4.8 | Plano de Demolição | un | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | 12.5%
| F A S E B E X E C U Ç Ã O D E O B R A | [5 empty] | 900
5 | Atividades Prévias | [5 empty] | 200 | 5.56%
5.1 | Demolição | m³ | 10000 | 50 | 10000 | 50 | 100 | 50%
5.2 | Serviços preliminares (mobilização, limpeza do terreno e canteiro) | m² | 972.34 | 50 | 972.34 | 50 | 100 | 50%
6 | Implementação | [5 empty] | 200 | 5.56%
6.1 | Execução da escola | m² | 972.34 | 50 | 972.34 | 50 | 100 | 50%
6.2 | Administração local (logística inclusa) | un | 12 | 50 | 12 | 50 | 100 | 50%
7 | Externa | [5 empty] | 300 | 8.33%
7.1 | Poço profundo | un | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | 33.33%
7.2 | Fossa septica | un | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | 33.33%
7.3 | Fechamento perimetral e urbanização | m² | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | 33.33%
8 | Documental | [5 empty] | 200 | 5.56%
8.1 | Qualidade, saúde e segurança, meio ambiente e social | un | 12 | 50 | 12 | 50 | 100 | 50%
8.2 | Documentação para emissão do Certificado de Recebimento (item 3.7) | un | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 | 50%
| F A S E C P E R Í O D O D E N O T I F I C A Ç Ã O D E D E F E I T O S | [5 empty] | 100
9 | Relatórios trimestrais | [5 empty] | 100 | 2.78%
9.1 | Realização dos reparos e informes trimestrais | un | 4 | 50 | 4 | 50 | 100 | 100%
| Total (R$) |  |  | 1800 |  | 1800 | 3600 | 100%
Assinatura:
Nome:
CREA/CAU:
Responsável pelo preenchimento (Inserir nome completo e nº CREA ou CAU, e assinar)

## Cronograma L3 Maria Luiza da Si
Construção de 10 escolas indígenas nos estados do Pará e Roraima, Brasil
DATA: | 2024-11-27 |  | Lote 3: | Amajarí e Pacaraima - RR |  | Escolas: | E.I. Maria Luiza da Silva (4 salas)
Data-base |  |  | Empresa:
C R O N O G R A M A F I S I C O - F I N A N C E I R O
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16
1 | Estudos do local | 200 | 11.11%
1.1 | Levantamento planialtimétrico cadastral | 50 | 0.25 | 50
100%
1.2 | Sondagem do solo | 50 | 25% | 50
100%
1.3 | Estudo Geofísico | 50 | 25% | 50
100%
1.4 | Avaliação do local | 50 | 25% | 50
100%
2 | Gestão social | 100 | 5.556%
2.1 | Relatório de início das atividades | 50 | 0.5 | 50
100%
2.2 | Relatório de apresentação do projeto e planejamento de obra | 50 | 50% |  |  |  |  | 25 | 25
[8 empty] | 50% | 50%
3 | Projeto Executivo | 600 | 33.33%
3.1 | Arquitetônico | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.2 | Estrutural | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.3 | Água fria | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.4 | Esgoto sanitário | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.5 | Instalações de Gás | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.6 | Sistema de proteção contra incêndio | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.7 | Instalações Elétricas e de rede lógica | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.8 | SPDA | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.9 | Impermeabilização | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.10 | Sistema fotovoltaico de energia | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.11 | Fossa/ tratamento ecológico do esgoto | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.12 | Poço profundo | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
4 | Caderno de projeto e obra | 400 | 22.22%
4.1 | Memorial descritivo, Memorial de cálculo e Quantitativos | 50 | 25% |  |  |  | 25 | 25
[7 empty] | 50% | 50%
4.2 | Caderno de Encargos e Especificações Técnicas | 50 | 25% |  |  |  | 25 | 25
[7 empty] | 50% | 50%
4.3 | ARTs | 50 | 25% |  |  | 25 | 25
[6 empty] | 50% | 50%
4.4 | Orçamento e cronograma | 50 | 25% |  |  |  | 25 | 25
[7 empty] | 50% | 50%
4.5 | Planejamento do canteiro de obras | 50 | 25% |  |  | 25 | 25
[6 empty] | 50% | 50%
4.6 | Licenciamentos e aprovações | 50 | 25% |  |  | 25 | 25
[6 empty] | 50% | 50%
4.7 | Autorização para perfurar o poço | 50 | 25% |  |  | 25 | 25
[6 empty] | 50% | 50%
4.8 | Plano de Demolição | 50 | 25% |  |  | 25 | 25
[6 empty] | 50% | 50%
5 | Atividades Prévias | 100 | 5.556%
5.1 | Demolição | 50 | 25% |  |  |  |  | 50
100%
5.2 | Serviços preliminares (mobilização, limpeza do terreno e canteiro) | 50 | 25% |  |  |  |  | 50
100%
6 | Implementação | 100 | 5.556%
6.1 | Execução da escola | 50 | 25% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Administração local (logística inclusa) | 50 | 25% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Externa | 150 | 8.333%
7.1 | Poço profundo | 50 | 25% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Fossa septica | 50 | 25% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Fechamento perimetral e urbanização | 50 | 25% | [8 empty] | 0 | 0
8 | Documental | 100 | 5.556%
8.1 | Qualidade, saúde e segurança, meio ambiente e social | 50 | 25% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Documentação para emissão do Certificado de Recebimento (item 3.7) | 50 | 25% | [10 empty] | 0 | 0
9 | Relatórios trimestrais | 50 | 2.778%
9.1 | Realização dos reparos e informes trimestrais | 50 | 25% | [12 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
|  |  | 100% | [12 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
VALOR TOTAL COM BDI |  | 1800 | MENSAL | 250 | 180 | 365 | 380 | 200 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
|  |  | ACUMULADO | 250 | 430 | 795 | 1175 | 1375 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1412.5 | 1425 | 1437.5 | 1450
|  | % | MENSAL | 13.89% | 10% | 20.28% | 21.11% | 11.11% | 1.389% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944%
|  |  | ACUMULADO | 13.89% | 23.89% | 44.17% | 65.28% | 76.39% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 78.47% | 79.17% | 79.86% | 80.56%
Assinatura:
Nome:
CREA/CAU:
Responsável pelo preenchimento (Inserir nome completo e nº CREA ou CAU, e assinar)

## Cronograma L3 Tuxaua Lobato
Construção de 10 escolas indígenas nos estados do Pará e Roraima, Brasil
DATA: | 2024-11-27 |  | Lote 3: | Amajarí e Pacaraima - RR |  | Escolas: | E.I. Tuxaua Lobato (4 salas)
Data-base |  |  | Empresa:
C R O N O G R A M A F I S I C O - F I N A N C E I R O
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16
1 | Estudos do local | 200 | 11.11%
1.1 | Levantamento planialtimétrico cadastral | 50 | 0.25 | 50
100%
1.2 | Sondagem do solo | 50 | 25% | 50
100%
1.3 | Estudo Geofísico | 50 | 25% | 50
100%
1.4 | Avaliação do local | 50 | 25% | 50
100%
2 | Gestão social | 100 | 5.556%
2.1 | Relatório de início das atividades | 50 | 0.5 | 50
100%
2.2 | Relatório de apresentação do projeto e planejamento de obra | 50 | 50% |  |  |  |  | 25 | 25
[8 empty] | 50% | 50%
3 | Projeto Executivo | 600 | 33.33%
3.1 | Arquitetônico | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.2 | Estrutural | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.3 | Água fria | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.4 | Esgoto sanitário | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.5 | Instalações de Gás | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.6 | Sistema de proteção contra incêndio | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.7 | Instalações Elétricas e de rede lógica | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.8 | SPDA | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.9 | Impermeabilização | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.10 | Sistema fotovoltaico de energia | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.11 | Fossa/ tratamento ecológico do esgoto | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
3.12 | Poço profundo | 50 | 25% |  | 15 | 20 | 15
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
4 | Caderno de projeto e obra | 400 | 22.22%
4.1 | Memorial descritivo, Memorial de cálculo e Quantitativos | 50 | 25% |  |  |  | 25 | 25
[7 empty] | 50% | 50%
4.2 | Caderno de Encargos e Especificações Técnicas | 50 | 25% |  |  |  | 25 | 25
[7 empty] | 50% | 50%
4.3 | ARTs | 50 | 25% |  |  | 25 | 25
[6 empty] | 50% | 50%
4.4 | Orçamento e cronograma | 50 | 25% |  |  |  | 25 | 25
[7 empty] | 50% | 50%
4.5 | Planejamento do canteiro de obras | 50 | 25% |  |  | 25 | 25
[6 empty] | 50% | 50%
4.6 | Licenciamentos e aprovações | 50 | 25% |  |  | 25 | 25
[6 empty] | 50% | 50%
4.7 | Autorização para perfurar o poço | 50 | 25% |  |  | 25 | 25
[6 empty] | 50% | 50%
4.8 | Plano de Demolição | 50 | 25% |  |  | 25 | 25
[6 empty] | 50% | 50%
5 | Atividades Prévias | 100 | 5.556%
5.1 | Demolição | 50 | 25% |  |  |  |  | 50
100%
5.2 | Serviços preliminares (mobilização, limpeza do terreno e canteiro) | 50 | 25% |  |  |  |  | 50
100%
6 | Implementação | 100 | 5.556%
6.1 | Execução da escola | 50 | 25% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Administração local (logística inclusa) | 50 | 25% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Externa | 150 | 8.333%
7.1 | Poço profundo | 50 | 25% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Fossa septica | 50 | 25% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Fechamento perimetral e urbanização | 50 | 25% | [8 empty] | 0 | 0
8 | Documental | 100 | 5.556%
8.1 | Qualidade, saúde e segurança, meio ambiente e social | 50 | 25% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Documentação para emissão do Certificado de Recebimento (item 3.7) | 50 | 25% | [10 empty] | 0 | 0
9 | Relatórios trimestrais | 50 | 2.778%
9.1 | Realização dos reparos e informes trimestrais | 50 | 25% | [12 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
|  |  | 100% | [12 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
VALOR TOTAL COM BDI |  | 1800 | MENSAL | 250 | 180 | 365 | 380 | 200 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
|  |  | ACUMULADO | 250 | 430 | 795 | 1175 | 1375 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1412.5 | 1425 | 1437.5 | 1450
|  | % | MENSAL | 13.89% | 10% | 20.28% | 21.11% | 11.11% | 1.389% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944%
|  |  | ACUMULADO | 13.89% | 23.89% | 44.17% | 65.28% | 76.39% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 78.47% | 79.17% | 79.86% | 80.56%
Assinatura:
Nome:
CREA/CAU:
Responsável pelo preenchimento (Inserir nome completo e nº CREA ou CAU, e assinar)