PARRSA-FA

CONTRAT DE CONSTRUCTION

À PRIX FORFAITAIRE

POUR LES TRAVAUX DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES DE LA VALLEE DE LA LINKANA DANS LA COMMUNE DE LA N’SELE A KINSHASA/RDC

(1) BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D’APPUI AUX PROJETS (« UNOPS »)

- et -

(2)  [insérer le nom de l’Entrepreneur]

N° de Contrat : XXXXXX

…./06/ 2019

TABLE DES MATIÈRES

ACTE D’ACCORD	1

CONDITIONS GÉNÉRALES	4

1.	Dispositions générales	4

1.1	Définitions	4

1.2	Interprétation	13

1.3	Communications	14

1.4	Langue	15

1.5	Priorité des documents	15

1.6	Non utilisé	16

1.7	Cession	16

1.8	Diligence et fourniture de Documents	16

1.9	Retards dans la fourniture des Plans ou Instructions	17

1.10	Propriété et licence de Droits de propriété intellectuelle	18

1.11	Droits moraux	19

1.12	Détails confidentiels	19

1.13	Conformité avec les Lois	20

1.14	Responsabilité solidaire	20

1.15	Sections	21

1.16	Garanties de pouvoir	22

1.17	Enregistré ou agréé	23

1.18	Travaux antérieurs	23

1.19	Intégralité du Contrat	24

1.20	Séparabilité	24

1.21	Contre-parties	24

1.22	Entrepreneur indépendant	24

1.23	Effet relatif	24

1.24	Renonciation	24

1.25	Publicité et utilisation du nom, de l’emblème, ou du sceau officiel de l’Employeur et des Nations Unies	25

2.	L’Employeur	25

2.1	Droit d’accès au Chantier	25

2.2	Autorisations, licences ou autorisations	26

2.3	Personnel de l’Employeur	26

3.	L’Administration de l’Employeur	26

3.1	Le Représentant de l’Employeur	26

3.2	Assistant du Représentant de l’Employeur et Consultant du Représentant de l’Employeur	27

3.3	Instructions	28

3.4	Non utilisé	28

3.5	Décisions	28

4.	L’Entrepreneur	29

4.1	Obligations générales de l’Entrepreneur	29

4.2	Garantie bancaire de bonne exécution	32

4.3	Représentant de l’Entrepreneur	33

4.4	Sous-traitants	34

4.5	Non utilisé	35

4.6	Coopération	35

4.7	Jalonnement	37

4.8	Procédures de sécurité	38

4.9	Contrôle de la qualité	38

4.10	Données relatives au Chantier	39

4.11	Caractère suffisant du Montant contractuel accepté	39

4.12	Conditions physiques imprévisibles	40

4.13	Droits de passage et aménagements	41

4.14	Absence d’entravement	42

4.15	Voies d’accès	42

4.16	Transport des Fournitures	43

4.17	Équipements de l’Entrepreneur	43

4.18	Protection de l’environnement	44

4.19	Électricité, eau et gaz	44

4.20	Équipements de l’Employeur et Matériaux fournis à titre gratuit	45

4.21	Rapports de progression des Travaux	45

4.22	Sécurité du Chantier	47

4.23	Activités de l’Entrepreneur sur le Chantier	47

4.24	Fossiles	48

4.25	Cession et novation des garanties de fabricants	48

4.26	Travaux annexes	49

4.27	Mines	50

4.28	Désintéressement des dirigeants, corruption et fraude	50

4.29	Munitions non explosées	51

4.30	Abattage à l’explosif	51

5.	Sous-traitants sélectionnés	51

5.1	Définition du Sous-traitant sélectionné	51

5.2	Objection aux sélections	51

5.3	Paiements aux Sous-traitants sélectionnés	52

5.4	Justificatifs de paiement	52

6.	Personnel et main-d’œuvre	53

6.1	Engagement du personnel et de la main-d’œuvre	53

6.2	Taux salariaux et conditions de travail	53

6.3	Personnes au service de l’Employeur	53

6.4	Droit du travail	54

6.5	Horaires de travail	54

6.6	Aménagements pour le personnel et la main-d’œuvre	54

6.7	Santé et sécurité	55

6.8	Supervision de l’Entrepreneur	56

6.9	Personnel de l’Entrepreneur	56

6.10	Registres du Personnel et des Équipements de l’Entrepreneur	57

6.11	Inconduite	57

6.12	Approvisionnement en eau	57

6.13	Boissons alcoolisées ou drogues	57

6.14	Armes, munitions et explosifs	58

6.15	Festivals et coutumes religieuses	58

6.16	Épidémies	58

6.17	Principes et droits fondamentaux du travail :	58

6.18	Travail des enfants	58

6.19	Exploitation sexuelle	59

7.	Installations, Matériaux et Qualité d’exécution	59

7.1	Mode d’exécution	59

7.2	Échantillons	60

7.3	Inspection	61

7.4	Tests	61

7.5	Rejet	63

7.6	Travaux rectificatifs	64

7.7	Propriété des Installations et des Matériaux	65

7.8	Redevances	65

7.9	Sûretés	65

8.	Commencement, retards et suspension	66

8.1	Commencement des Travaux	66

8.2	Délai d’exécution	66

8.3	Programme contractuel	67

8.4	Prolongation du Délai d’exécution	68

8.5	Retards causés par les Autorités	69

8.6	Rythme d’exécution	70

8.7	Pénalités de retard	71

8.8	Suspension des Travaux	72

8.9	Conséquences d’une Suspension	72

8.10	Paiement des Installations et des Matériaux en cas de suspension	73

8.11	Suspension prolongée	73

8.12	Reprise des Travaux	73

9.	Contrôles de bonne exécution	74

9.1	Obligations de l’Entrepreneur	74

9.2	Contrôles retardés	74

9.3	Nouveaux contrôles	74

9.4	Échec des Contrôles de bonne exécution	75

10.	Reprise en main par l’Employeur	75

10.1	Reprise en main des Travaux et des Sections	75

10.2	Prise de possession de Parties des Travaux	76

10.3	Achèvement perturbé par les Contrôles de bonne exécution	78

10.4	Surfaces exigeant un rétablissement	78

11.	Responsabilité pour vices de construction	79

11.1	Achèvement des Travaux en souffrance et correction des vices de construction	79

11.2	Coûts de correction des vices de construction	79

11.3	Prolongation de la Période de notification de vices de construction	79

11.4	Manquement à corriger les vices de construction	80

11.5	Enlèvement des Travaux défectueux	80

11.6	Autres contrôles	81

11.7	Droit d’accès	81

11.8	Recherche de la cause des vices de construction par le Sous-traitant	81

11.9	Certificat d’achèvement final	81

11.10	Obligations non satisfaites	82

11.11	Nettoyage du Chantier	82

12.	Mesurage et évaluations	83

13.	Modifications et Ajustements	83

13.1	Droit de modifier	83

13.2	Analyse des Coûts	85

13.3	Procédure de Modification	86

13.4	Paiement en devises applicables	86

13.5	Montants prévisionnels	87

13.6	Journée de travail	87

13.7	Ajustements en raison de l’évolution de la loi	88

13.8	Ajustements pour évolution des Coûts	88

14.	Prix contractuel et Paiement	88

14.1	Prix contractuel	88

14.2	Acompte	89

14.3	Demande de Certificats de Paiement provisoire	90

14.4	Estimation des paiements échelonnés	90

14.5	Installations et Matériaux destinés aux Travaux	91

14.6	Délivrance de Certificats de paiement provisoire	92

14.7	Paiement	93

14.8	Non utilisé	94

14.9	Paiement du Montant de Rétention	94

14.10	Relevé de Prise de possession	95

14.11	Demande de Certificat de paiement final	95

14.12	Décharge	96

14.13	Délivrance du Certificat de paiement final	96

14.14	Cessation de la Responsabilité de l’Employeur	97

14.15	Devises de paiement	97

14.16	Audit et enquêtes	98

14.17	Compensation	98

15.	Résiliation par l’Employeur	99

15.1	Avis de rectification	99

15.2	Résiliation par l’Employeur	99

15.3	Évaluation à la date de Résiliation	100

15.4	Paiement après la Résiliation	100

15.5	Droit de l’Employeur à Résiliation pour convenance	101

16.	Suspension et Résiliation par l’Entrepreneur	101

16.1	Droit de l’Entrepreneur à suspendre les Travaux	101

16.2	Résiliation par l’Entrepreneur	102

16.3	Cessation des Travaux et enlèvement des Équipements de l’Entrepreneur	102

16.4	Paiement à la résiliation	103

17.	Risques et responsabilités	103

17.1	Indemnisation	103

17.2	Protection des Travaux par l’Entrepreneur	104

17.3	Risques de l’Employeur	105

17.4	Conséquences des Risques de l’Employeur	105

17.5	Droits de Propriété intellectuelle et industrielle	106

17.6	Limitation de la Responsabilité	107

17.7	Garanties relatives aux Travaux	108

18.	Assurance	109

18.1	Dispositions générales concernant les assurances	109

19.	Force majeure	112

19.1	Définition d’un Cas de Force majeure	112

19.2	Avis de Force majeure	113

19.3	Devoir de minimiser tout retard	114

19.4	Conséquences d’un Cas de Force majeure	114

19.5	Cas de Force majeure affectant un Sous-traitant	114

19.6	Résiliation facultative, Paiement et Dispense d’exécution	115

19.7	Dispense d’exécution aux termes de la Loi	116

20.	Réclamations, Litiges et Arbitrage	116

20.1	Réclamations de l’Entrepreneur	116

20.2	Litiges et Différends	119

20.3	Procédures de résolution des Litiges	120

20.4	La résolution du Litige ne retardera pas l’exécution des Travaux	121

20.5	Survie	121

21.	Privilèges et immunités	122

22.	Divers	122

CONDITIONS PARTICULIÈRES	123

ANNEXES	125

Annexe 1			Description détaillée

Annexe 2		Annexe du Plan du chantier

Annexe 3		Annexe du Cahier des charges

Annexe 4		Annexe des Plans

Annexe 5		Annexe des Sections

Annexe 6		Annexe des Formulaires de garantie

Annexe 7		Annexe des Prix contractuels

Annexe 8		Échéancier des Paiements

Annexe 9		Annexe du Programme

Annexe 10		Annexe du Personnel clé

Annexe 11		Annexe des Formulaires de Garantie collatérale

Annexe 12		Annexe du Formulaire de Convention accessoire de sous-traitance

Annexe 13		Annexe des Formulaires de Certificats

Annexe 14		Annexe des Exigences en matière d’assurance

Annexe 15		Annexe des Sous-traitants autorisés

Annexe 16		Annexe des Sous-traitants sélectionnés

Annexe 17		Annexe des Travaux auxiliaires

Annexe 18		Annexe des Exigences de santé et de sécurité

Annexe 19		Annexe des Exigences environnementales

PIÈCES JOINTES

[Liste des pièces jointes mentionnées dans les Annexes et utilisées pour intégrer en référence les documents et/ou plans trop volumineux pour être directement insérés dans les Annexes. La référence à toute pièce jointe doit comprendre les numéros et les titres de la pièce jointe en question, comme indiqué dans les Annexes. ]

[Par exemple :

Pièce jointe A - [Plan logistique du Chantier]

Pièce jointe B - [Cahiers des clauses générales et particulières]

Pièce jointe C - [Plans]

Pièce jointe D - [Directives et procédures de santé et de sécurité de l’Employeur]

Pièce jointe E - [Directives et procédures environnementales de l’Employeur]

Si aucune pièce n’est jointe aux Annexes, supprimer les mentions inutiles entre crochets ci-dessus et les remplacer par « Néant »]

# ACTE D’ACCORD

LE PRÉSENT ContraT est conclu le ______________ du mois de ______________________ 200[insérer].

ENTRE

(1)	Le Bureau des Nations Unies pour les Services d’appui aux projets (« UNOPS »),  un organe des Nations Unies, dont l’adresse postale est sise [insérer la boîte postale], [insérer les noms de la ville et du pays] (« Employeur ») ; et

(2)	[insérer le nom], une [insérer le type de société, par exemple, société à responsabilité limitée] de droit [insérer] et dont le siège social est sis [insérer l’adresse], [insérer les noms de la ville et du pays]  (ci-après dénommée l’ « Entrepreneur »).

CONTEXTE GÉNÉRAL

A	L’Employeur a lancé le processus de mise en œuvre du [insérer le nom du programme/développement].

B	L’Employeur prévoit de réaliser le Projet. Les Travaux font partie intégrante du Projet.

C	L’Entrepreneur a déclaré à l’Entrepreneur qu’il possède l’expérience, l’expertise, les permis et les moyens nécessaires à l’exécution des Travaux, et a convenu d’entreprendre ces derniers conformément au Contrat.

D	Sur la base des déclarations de l’Entrepreneur, l'Entrepreneur a conclu ce Contrat.

E	Le Contrat définit les modalités et conditions selon lesquelles l’Entrepreneur réalisera les Travaux.

LE PRÉSENT CONTRAT :

- L’Employeur convient de payer à l’Entrepreneur le Prix contractuel, aux dates d’échéance et de la manière prescrite au Contrat, en contrepartie de l’exécution et de l’achèvement des Travaux et de la correction de tous les vices de construction par l’Entrepreneur conformément au Contrat, et de s’acquitter de toutes ses autres obligations aux termes du Contrat.

- Au présent Contrat, les termes et expressions auront le même sens que celui qui leur est respectivement attribué dans les Conditions générales.

- Les documents suivants, répertoriés par ordre de priorité, sont réputés faire partie du Contrat et doivent lus et interprétés comme en faisant partie :

  - le présent Acte d’accord ;

  - la Description détaillée ;

  - les Conditions particulières ;

  - les Conditions générales ;

  - le Cahier des charges ;

  - les Plans ; et

  - les autres Annexes.

PAGE DE SIGNATURES

EN FOI DE QUOI, les Parties aux présentes ont fait signer ce Contrat par leurs représentants dûment habilités à la date mentionnée en tête des présentes :

SIGNÉ PAR 		____________________________________

[insérer le nom du signataire habilité de l’UNOPS]

Dûment autorisé à signer le présent Contrat pour et au nom de l’Employeur, l’UNOPS :

En présence de :

Signature		__________________________________ (témoin)

Adresse			__________________________________

Profession		__________________________________

SIGNÉ PAR 		____________________________________

[insérer le nom du signataire autorisé de l’Entrepreneur]

Dûment habilité à signer le présent Contrat pour et au nom de l’Entrepreneur, [insérer son nom] :

En présence de :

Signature		__________________________________ (témoin)

Adresse			__________________________________

Profession		__________________________________

# CONDITIONS GÉNÉRALES

# Dispositions générales

## Définitions

Définitions

Au présent Contrat, les termes et expressions suivants auront le sens indiqué. Les termes désignant des personnes ou parties comprennent les entreprises et autres entités juridiques, sauf si le contexte s’y oppose.

« Affilié » désigne :

(a)	la société mère ultime d’une Partie ; ou

(b)	toute société contrôlée par cette holding ultime ; ou

(c)	toute société contrôlant une Partie ; ou

(d)	toute société contrôlée par une Partie.

« Programme préliminaire approuvé » renvoie au programme inclus à l’Annexe du Programme à la rubrique « Programme préliminaire approuvé ».

« Auteur » désigne toute personne, y compris un employé concerné de l’Entrepreneur ou d’un Sous-traitant, ou toute personne participante, qui est l’auteur de quelconques Documents de l’Entrepreneur cédés ou concédés en licence à l’Employeur aux termes du Contrat.

« Autorité(s) » désigne toute administration gouvernementale, locale, régionale, territoriale, municipale, de zone franche, ministérielle ou gouvernementale, toute commission, conseil, bureau, agence ou organisme et tout organe exécutif, judiciaire ou administratif reconnu par les Nations Unies et compétent concernant les Travaux et concernant l’Entrepreneur et ses Affiliés.

« Travaux auxiliaires » désignent les travaux qui font ou feront partie du Projet stipulé à l’Annexe des Travaux auxiliaires et qui sont liés ou autrement associés aux Travaux, et qui doivent être conçus, fournis, réalisés, mis en service et/ou testés par des tiers dans le cadre d’accords contractuels distincts avec l’Employeur.

« Garantie bancaire de restitution d’acompte » désigne la ou les garanties devant être fournies aux termes de l’Alinéa 14.2 [Acompte].

« Garantie bancaire de bonne exécution » désigne la ou les garanties devant être fournies aux termes de l’Alinéa 4.2 [Garantie bancaire de bonne exécution].

« Avis de réclamation » désigne un avis devant être émis conformément à la Clause 20.1.

« Contrat » désigne l’Acte d’accord, les présentes Conditions générales et particulières, les Annexes et autres documents (le cas échéant) répertoriés dans l’Acte d’accord.

« Documents contractuels » désigne les documents constituant le Contrat.

« Prix contractuel » désigne le montant forfaitaire spécifié à la Description détaillée et comprend tous ajustements du montant forfaitaire réalisés aux termes du Contrat.

« Programme contractuel » désigne le programme entièrement détaillé que l’Entrepreneur doit fournir au Représentant de l’Employeur pour approbation et certification conformément à l’Alinéa 8.3 [Programme contractuel], ainsi que toute mise à jour de ce Programme contractuel approuvée et certifiée par le Représentant de l’Employeur conformément au Contrat.

« Entrepreneur » désigne l’entité nommée l’ « Entrepreneur » dans l’Acte d’accord, ainsi que ses ayants droit et ayants cause.

« Droits de PI antérieurs de l’Entrepreneur » désigne les Droits de Propriété intellectuelle détenus par l’Entrepreneur ou concédés en licence à celui-ci, en existence avant la Date du Contrat ou le commencement des Travaux et qui sont utilisés par l’Entrepreneur dans le cadre de l’exécution des Travaux ou autrement concédés à l’Employeur aux termes de ce Contrat ou en lien à celui-ci.

« Documents de l’Entrepreneur » comprend tous les documents, dessins et croquis, cartes, plans, photographies, devis, calculs, rapports, logiciels, bases de données, manuels, relevés, modèles, œuvres en trois dimensions concernant la géographie ou la topographie ou autres œuvres architecturales, documents techniques et autres ouvrages de copyright préparés par ou au nom de l’Entrepreneur au bénéfice de l’Employeur aux termes du Contrat.

« Équipements de l’Entrepreneur » désigne tous les appareils, machines, véhicules et autres choses requises pour l’exécution et l’achèvement des Travaux et pour la correction de tous vices de construction, à l’exclusion des Travaux temporaires, des Équipements de l’Employeur (le cas échéant), des Installations, des Matériaux et de toutes autres choses destinées à constituer les Travaux permanents ou à en faire partie.

« Personnel de l’Entrepreneur » désigne le Représentant de l’Entrepreneur et tout le personnel que l’Entrepreneur utilise sur le Chantier, et qui peut inclure le personnel, la main-d’œuvre, les agents et autres employés de l’Entrepreneur, de chaque Sous-traitant et tout autre personnel aidant l’Entrepreneur dans l’exécution des Travaux.

« Représentant de l’Entrepreneur » désigne la personne nommée en tant que telle dans la Description détaillée ou désignée de temps à autre par l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 4.3 [Représentant de l’Entrepreneur], qui agit au nom de l’Entrepreneur.

« Ouvrages de copyright » désigne tous les travaux de copyright faisant partie des Documents de l’Entrepreneur ou toute autre documentation que l’Entrepreneur est tenu de fournir à l’Employeur ou au Représentant de l’Employeur, aux termes du Contrat.

« Coûts » désignent toutes les dépenses directes et raisonnables nécessairement encourues en lien à l’exécution des Travaux, mais ne comprend ni les frais généraux, ni les bénéfices ou pertes de profits non spécifiques au Projet.

« Pays » désigne le pays dans lequel le Chantier (ou la majeure partie de celui-ci) est situé et là où les Travaux permanents seront réalisés.

« Date du Contrat » désigne la date d’exécution du Contrat, telle que mentionnée dans l’Acte d’accord.

« Jour » désigne un jour calendaire, sauf disposition contraire.

« Période de notification des vices de construction » désigne la période pendant laquelle des vices de construction peuvent être notifiés concernant les Travaux, ou une Section (selon le cas) aux termes de l’Alinéa 11.1 [Achèvement des Travaux en souffrance et Correction des vices de construction], selon ce qui est mentionné dans la Description détaillée (ainsi que toute prolongation aux termes de l’Alinéa 11.3 [Prolongation de la Période de notification des vices de construction]), calculée à compter de la date de Prise de possession des Travaux ou d’une Section, tel que certifiés aux termes de l’Alinéa 10.1 [Correction de Travaux et de Portions].

« Pénalités de retard » désigne les Pénalités de retard payables par l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 8.7 [Pénalités de retard].

« Plans » désignent les plans des Travaux, tels qu’inclus à l’Annexe des Plans, ainsi que tous plans supplémentaires ou modifiés émis par (ou au nom de) l’Employeur conformément au Contrat.

« Employeur » désigne l’entité nommée en tant qu’« Employeur » dans l’Acte d’accord, ainsi que ses ayants droit et ayants cause.

« Documents de l’Employeur » comprend tous les documents, dessins et croquis, cartes, plans, photographies, devis, calculs, rapports, logiciels, bases de données, manuels, relevés, modèles, œuvres en trois dimensions concernant la géographie ou la topographie ou autres œuvres architecturales, documents techniques et tous autres Ouvrages protégés détenus ou exploités sous licence par l’Employeur, et fournis à l’Entrepreneur par l’Employeur ou au nom de ce dernier aux termes du Contrat.

« Équipements de l’Employeur » désignent les appareils, machines et véhicules (le cas échéant) mis à la disposition de l’Entrepreneur par l’Employeur dans le cadre de l’exécution des Travaux, comme indiqué au Cahier des Charges, mais ne comprend pas les Installations dont l’Employeur n’a pas encore pris possession.

« Personnel de l’Employeur » désigne le Représentant de l’Employeur, l’Assistant du Représentant de l’Employeur, tout Consultant du Représentant de l’Employeur et tout autre personnel, main-d’œuvre et autres salariés de l’Employeur, ainsi que tout autre personnel désigné par notification à l’Entrepreneur, par l’Employeur ou par le Représentant de l’Employeur, comme Personnel de l’Employeur.

« Représentant de l’Employeur » désigne la personne ainsi nommée dans la Description détaillée, ou éventuellement ainsi désignée par l’Employeur aux termes de l’Alinéa 3.1 [Représentant de l’Employeur], et qui agit au nom de l’Employeur.

« Assistant du Représentant de l’Employeur » désigne la ou les personnes désignées pour aider le Représentant de l’Employeur, conformément à l’Alinéa 3.2 [Assistant du Représentant de l’Employeur et Consultant du Représentant de l’Employeur], selon ce que l’Employeur ou le Représentant de l’Employeur a notifié à l’Entrepreneur.

« Consultant du Représentant de l’Employeur » désigne la ou les personnes désignées pour aider le Représentant de l’Employeur et/ou l’Assistant du Représentant de l’Employeur, selon ce que le Représentant de l’Employeur ou l’Assistant du Représentant de l’Employeur a notifié à l’Entrepreneur.

« Certificat d’achèvement final » désigne le certificat émis aux termes de l’Alinéa 11.9 [Certificat d’achèvement final].

« Certificat de paiement final » désigne le certificat de paiement émis aux termes de l’Alinéa 14.13 [Émission du Certificat de paiement final].

« Relevé final » désigne le relevé défini à l’Alinéa 14.11 [Demande de Certificat de paiement final].

« Cas de force majeure » est défini à l’Alinéa 19.1 [Définition des cas de force majeure].

« Conditions générales » désigne les présentes conditions générales du Contrat.

« Fournitures » désigne les Équipements, Matériaux, Installations et Travaux temporaires de l’Entrepreneur, ou l’un ou l’autre d’entre eux selon le cas.

« Parties indemnisées » désigne l’Employeur et son personnel, ainsi que ses dirigeants, administrateurs, actionnaires, entrepreneurs, représentants, agents, banques, bailleurs de fonds, acheteurs ou affiliés de l’Employeur.

« Meilleures pratiques du secteur » désigne les pratiques généralement utilisées ou appliquées dans les secteurs internationaux de la construction concernant des ouvrages d’envergure, de type, de nature, de périmètre et de complexité similaires aux Travaux et qui, vis-à-vis d’un quelconque objectif, sont censées permettre, en exerçant un jugement raisonnable, de réaliser cet objectif de manière conforme aux lois, à la fiabilité, sécurité, protection environnementale, économie et rapidité applicables.

« Acte d’accord » désigne le document signé par les Parties et faisant partie du Contrat.

« Droits de propriété intellectuelle » inclut tous brevets, inventions, droits d’auteur (copyrights) et droits connexes, marques commerciales, noms commerciaux, marques de service et noms de domaine, cote d’estime, droits de poursuite pour acte commercial trompeur, droits de conception, droits de base de données et droits sur le savoir-faire, ainsi que toutes informations confidentielles, secrets commerciaux, droits moraux, droits propriétaires et tous autres droits de propriété intellectuelle, dans chaque cas qu’ils soient déposés ou non déposés, y compris toutes les demandes ou droits de demander de tels droits et tous droits similaires ou équivalents ou formes de protection qui subsistent aujourd’hui ou subsisteront dans le futur dans toute région du monde.

« Certificat de paiement provisoire » désigne le certificat de paiement émis aux termes de l’Alinéa 14 [Prix contractuel et Paiement], autre que le Certificat de paiement final.

« Personnel clé » désigne le Personnel de l’Entrepreneur nommé aux postes désignés qui figurent à l’Annexe du Personnel clé.

« Vice de construction latent » désigne tout vice de construction imputable à : (i) la conception et/ou l’exécution des Travaux dont l’Entrepreneur est responsable ; (ii) des Installations, des Matériaux ou une qualité d’exécution non conformes au Contrat ; ou (iii) tout manquement de l’Entrepreneur à respecter toute autre obligation aux termes du Contrat qu’un examen raisonnable par l’Employeur avant l’expiration de la dernière Période de notification de vices de construction n’aurait pas révélé, si un tel vice empêche les Travaux ou une portion des Travaux d’être utilisés par l’Employeur aux fins pour lesquelles ils sont destinés, et/ou provoque l’effondrement total ou partiel des Travaux et/ou menace la stabilité ou la sécurité des Travaux.

« Période de vices de construction latents » désigne la période, comme stipulé dans la Description détaillée, débutant à la date à laquelle le Certificat d’achèvement final est délivré par l’Employeur.

« Loi(s) » désigne :

(a)	toutes les législations, y compris tous les décrets, résolutions, lois, ordonnances, règles, réglementations, directives, et autres arrêtés, traités, statuts, codes d’usage et autres mesures législatives subordonnées, du Pays ;

(b)	les exigences, règles et réglementations de toute Autorité, notamment la législation et les réglementations régissant l’enregistrement et la concession des licences de l’Entrepreneur nécessaires à une bonne réalisation des Travaux conformément aux dispositions du Contrat ; et

(c)	les directives du Pays et de toutes les Autorités concernées auxquelles l’Entrepreneur est légalement tenu de se conformer.

« Matériaux » désigne les choses de toute nature (autres que les Installations) destinées à former ou formant partie des Travaux permanents, y compris les matériaux de l’offre (le cas échéant) devant être fournis par l’Entrepreneur aux termes du Contrat.

« Dates clés » désigne les dates d’achèvement des Étapes clés indiquées à l’Annexe du Programme.

« Étapes clés » désigne les principales étapes d’achèvement d’une Section ou d’une partie des Travaux par l’Entrepreneur, comme indiquées et précisées plus en détail à l’Annexe du Programme.

« Droits moraux » désigne l’un ou l’autre des droits décrits à l’article 6b de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 1886 (comme modifiée et révisée de temps à autre), qu’il s’agisse d’un droit moral ou d’autres droits analogues conférés en vertu de toute loi, qui existent ou pourraient exister n’importe où dans le monde.

« Sous-traitant(s) nommé(s) » a le sens qui lui est donné à l’Alinéa 5.1 [Définition de « Sous-traitant nommé »].

« Conditions particulières » désigne les conditions particulières spécifiées immédiatement avant les Annexes (le cas échéant) au Contrat.

« Partie » désigne l’Employeur ou l’Entrepreneur, selon le contexte.

« Certificat de paiement » désigne un certificat de paiement émis aux termes de la Clause 14 [Prix contractuel et Paiement].

« Travaux permanents » désigne les ouvrages permanents devant être fournis, réalisés, mis en service, contrôlés et remis à l’Employeur par l’Entrepreneur au moment de la Prise de possession des Travaux aux termes du Contrat.

« Sous-traitant autorisé » désigne le ou les Sous-traitants, le ou les fournisseurs ou les catégories de Sous-traitants ou fournisseurs mentionnés à l’Annexe des Sous-traitants autorisés.

« Installations » désigne les appareils, machines et véhicules (autres que les Matériaux) destinés à faire ou faisant partie des Travaux permanents.

« Projet » désigne le projet présenté dans la Description détaillée.

« Montant prévisionnel » désigne un montant (le cas échéant) spécifié à l’Annexe du Prix contractuel en tant que montant prévisionnel concernant l’exécution de toute partie des Travaux, d’une Section ou pour la fourniture d’Installations, de Matériaux ou de prestations aux termes de l’Alinéa 13.5 [Montants prévisionnels].

« Liste des Travaux à terminer » a le sens qui lui est donné à l’Alinéa 10.1 [Prise de possession des Travaux et des Sections].

« Retenues de garantie » désigne les montants de garantie cumulés que l’Employeur retient aux termes de l’Alinéa 14.3 [Demande de Certificats de Paiement intermédiaire] et reverse aux termes de l’Alinéa 14.9 [Versement des Retenues de garantie].

L’« Annexe des Travaux auxiliaires » est l’Annexe 17.

L’« Annexe du Prix contractuel » est l’Annexe 7.

La « Description détaillée » est l’Annexe 1.

L’« Annexe des Plans » est l’Annexe 4.

L’« Annexe des Exigences environnementales » est l’Annexe 19.

L’« Annexe des Formulaires de Garantie collatérale » est l’Annexe 11.

L’« Annexe du Formulaire de Convention accessoire de sous-traitance » est l’Annexe 12.

L’« Annexe des Formulaires de Certificats » est l’Annexe 13.

L’« Annexe des Formulaires de Garantie » est l’Annexe 6.

L’« Annexe des Exigences de santé et de sécurité » est l’Annexe 18.

L’« Annexe des Exigences en matière d’assurance » est l’Annexe 14.

L’« Annexe du Personnel clé » est l’Annexe 10.

L’« Annexe des Sous-traitants sélectionnés » est l’Annexe 16.

L’« Échéancier des Paiements » est l’Annexe 8.

L’« Annexe des Sous-traitants autorisés » est l’Annexe 15.

L’« Annexe du Programme » est l’Annexe 9.

L’« Annexe du Cahier des Charges » est l’Annexe 3.

L’« Annexe des Sections » est l’Annexe 5.

L’« Annexe du Plan du Chantier » est l’Annexe 2.

« Annexes » désigne les Annexes 1 à 19 du présent Contrat, y compris tous les autres documents annexés, joints ou intégrés par renvoi aux Annexes 1 à 19.

« Section » désigne une partie des Travaux (le cas échéant) spécifiée au Contrat en tant que section, comme indiqué à l’Annexe des Sections, ou que le Représentant de l’Employeur désigne comme étant une Section aux termes de l’Alinéa 1.15 [Sections].

« Garantie de sûreté financière » comprend tout acte de vente, comme défini dans toute loi, toute hypothèque, toute charge, tout privilège, tout nantissement, toute cession, toute affectation en garantie, toute réserve de propriété, toute fiducie ou tout pouvoir en tant que garantie, ou ayant effet en tant que garantie, pour le paiement de toute obligation financière ou l’acquittement de toute autre obligation.

« Représentants de haut rang » désigne les hauts représentants des Parties indiqués à la Description détaillée.

« Chantier » désigne les lieux sur lesquels les Travaux temporaires et les Travaux permanents doivent être réalisés et auxquels les Installations et les Matériaux doivent être livrés, comme indiqué à l’Annexe du Plan du Chantier, ainsi que tous autres lieux selon ce qui pourrait être spécifié au Contrat comme faisant partie du Chantier.

« Conditions du Chantier » désigne toutes les conditions relatives au Chantier, y compris :

(a)	la forme et la nature du Chantier, comprenant l’état de la surface du sol, la géologie du sous-sol et l’état et toutes les autres caractéristiques physiques du sol, au-dessus ou en dessous de ce dernier, qui peuvent affecter l’acquittement, par l’Entrepreneur, de ses obligations aux termes du présent Contrat ;

(b)	les Conditions générales et locales pour l’environnement, la météorologie, les activités sismique, hydrologique et hydrographique, les conditions climatiques et les conditions océaniques et sous-marines ;

(c)	l’ampleur et la nature des travaux et des Fournitures nécessaires à l’exécution et à l’achèvement des Travaux, et à la correction de tout vice de construction ;

(d)	les Lois, procédures et pratiques du travail du Pays ; et

(e)	la disponibilité et la qualité de l’accès, de l’hébergement, des installations, du personnel, de la main-d’œuvre, du transport, de l’eau, de l’évacuation des eaux usées, du stockage ou des matériaux permanents ou temporaires, ainsi que tous les autres services et services publics nécessaires à l’exécution des Travaux aux termes du Contrat.

« Cahier des Charges » désigne le cahier des charges énoncé à l’Annexe du Cahier des Charges, qui peut comprendre la ou les finalités des Travaux déclarées par l’Employeur, l’ampleur des Travaux et les objectifs et critères des Travaux, y compris tous autres documents annexés à ou joints à, ou intégrés par renvoi à l’Annexe du Cahier des Charges, ainsi que tout ajout et modification du Cahier des Charges aux termes du Contrat.

« Relevé » désigne un relevé soumis par l’Entrepreneur au sein d’une demande, aux termes de la Clause 14 [Prix contractuel et Paiement].

« Sous-traitant » désigne toute personne nommée dans le Contrat en qualité de Sous-traitant, ou toute personne désignée en tant que Sous-traitant ou fournisseur des Matériaux ou des Installations, y compris tout Sous-traitant nommé ou Sous-traitant autorisé pour une partie des Travaux, ainsi que les ayants droit et ayants cause de chacune de ces personnes.

« Prise de possession » désigne la phase d’exécution de la totalité des Travaux, ou de la Section ou partie des Travaux concernée (selon le cas), où :

(a)	la totalité des Travaux ou la Section ou partie des Travaux concernée est achevée, excepté en ce qui concerne des omissions mineures ou des vices de construction mineurs ;

(b)	le Représentant de l’Employeur, à son entière discrétion, s’est assuré que :

(i)	ces omissions et vices n’empêchent pas l’ensemble des Travaux ou la Section ou partie des Travaux concernée, ainsi que le Chantier, de pouvoir être utilisés aux fins prévues ;

(ii)	ces omissions et vices ne provoquent l’application d’aucune restriction en vertu de toute Loi, ou en vertu d’une quelconque directive de toute Autorité, sur l’utilisation ou l’application finale de l’ensemble des Travaux, ou de la Section ou partie des Travaux concernée ;

(iii)	l’Entrepreneur a des motifs raisonnables pour ne pas corriger rapidement ces omissions et ces vices de construction ; et

(iv)	l’incapacité à corriger rapidement ces omissions et vices ne portera pas préjudice à l’utilisation sécuritaire et pratique de l’ensemble des Travaux, ou de la Section ou partie des Travaux concernée, ainsi que du Chantier, aux fins prévues ;

(c)	tous les tests et contrôles requis avant la mise en service aux termes du Contrat ont été réalisés avec succès conformément à la Clause 9 [Contrôles de bonne exécution] ;

(d)	toutes les informations devant être fournies par l’Entrepreneur à l’Employeur aux termes du Contrat, comprenant :

(i)	les Documents de l’Entrepreneur ;

(ii)	6 exemplaires de tous les relevés sous la forme approuvée par le Représentant de l’Employeur, et tous les documents y afférents, y compris un jeu complet du cahier des charges et des plans (le cas échéant) devant être préparés par ou au nom de l’Entrepreneur aux termes du Contrat ;

(iii)	les résultats de tous les contrôles réalisés conformément à la Clause 9 [Contrôles de bonne exécution] ;

(iv)	les manuels d’exploitation et de maintenance (le cas échéant) ; et

(v)	les garanties spécifiées au Contrat et autres garanties normalement fournies par des fournisseurs, fabricants et Sous-traitants pour un travail d’une ampleur et d’une complexité similaires aux Travaux, y compris la confirmation que les garanties pourront faire l’objet d’une novation de la part de l’Employeur en faveur de toute entité nommée par l’Employeur,

ont été transmises au Représentant de l’Employeur ;

(e)	tout certificat ou toute approbation, qui doit être délivré ou transmis par une Autorité avant de pouvoir occuper ou utiliser légalement la totalité des Travaux, ou la Section ou partie des Travaux concernée, a été délivré ou émis par cette Autorité et transmis au Représentant de l’Employeur ;

(f)	le nettoyage de l’ensemble des Travaux, ou de la Section ou partie des Travaux concernée, notamment le nettoyage des surfaces intérieures et extérieures, le nettoyage des débris du Chantier et l’enlèvement des déchets et des matériaux excédentaires du Chantier ;

(g)	le démantèlement et l’enlèvement des Travaux temporaires du Chantier, y compris les échafaudages, palissages, barricades et passages piétons spécifiques aux Travaux ou à la Section ou partie des Travaux concernée ;

(h)	la mise en place d’un accès adéquat aux Travaux, notamment des routes, chemins, bordures de chaussée et caniveaux adjacents aux Travaux, y compris tous travaux de correction requis aux termes de l’Alinéa 4.15 ; et

(i)	un Certificat de reprise en main a été délivré conformément à l’Alinéa 10.1 [Reprise en main des Travaux et des Sections].

« Certificat de reprise en main » désigne un certificat délivré aux termes de la Clause 10 [Reprise en main par l’Employeur] certifiant que les Travaux ou une Section ont atteint le stade de la Prise de possession.

« Travaux temporaires » désigne tous les travaux temporaires de toute nature (autres que les Équipements de l’Entrepreneur) requis sur le Chantier pour l’exécution et l’achèvement des Travaux permanents et la correction de tout vice de construction.

« Plan de mise au banc d’essai » désigne le plan qui sera élaboré et soumis par l’Entrepreneur, aux termes de l’Alinéa 7.4 [Contrôle].

« Tests de bonne réalisation » désigne les tests spécifiés au Cahier des charges ou convenus par les deux Parties ou prescrits sous forme de Modification, et qui sont réalisés aux termes de la Clause 9 [Tests de bonne exécution] avant la Prise de possession des Travaux ou d’une Section (selon le cas) par l’Employeur.

« Délai d’achèvement » désigne le délai pour achever les Travaux ou une Section (selon le cas) aux termes de l’Alinéa 8.2 [Délai d’achèvement], comme indiqué à la Description détaillée (y compris tout report éventuel de ce délai aux termes de l’Alinéa 8.4 [Report du Délai d’achèvement]), calculé à partir de la Date du Contrat.

« Imprévisible » désigne ce qui n’est pas raisonnablement prévisible par un entrepreneur expérimenté et compétent agissant conformément aux « Meilleures pratiques du Secteur ».

« Modification » désigne une modification des Travaux exigée ou approuvée par le Représentant de l’Employeur en tant que modification aux termes de la Clause 13 [Modifications et Ajustements].

« Travaux » désigne les Travaux permanents et les Travaux temporaires, ou l’un ou l’autre selon le cas, ainsi que toutes les autres choses que l’Entrepreneur sera tenu de faire pour s’acquitter de ses obligations aux termes du Contrat.

« Année » désigne 365 jours.

## Interprétation

Interprétation

### Dans le Contrat, sauf si le contexte ne s’y oppose :

#### les termes indiquant un genre comprennent tous les genres ;

#### les termes indiquant le singulier comprennent aussi le pluriel, et les termes indiquant le pluriel comprennent aussi le singulier ;

#### les références à l’expression « y compris » (ou « comprend ») signifient : « y compris, mais sans limitation, » ;

#### lorsqu’une expression est définie, une autre partie du discours ou forme grammaticale de cette expression a un sens correspondant ;

#### si une période est spécifiée et si une date est donnée à compter d’un jour donné ou de la date d’un événement réel, elle sera calculée à l’exclusion de ce jour ;

#### les dispositions comprenant les termes « convenir », « convenu » ou « convention » exigent que l’entente soit consignée par écrit ;

#### « écrit » ou « par écrit » signifie manuscrit, dactylographié, imprimé ou produit électroniquement et résultant en une archive permanente ;

#### toute référence au Contrat comprend toutes les Annexes, pièces jointes et avenants au Contrat ; et

#### toute référence à toute loi, législation ou disposition législative inclut également toute modification statutaire ou réédiction ou substitution de ces textes législatifs, et toute législation subalterne émise aux termes de cette loi ou disposition législative.

### Les termes en marge et autres intitulés ne seront pas pris en compte dans l’interprétation des présentes Conditions générales.

### Toutes les dates et périodes doivent être établies en conformité avec le calendrier grégorien.

### Lorsque, dans le Contrat, il est fait référence aux codes et normes industrielles ou techniques selon lesquels les Travaux doivent être exécutés, l’édition ou la version révisée desdits codes et normes en vigueur à la Date du Contrat s’applique, sauf indication contraire.

## Communications

Communications

### Lorsque le Contrat prévoit la remise ou la délivrance d’approbations, certificats, autorisations, décisions, avis et demandes quelconques, ces communications seront :

#### par écrit ;

#### à l’attention du représentant concerné des Parties, dont le nom figure dans la Description détaillée ; et

#### soit :

##### (A)	envoyées à l’adresse figurant dans la Description détaillée ; soit

##### (B)	télécopiées au numéro de fax du destinataire indiqué à la Description détaillée ; soit

##### (C)	envoyées en tant que document signé et scanné et joint à un courriel, à l’adresse courriel indiquée à la Description détaillée.

### Si le destinataire a notifié par écrit avoir changé de numéro de fax ou d’adresse courriel, alors la communication sera transmise à ce numéro ou cette adresse.

### Parallèlement aux obligations de l’Entrepreneur aux termes des Alinéas 1.3(a) et (b), si cela est demandé par l’Employeur, l’Entrepreneur fournira une copie de tous les avis et autres communications aux termes du Contrat, à l’aide d’un système de gestion de documents basé sur Internet, ainsi que les suites de logiciels correspondants qui seront désignés et hébergés par l’Employeur. L’Employeur fournira à l’Entrepreneur la formation locale nécessaire à l’utilisation du système et du logiciel de gestion de documents désignés, selon ce qui pourrait être raisonnablement demandé par l’Entrepreneur, afin de permettre à ce dernier de s’acquitter de ses obligations aux termes de la présente Alinéa 1.3(c) uniquement.

### Tout avis, approbation, consentement ou autre communication prend effet à partir du moment où il est reçu, à moins qu’une date ultérieure ne soit spécifiée dans celui-ci.

### Toute livraison, lettre, document joint à un courriel ou fax est réputé reçu :

#### dans le cas d’une livraison, à l’adresse correspondante lors de la livraison à l’adresse concernée (contre accusé de réception écrit) ; et

#### dans le cas d’un fax, sur production d’un rapport de transmission par la machine à partir de laquelle le fax a été envoyé, lequel rapport de transmission devant indiquer que le fax a été envoyé dans son intégralité au numéro de fax du destinataire ; et

#### dans le cas d’un document joint à un courriel, à la réception d’un tel courriel dans la boîte de réception de l’adresse du destinataire indiquée à la Description détaillée.

### Pour éviter le moindre doute, aucun avis ni aucune autre communication ne seront réputés transmis ou réalisés aux termes du Contrat s’il est transmis sous forme de courriel [autrement que comme document joint au message conformément à l’Alinéa 1.3(a)] ou procès-verbal de toutes réunions.

### Les approbations, certificats, autorisations et décisions ne doivent pas être indûment retenus ou retardés. Lorsqu’un certificat est délivré à une Partie, la personne émettant un tel certificat en enverra une copie à l’autre Partie. Lorsqu’un avis est envoyé à une Partie par l’autre Partie ou par le Représentant de l’Employeur, une copie en sera envoyée au Représentant de l’Employeur ou à l’autre Partie, selon le cas.

## Langue

Langue

### La langue utilisée pour les communications sera l’anglais.

### Sauf indication contraire au Contrat, les Documents de l’Entrepreneur seront rédigés en anglais.

## Priorité des documents

Priorité des documents

### Les documents faisant partie du Contrat doivent être considérés comme mutuellement explicatifs, et sont à lire conjointement. Aux fins de leur interprétation, la priorité des documents sera telle que définie dans l’Acte d’accord.

### Si l’une ou l’autre des Parties constate une ambiguïté dans les documents formant le Contrat ou des divergences entre ceux-ci, une telle Partie devra en aviser immédiatement le Représentant de l’Employeur, qui fournira toute clarification ou instruction nécessaire aux Parties et l’Entrepreneur mettra en œuvre une telle clarification ou instruction avec célérité et sans retard.

### Nonobstant la priorité des documents définie dans l’Alinéa 1.5(a), en cas d’ambiguïté dans les documents faisant partie du Contrat ou de divergences entre ceux-ci concernant les obligations ou exigences de normes ou de qualité des travaux, alors l’obligation ou l’exigence la plus stricte ou la plus onéreuse prévaudra, sauf instruction contraire écrite du Représentant de l’Employeur.

### Si l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des Coûts résultant du manquement du Représentant de l’Employeur à transmettre la clarification ou l’instruction nécessaire, l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation au Représentant de l’Employeur et sera habilité à bénéficier, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] :

#### d’une prolongation de délai égale à un tel retard, si l’achèvement est ou sera retardé ; et

#### (ii) du paiement de tels Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel sous forme de Modification.

### Après réception d’un Avis de réclamation aux termes de l’Alinéa 1.5(d), le Représentant de l’Employeur, aux termes de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] et de l’Alinéa 3.5 [Décisions], conviendra ou tranchera concernant les points mentionnés à l’Alinéa 1.5(d).

## Non utilisé

Non utilisé

## Cession

Cession

### L’Entrepreneur reconnaît qu’en concluant le Contrat, il convient que l’Employeur peut, à sa discrétion absolue et à une date à déterminer par l’Employeur, céder, transférer et/ou grever le bien-fonds d’un privilège du Contrat et/ou l’un ou l’autre de ses droits, intérêts et/ou avantages, présents ou futurs, aux termes des présentes au bénéfice d’un Affilié ou de toute autre personne sur préavis écrit à l’Entrepreneur.

### L’Entrepreneur reconnaît et convient, si tel est requis par l’Employeur, de faire toutes les autres choses nécessaires et raisonnablement requises par l’Employeur pour donner effet aux cessions de l’Alinéa 1.7(a), y compris la signature d’un ou de plusieurs contrats de cession sous la forme approuvée et fournie par l’Employeur.

### L’Entrepreneur ne sera pas habilité, sans l’accord écrit préalable de l’Employeur, à céder à tout tiers ses intérêts aux termes du Contrat, ni aucun droit ou avantage concédé aux termes du Contrat.

## Diligence et fourniture de Documents

Diligence et fourniture de Documents

### Le Cahier des charges et les Plans seront sous la garde et la protection de l’Employeur. Sauf indication contraire au Contrat, une copie du Contrat et de chaque Plan ultérieur sera fournie à l’Entrepreneur, qui peut faire ou demander d’autres copies aux frais de l’Entrepreneur.

### Chacun des Documents de l’Entrepreneur demeurera sous la garde et la protection de l’Entrepreneur tant et aussi longtemps que l’Employeur n’a pas pris possession des Travaux. Sauf indication contraire au Contrat, l’Entrepreneur fournira au Représentant de l’Employeur quatre copies des Documents de l’Entrepreneur.

### L’Entrepreneur conservera sur le Chantier une copie du Contrat, les publications désignées dans le Cahier des charges, les Documents de l’Entrepreneur, les Plans et Modifications, et toutes autres communications transmises aux termes du Contrat. Le Personnel de l’Employeur aura le droit de consulter l’ensemble de ces documents à tout moment raisonnable.

### Si une Partie prend connaissance d’une erreur ou d’un problème de nature technique dans un document préparé pour être utilisé dans le cadre de l’exécution des Travaux, une telle Partie avisera rapidement le Représentant de l’Employeur et l’autre Partie de cette erreur ou de ce problème, et le Représentant de l’Employeur fournira toute clarification ou instruction nécessaire.

## Retards dans la fourniture des Plans ou Instructions

Retards dans la fourniture des Plans ou Instructions

### L’Entrepreneur devra donner un préavis raisonnable au Représentant de l’Employeur chaque fois que les Travaux seront susceptibles d’être retardés ou perturbés si de quelconques plans ou instructions nécessaires qui doivent être fournis par le Représentant de l’Employeur aux termes du Contrat ne sont pas délivrés à l’Entrepreneur dans un délai particulier, qui sera raisonnable. Un tel préavis comprendra les détails du plan ou de l’instruction nécessaire, le détail des raisons pour lesquelles, et du délai dans lequel il devrait normalement être transmis, ainsi qu’une indication détaillée de la nature et de la durée du retard ou de l’interruption susceptible d’être subi en cas de retard.

### Après avoir reçu l’avis aux termes de l’Alinéa 1.9(a), le Représentant de l’Employeur, agissant raisonnablement, conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] conviendra ou déterminera si, ou quand, le plan et/ou l’instruction devra être délivré, ainsi que les détails du plan ou de l’instruction nécessaire devant être fournis à l’Entrepreneur.

### Si l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des Coûts résultant d’une défaillance du Représentant de l’Employeur à transmettre le plan ou l’instruction nécessaire dans un délai convenu ou fixé aux termes de l’Alinéa 1.9(b), l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation au Représentant de l’Employeur et sera habilité à bénéficier, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] :

#### d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 [Prolongation du Délai d’exécution] ; et

#### (ii) du paiement de ces Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel sous forme de Modification.

### Après réception de l’Avis de réclamation aux termes de l’Alinéa 1.9(c), le Représentant de l’Employeur, conformément à l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] et à l’Alinéa 3.5 [Décisions] conviendra ou tranchera concernant les points mentionnés à l’Alinéa 1.9(c).

### Cependant, si et dans la mesure où l’incapacité du Représentant de l’Employeur à transmettre le plan ou l’instruction notifiée dans un délai convenu ou fixé aux termes de l’Alinéa 1.9(b) a été causée par toute erreur ou tout retard de l’Entrepreneur, y compris une erreur au sein des Documents de l’Entrepreneur ou un retard dans la présentation de l’un ou l’autre de ceux-ci, l’Entrepreneur ne sera pas habilité à bénéficier d’une telle prolongation de délai ou d’un tel remboursement de ses Coûts.

## Propriété et licence de Droits de propriété intellectuelle

Propriété et licence de Droits de propriété intellectuelle

### Tous les Documents de l’Employeur demeureront la propriété de l’Employeur et seront restitués à l’Employeur avant l’achèvement des Travaux. L’Entrepreneur convient qu’il n’acquerra pas de droits sur les Documents de l’Employeur, que ce soit aux termes de ce Contrat ou autrement, et qu’il n’utilisera pas ou ne divulguera pas les Documents de l’Employeur autrement qu’afin, uniquement et exclusivement, de s’acquitter de ses obligations aux termes du présent Contrat ou en lien à celui-ci.

### L’Entrepreneur cède à l’Employeur ou à la personne désignée par l’Employeur absolument tous les droits, titres, et intérêts de l’Entrepreneur, y compris tous les Droits de propriété intellectuelle, sur les Documents de l’Entrepreneur et sur toute autre documentation que l’Entrepreneur crée et qu’il est tenu de fournir à l’Employeur ou au Représentant de l’Employeur au moment de leur création.

### L’Entrepreneur s’engage à faire tout ce qui est nécessaire, ou demandé par l’Employeur, pour permettre à ce dernier de détenir les Droits de propriété intellectuelle sur les Documents de l’Entrepreneur, y compris la cession formelle de ces droits ou la fourniture d’une aide à l’Employeur pour obtenir le dépôt de ces droits sous son propre nom.

### L’Entrepreneur s’engage à faire tout ce qui est nécessaire, ou demandé par l’Employeur, pour permettre à ce dernier d’utiliser les Documents de l’Entrepreneur et les Droits de propriété intellectuelle sur les Documents de l’Entrepreneur, y compris l’octroi ou l’obtention au nom de l’Employeur d’une licence perpétuelle, non restreinte, non exclusive, irrévocable et cessible, et libre de redevance afin de permettre à l’Employeur d’utiliser tous les Droits de propriété intellectuelle sur les Documents de l’Entrepreneur, selon des conditions acceptables pour l’Employeur, par les sous-consultants ou par toutes les autres parties contribuant à l’exécution des Obligations de l’Entrepreneur aux termes de ce Contrat, ainsi que les droits, titres et intérêts sur tous documents et autres œuvres protégées constituant les Documents de l’Entrepreneur.

### L’Entrepreneur garantit que l’utilisation des Documents de l’Entrepreneur par l’Employeur, dans le cadre du Projet et des Travaux ou autrement, n’enfreindra aucun droit, y compris les Droits de propriété intellectuelle, d’un quelconque tiers, et s’engage à défendre, protéger et indemniser l’Employeur contre toutes réclamations, pénalités, pertes, procédures et responsabilités découlant d’une violation de cette garantie ou en lien à une telle violation. S’il est amené à défendre l’Employeur, l’Entrepreneur ne conclura aucun accord de règlement sans l’accord écrit préalable de l’Employeur.

### L’Entrepreneur obtiendra la cession de tous les droits, titres et intérêts sur tous les documents et autres œuvres protégées créées par les Sous-traitants et autres parties contribuant au Projet dans le cadre de l’acquittement de ses obligations aux termes de ce Contrat auprès de ces personnes au bénéfice de l’Employeur.

### L’Entrepreneur concède à l’Employeur une licence perpétuelle, non exclusive, non cessible, libre de redevance et irrévocable d’utilisation, de reproduction, de modification et d’adaptation des Droits de PI antérieurs de l’Entrepreneur aux fins du Projet.

## Droits moraux

Droits moraux

### L’Entrepreneur obtiendra de chaque Auteur, à ses propres frais et risques, un accord exprès qu’il n’appliquera aucun Droit moral dont il pourrait disposer présentement ou à l’avenir sur les Documents de l’Entrepreneur, notamment en signant de quelconques accords sur, ou de quelconques renonciations à des Droits moraux requis par l’Employeur.

## Détails confidentiels

Détails confidentiels

### L’Entrepreneur divulguera la totalité de telles informations confidentielles et autres, selon ce que le Représentant de l’Employeur pourrait raisonnablement exiger afin de vérifier la conformité de l’Entrepreneur aux dispositions du Contrat.

### Sous réserve des Alinéas 1.12(c) et 1.12(d), l’Entrepreneur préservera la confidentialité des conditions du Contrat et ne divulguera à aucun tiers ces conditions sans l’accord écrit préalable de l’Employeur, ni aucun autre document ni aucune autre information fournis directement ou indirectement par l’une ou l’autre des Parties en lien au Contrat ou aux Travaux, que ces informations aient ou non été fournies avant la signature du Contrat ou à un quelconque moment (y compris suivant la résiliation du Contrat). En outre, l’Entrepreneur ne prendra (sans l’accord écrit préalable de l’Employeur) aucune photographie des Travaux ou du Chantier et n’autorisera pas qu’en soit prise la moindre photographie si elle est destinée à une quelconque publication ou publicité.

### L’une ou l’autre des Parties sera habilitée à divulguer les conditions de ce Contrat, ainsi que tous documents et autres informations qu’elle a acquis aux termes de ou conformément au Contrat, sans l’accord écrit préalable de l’autre Partie si cette divulgation est faite de bonne foi :

#### dans la mesure requise par les Lois en vigueur ;

#### à un quelconque assureur aux termes de toute police d’assurance émise conformément au Contrat ;

#### à ses organes internes, notamment ses administrateurs, salariés et dirigeants, et l’Assemblée générale dans le cas de l’Employeur ;

#### à un quelconque Sous-traitant afin de permettre à une telle Partie de s’acquitter de ses obligations aux termes du Contrat ;

#### aux consultants et conseillers externes engagés par ou au nom de la Partie divulgatrice et agissant en cette qualité en relation avec les Travaux (y compris les conseillers en assurance, fiscaux et juridiques) ; ou

#### aux autorités compétentes des États membres, conformément aux obligations de l’Employeur, en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

### Les obligations d’une Partie aux termes de la présente Alinéa 1.12 ne s’appliqueront pas aux informations et documents qui :

#### maintenant ou dans le futur, sont entrés dans le domaine public sans qu’il y ait faute de cette Partie, ou

#### ont autrement été mis à la disposition de cette Partie par une tierce partie n’étant pas soumise à une obligation de confidentialité.

### Cette Alinéa 1.12 restera en vigueur comme suite à l’achèvement, l’expiration ou la résiliation du Contrat.

## Conformité avec les Lois

Conformité avec les Lois

### L’Entrepreneur s’engage, dans le cadre de l’exécution des Travaux et de l’acquittement de toutes ses obligations aux termes du Contrat, à respecter toutes les Lois applicables et à ce que les Documents de l’Entrepreneur et les Travaux achevés soient conformes à ces Lois applicables.

### L’Employeur aura obtenu (ou obtiendra) les permis, licences et autorisations indiqués au Cahier des charges comme relevant de la responsabilité de l’Employeur.

### L’Entrepreneur enverra tous les avis, paiera toutes les taxes, tous les droits et tous les frais, coordonnera et obtiendra tous les « certificats de non-objection » des Autorités compétentes et obtiendra tous les autres permis, licences et autorisations, selon ce qui est requis par les Lois en lien à l’exécution et à l’achèvement des Travaux, et à la correction des vices de construction éventuels, à l’exception des permis, licences et autorisations qui relèvent de la responsabilité de l’Employeur, tel que mentionné à l’Alinéa 1.13(b).

### L’Entrepreneur achèvera les Travaux conformément aux permis, licences et autorisations mentionnés à l’Alinéa 1.13(b) et l’Alinéa 1.13(c), et à la satisfaction de toutes les Autorités compétentes. L’Entrepreneur sera chargé d’organiser une inspection par toutes les Autorités compétentes, et d’obtenir un « certificat d’achèvement » (ou son équivalent) auprès de ces Autorités, ainsi que toutes autres approbations nécessaires pour garantir l’achèvement des Travaux conformément au Contrat. L’Entrepreneur défendra, indemnisera et protègera l’Employeur contre les conséquences de tout manquement à observer la présente Alinéa 1.13. S’il est amené à défendre l’Employeur, l’Entrepreneur ne conclura aucun accord de règlement sans l’accord écrit préalable de l’Employeur.

## Responsabilité solidaire

Responsabilité solidaire

### Si l’Entrepreneur constitue (en vertu des Lois applicables) une co-entreprise, un consortium ou un autre groupement non constitué en société d’au moins deux entités ou personnes :

### ces entités et/ou personnes seront réputées solidairement responsables envers l’Employeur des Travaux et de l’acquittement de toutes les obligations de l’Entrepreneur aux termes du Contrat ;

### L’Employeur peut intenter une action contre l’une ou l’autre ou l’ensemble de ces entités et/ou personnes en cas de manquement de l’Entrepreneur à s’acquitter de l’une ou l’autre de ses obligations, qu’elle découle des termes de ce Contrat ou autrement ;

### ces entités ou personnes notifieront l’Employeur de l’entité et/ou des personnes qui auront le pouvoir de lier l’Entrepreneur et chacune de ces personnes ; et

### l’Entrepreneur n’altèrera pas sa composition ni son statut juridique sans l’accord écrit préalable de l’Employeur.

## Sections

Sections

### L’interprétation et l’utilisation des termes suivants :

#### Délai de réalisation

#### Certificat de reprise en main

#### Prise de possession

#### Pénalités de retard ; et

#### Période de notification de vices de construction,

s’appliquent séparément à chaque Section des Travaux spécifiée à l’Annexe des Sections ou désignée comme Section par l’Employeur aux termes de l’Alinéa 1.15(b), et les références aux Travaux figurant dans les définitions et clauses concernées désignent ces parties des Travaux comprises dans la Section concernée.

### Parallèlement aux Sections des Travaux spécifiées à l’Annexe des Sections (le cas échéant), le Représentant de l’Employeur peut, à tout moment, désigner une partie des Travaux comme étant une Section supplémentaire en demandant à l’Entrepreneur de soumettre une proposition. Le Représentant de l’Employeur identifiera clairement pour chaque Section supplémentaire :

#### la partie des Travaux concernée ; et

#### le Délai d’achèvement proposé pour la Section supplémentaire ainsi désignée.

### Si le Représentant de l’Employeur demande que lui soit soumise une proposition aux termes de l’Alinéa 1.15(b), l’Entrepreneur, agissant raisonnablement, répondra par écrit dès que possible et en toutes circonstances dans un délai de 14 jours en soumettant :

#### une description des modifications proposées de la séquence de travaux, ainsi que les ressources et matériaux supplémentaires nécessaires qui sont proposés pour accélérer les Travaux (le cas échéant) ;

#### (ii) la proposition de l’Entrepreneur concernant toute modification nécessaire du Programme contractuel et du Délai de réalisation de l’ensemble des Travaux ;

#### la proposition de l’Entrepreneur concernant l’ajustement du Prix contractuel ; et

#### les montants proposés par l’Entrepreneur concernant les Pénalités de retard eu égard à la proportion des Pénalités de retard pour l’ensemble des Travaux imputables à la valeur des Travaux pour cette Section.

### Le Représentant de l’Employeur, dès que possible après réception de cette proposition aux termes de l’Alinéa 1.15(c), répondra par un accord, un refus ou des commentaires.

### Si l’Employeur, à son entière discrétion, choisit de poursuivre la Section supplémentaire, le Représentant de l’Employeur et le Représentant de l’Entrepreneur, avant que l’Entrepreneur n’ait entamé toute modification ou travail supplémentaire concernant cette Section et agissant raisonnablement, passeront un accord écrit dès que possible concernant :

#### l’ampleur et les limites de la Section supplémentaire ;

#### le Délai d’exécution de la Section supplémentaire ;

#### les modifications à apporter au Programme contractuel et/ou une prolongation du délai aux termes de l’Alinéa 8.4 [Prolongation du Délai d’exécution] jusqu’à la date du Délai d’exécution de tous les Travaux (le cas échéant) ;

#### le paiement de tous Coûts ajoutés au Prix contractuel sous forme de Modification ; et

#### le montant des Pénalités de retard concernant cette Section eu égard à la proportion des Pénalités de retard pour l’ensemble des Travaux imputable à la valeur de cette Section.

### Sauf accord écrit contraire entre les Parties, l’Entrepreneur n’entamera aucune modification ou ni aucun travail supplémentaire concernant une Section supplémentaire tant et aussi longtemps qu’un accord n’a pas été conclu entre les Parties concernant les points mentionnés à l’Alinéa 1.15(e) en lien à cette Section. Peu après avoir conclu un tel accord par écrit, l’Entrepreneur réalisera la Section supplémentaire avec célérité et sans délai.

## Garanties de pouvoir

Garanties de pouvoir

### L’Employeur garantit être habilité à satisfaire, remplir et s’acquitter de ses obligations aux termes du Contrat.

### L’Entrepreneur garantit :

#### être habilité à exécuter, satisfaire et s’acquitter de ses obligations aux termes du Contrat, et que toutes les mesures sociales et autres nécessaires ont été prises pour autoriser une telle exécution, une telle satisfaction et un tel acquittement ;

#### avoir obtenu, auprès de toutes les Autorités concernées, tous les permis, autorisations et accords requis à la Date du Contrat afin de réaliser les Travaux et de s’acquitter de la totalité de ses obligations aux termes du Contrat, excepté en ce qui concerne celles qui sont sous la responsabilité expresse de l’Employeur aux termes de l’Alinéa 1.13(b) ; et

#### disposer des installations, technologies et capacités, de l’expérience, de l’expertise en gestion, des ressources financières, des équipements, des personnels et autres instruments requis pour réaliser les Travaux de manière compétente et suffisamment rapide, et autrement conformément au Contrat.

## Enregistré ou agréé

Enregistré ou agréé

L’Entrepreneur, à ses propres frais :

### à tout moment pendant l’exécution des Travaux, sera ; et

### s’assurera par ailleurs que toute personne réalisant toute partie des Travaux est également,

enregistré et agréé selon ce qui est requis par toutes lois applicables et par toute Autorité pour réaliser les travaux, y compris l’obtention de tous les permis, licences et approbations que l’Entrepreneur est tenu d’obtenir en vertu de l’Alinéa 1.13 [Respect des lois].

## Travaux antérieurs

Travaux antérieurs

(a)	Le Contrat s’applique à l’exécution de tous ouvrages faisant partie des Travaux, et l’acquittement de l’une ou l’autre des obligations de l’Entrepreneur concernant les Travaux, réalisés avant ou après la Date du Contrat.

(b)	Lorsque l’Entrepreneur a entrepris toute conception, prestation ou tout travail en lien aux Travaux avant la Date du Contrat, l’Entrepreneur garantit à l’Employeur que de telles activités ont été menées conformément aux exigences du Contrat et confirme que toutes les garanties, obligations et responsabilités de l’Entrepreneur aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci s’appliquent à une telle conception et à de telles prestations ou travaux.

(c)	Sauf indication contraire au Contrat, ces prestations, conceptions ou travaux en lien aux Travaux sont sous réserve des conditions du Contrat et sont réputés inclus au Prix contractuel.

## Intégralité du Contrat

Intégralité du Contrat

Le Contrat constitue l’intégralité de l’accord conclu entre l’Employeur et l’Entrepreneur concernant l’objet du Contrat, et annule et supplante tous les arrangements, déclarations, communications, négociations, accords et contrats antérieurs (qu’ils soient oraux ou écrits) passés entre ou conclus par les Parties en rapport à l’objet du Contrat avant la Date du Contrat.

## Séparabilité

Séparabilité

Si l’application ou la mise en œuvre de toute disposition, ou partie de celle-ci, du Contrat est interdite par la Loi ou si toute disposition, ou partie de celle-ci, du Contrat est, de par la Loi, rendue nulle, invalide ou inapplicable, cette interdiction, nullité, invalidité ou inapplicabilité n’affectera pas le reste de cette disposition et/ou les autres dispositions et conditions du Contrat.

## Contre-parties

Contre-parties

Le contrat peut être signé en plusieurs exemplaires, qui lorsqu’ils sont pris ensemble, constituent un seul et même acte.

## Entrepreneur indépendant

Entrepreneur indépendant

L’Entrepreneur sera un entrepreneur indépendant exécutant le Contrat. Le Contrat ne crée aucun partenariat, co-entreprise ou autre relation conjointe entre l’Employeur d’une part et l’Entrepreneur d’autre part.

## Effet relatif

Effet relatif

Aucune disposition du Contrat n’est destinée à aucun tiers et ne confère à aucun tiers (y compris tout Sous-traitant) un avantage implicite ou droit opposable au choix du tiers à l’encontre de l’Employeur.

## Renonciation

Renonciation

### Aucune des modalités, dispositions ou conditions du Contrat ne sera considérée comme levée par l’Employeur, sauf si une dérogation a été concédée par écrit par l’Employeur.

### Toute dérogation aux droits, pouvoirs ou recours de l’Employeur aux termes du Contrat sera datée et signée par un représentant autorisé de l’Employeur accordant cette dérogation, et spécifiera le droit et l’ampleur de cette dérogation. Pour éviter le moindre doute, toute dérogation à l’un ou l’autre des droits, pouvoirs ou recours de l’Employeur, conformément à la présente Clause est concédée sans préjudice des privilèges et immunités des Nations Unies, dont l’Employeur fait partie intégrante, tel qu’expressément réservé aux termes de la Clause 21 du Contrat.

## Publicité et utilisation du nom, de l’emblème, ou du sceau officiel de l’Employeur et des Nations Unies

Publicité et utilisation du nom, de l’emblème, ou du sceau officiel de l’Employeur et des Nations Unies

L’Entrepreneur devra s’abstenir de faire état publiquement, à des fins commerciales ou publicitaires, du fait qu’il a souscrit un contrat avec l’Employeur, et n’utilisera en aucune manière le nom, l’emblème ou le sceau officiel de l’Employeur ou des Nations Unies, ni aucune abréviation du nom de l’Employeur ou des Nations Unies en relation avec son activité ou autrement sans la permission écrite de l’Employeur. Cette Alinéa 1.12 restera en vigueur après l’achèvement, l’expiration ou la résiliation du Contrat.

# L’Employeur

## Droit d’accès au Chantier

Droit d’accès au Chantier

### Sauf indication contraire au Contrat, l’Employeur donnera à l’Entrepreneur un droit d’accès à, et de possession non exclusive des parties du Chantier indiquées à l’Annexe du Plan du Chantier au moment (ou moments) mentionné(s) à la Description détaillée, sous réserve de toutes restrictions d’accès progressif ou partagé comme indiqué à l’Annexe du Plan du Chantier. Le droit d’accès et de possession n’est pas exclusif à l’Entrepreneur. Si, en vertu du contrat, l’employeur est tenu de donner (à l’Entrepreneur) la possession de toute fondation, structure, installation ou moyen d’accès, l’Employeur devra le faire dans les délais et de la manière indiquée à la Description détaillée et/ou au Cahier des charges. L’Employeur peut refuser tout droit d’accès ou de possession jusqu’à ce qu’il ait reçu la Garantie bancaire de bonne exécution de la part de l’Entrepreneur.

### Si aucun moment n’est précisé dans la Description détaillée ou dans l’Annexe du Plan du Chantier, l’Employeur donnera à l’Entrepreneur le droit d’accéder à, et de possession du Chantier (ou toute partie de celui-ci) aux dates et heures qui pourraient être raisonnablement requis pour permettre à l’Entrepreneur de poursuivre les Travaux conformément au Programme préliminaire approuvé.

### Si l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des Coûts résultant d’un manquement de l’Employeur à lui donner un tel droit ou possession dans ce délai, l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation à l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] :

#### d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 [Prolongation du Délai d’exécution] ; et

#### (ii) du paiement de tels Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel sous forme de Modification.

### Après réception de l’Avis de réclamation aux termes de l’Alinéa 2.1(c), le Représentant de l’Employeur, conformément à l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] et à l’Alinéa 3.5 [Décisions] conviendra ou tranchera concernant les points indiqués à l’Alinéa 2.1(c). Si, et dans la mesure où, le manquement de l’Employeur a été causé par une erreur ou retard de l’Entrepreneur, y compris une erreur dans, ou un retard dans la présentation de toute Garantie bancaire de bonne exécution, de la garantie de la société mère (si elle est demandée) ou les Documents de l’Entrepreneur, ou un retard dans l’obtention, auprès des Autorités compétentes, des « certificats de non-objection », licences et enregistrements nécessaires pour la bonne exécution des Travaux, l’Entrepreneur ne sera pas habilité à bénéficier d’une telle prolongation du délai ni au paiement des Coûts, ni à effectuer toute autre réclamation y afférents contre l’Employeur (que ce soit aux termes du Contrat ou autrement).

## Autorisations, licences ou autorisations

Autorisations, licences ou autorisations

L’Employeur (lorsqu’il est en position de le faire) fournira une assistance raisonnable à l’Entrepreneur, à la demande de l’Entrepreneur, dans la demande de tout permis ou autorisation requis par la Loi :

### que l’Entrepreneur est tenu d’obtenir aux termes de l’Alinéa 1.13 [Respect des Lois] ;

### pour la livraison des Fournitures, y compris leur dédouanement ; et

### pour l’exportation des Équipements de l’Entrepreneur lorsqu’ils sont enlevés du Chantier.

## Personnel de l’Employeur

Personnel de l’Employeur

L’Employeur sera responsable de s’assurer que le Personnel de l’Employeur :

### coopère avec l’Entrepreneur dans le cadre de ses efforts aux termes de l’Alinéa 4.6 [Coopération] ; et

### prend des mesures similaires à celles que l’Entrepreneur est tenu de prendre aux termes des Alinéas 4.8(a), (b) et (c) et de l’Alinéa 4.18 [Protection de l’environnement].

# L’Administration de l’Employeur

## Le Représentant de l’Employeur

Le Représentant de l’Employeur

### L’Employeur désignera le Représentant de l’Employeur qui exécutera les tâches qui lui sont assignées au Contrat. Le Représentant de l’Employeur n’aura pas le pouvoir de modifier les termes du Contrat, sauf si une modification est autorisée et approuvée par écrit par l’Employeur.

### Le Représentant de l’Employeur peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés, conformément à ce qui est spécifié au Contrat ou à ce qui doit nécessairement en être induit.

### Sauf indication contraire au Contrat :

#### chaque fois qu’il exécute ses obligations ou qu’il exerce ses pouvoirs tels spécifiés au Contrat ou induits par ce dernier, le Représentant de l’Employeur sera réputé agir en tant qu’agent de l’Employeur ;

#### le Représentant de l’Employeur n’aura pas le pouvoir de libérer l’Entrepreneur de tous droits, obligations ou responsabilités en vertu du Contrat sans l’autorisation et l’approbation de l’Employeur ;

#### aucune approbation, commentaire, vérification, certificat, accord, examen, inspection, instruction, avis, proposition, demande, test ou acte similaire (y compris l’absence de désapprobation ou commentaire) par ou au nom de l’Employeur, du Représentant de l’Employeur ou du Personnel de l’Employeur ne libèrera l’Entrepreneur de l’une quelconque de ses garanties, obligations ou responsabilités aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci, y compris la responsabilité de toute erreur, toute omission, toute divergence, tout vice de construction et absence de conformité ;

#### toute incapacité à désapprouver tous Travaux, Installations ou Matériaux ne constituera pas une approbation et, par conséquent, ne portera pas préjudice au droit de l’Employeur à rejeter les Travaux, Installations ou Matériaux ; et

#### si l’Entrepreneur remet en cause toute décision ou instruction du Représentant de l’Employeur ou d’un membre du Personnel de l’Employeur (y compris, sans limitation, le pouvoir de ladite personne à prendre une telle décision ou à donner une telle instruction), l’Entrepreneur pourra renvoyer l’affaire à l’Employeur. L’Employeur confirmera, infirmera ou modifiera rapidement la décision ou l’instruction.

## Assistant du Représentant de l’Employeur et Consultant du Représentant de l’Employeur

Assistant du Représentant de l’Employeur et Consultant du Représentant de l’Employeur

### Le Représentant de l’Employeur pourra de temps à autre assigner des tâches et déléguer des pouvoirs à l’Assistant du Représentant de l’Employeur, et pourra également révoquer une telle assignation ou délégation. Une telle assignation, délégation ou révocation sera effectuée par écrit et ne sera pas effective tant qu’un tel avis formel n’a pas été envoyé à l’Entrepreneur.

### Le Représentant de l’Employeur et/ou l’Assistant du Représentant de l’Employeur pourra, de temps à autre, assigner des tâches et déléguer des pouvoirs au Consultant du Représentant de l’Employeur, et pourra également révoquer une telle assignation ou délégation. Une telle assignation, délégation ou révocation sera effectuée par écrit et ne sera pas effective tant qu’un tel avis formel n’a pas été envoyé à l’Entrepreneur.

### L’Assistant du Représentant de l’Employeur et/ou le Consultant du Représentant de l’Employeur seront autorisés à donner des instructions à l’Entrepreneur uniquement dans la mesure définie par la délégation. Toute autorisation, approbation, vérification, certificat, accord, examen, inspection, instruction, avis, proposition, demande, test ou acte similaire de l’Assistant du Représentant de l’Employeur, ou du ou des Consultants du Représentant de l’Employeur, conformément à la délégation autorisée, aura le même effet que si l’acte avait été un acte du Représentant de l’Employeur. L’Entrepreneur recevra d’instructions uniquement de la part des membres du Personnel de l’Employeur auxquels des pouvoirs suffisants ont été délégués aux termes de la présente Clause 3.

## Instructions

Instructions

### L’Employeur et le Représentant de l’Employeur peuvent délivrer à l’Entrepreneur (à tout moment) toutes instructions éventuellement nécessaires à l’exécution des Travaux et à la correction de tous vices de construction, dans chaque cas conformément au Contrat. L’Entrepreneur prendra ses instructions auprès de l’Employeur et du Représentant de l’Employeur (et des membres du Personnel de l’Employeur auxquels des pouvoirs suffisants ont été délégués aux termes de la présente Clause 3).

### Sous réserve de l’Alinéa 3.3(c), toutes les instructions seront fournies par écrit. L’Entrepreneur se conformera aux instructions de l’Employeur et du Représentant de l’Employeur (et des membres du Personnel de l’Employeur auxquels des pouvoirs suffisants ont été délégués aux termes de la présente Clause 3) avec célérité et sans délai.

### Des instructions verbales peuvent uniquement être données par l’Employeur et le Représentant de l’Employeur (ainsi que par les membres du Personnel de l’Employeur auxquels des pouvoirs suffisants ont été délégués aux termes de la présente Clause 3) en cas d’urgence, ou lorsque l’Employeur ou le Représentant de l’Employeur considère qu’il existe un risque de dommages aux Travaux ou de blessures corporelles, à condition toutefois qu’une instruction écrite confirmant l’instruction verbale soit fournie dans un délai de 48 heures.

## Non utilisé

Non utilisé

## Décisions

Décisions

### Chaque fois que les présentes Conditions générales prévoient que le Représentant de l’Employeur agira conformément à la présente Alinéa 3.5 afin d’accepter ou de trancher un quelconque point, le Représentant de l’Employeur consultera chaque Partie afin de parvenir à un accord. Si aucun accord n’est obtenu, le Représentant de l’Employeur tranchera conformément aux dispositions du Contrat, en tenant dûment compte de toutes les circonstances pertinentes.

### Le Représentant de l’Employeur enverra un avis écrit aux deux Parties indiquant chaque consentement ou décision. Chaque Partie donnera effet à chaque consentement ou décision tant et aussi longtemps que celui-ci ou celle-ci n’a pas été révisé aux termes de la Clause 20 [Réclamations, Litiges et Arbitrage].

# L’Entrepreneur

## Obligations générales de l’Entrepreneur

Obligations générales de l’Entrepreneur

### L’Entrepreneur concevra (dans la mesure spécifiée dans le Contrat), exécutera, testera, mettra en service et achèvera les Travaux conformément au Contrat et aux instructions du Personnel de l’Employeur, et corrigera tous les vices de construction identifiés au sein des Travaux.

### L’Entrepreneur fournira les Installations et les Documents de l’Entrepreneur spécifiés au Contrat, ainsi que l’ensemble du Personnel de l’Entrepreneur, les Fournitures, les éléments consommables et autres choses et services, qu’ils soient de nature provisoire ou permanente, exigés dans ou pour la conception, l’exécution, l’achèvement et la correction des vices de construction identifiés au sein des Travaux.

### L’Entrepreneur effectuera tous les travaux nécessaires pour satisfaire le Cahier des charges et les Plans, ou qui sont induits par le Contrat, ainsi que tous les autres travaux qui (bien que non expressément mentionnés dans le Contrat) sont nécessaires pour la stabilité et/ou l’achèvement et/ou l’exploitation sécurisée et appropriée des Travaux.

### L’Entrepreneur sera responsable de l’adéquation, de la stabilité et de la sécurité de toutes les activités menées sur le Chantier, et de toutes les méthodes de construction utilisées pour réaliser les Travaux. L’Entrepreneur sera responsable de tous les Documents de l’Entrepreneur, des Travaux temporaires et de la conception de chaque élément des Installations et des Matériaux, selon ce qui est requis pour que l’élément soit conforme au Contrat.

### Avant que toute partie des Travaux ne commence, l’Entrepreneur enverra au Représentant de l’Employeur les détails des arrangements et méthodes que l’Entrepreneur propose d’adopter pour réaliser les Travaux. Aucune modification significative de ces arrangements et méthodes ne sera effectuée sans en avoir préalablement avisé par écrit le Représentant de l’Employeur, excepté en cas d’urgence ou lorsque l’Entrepreneur considère raisonnablement qu’il existe un risque de dommages aux Travaux ou de blessures corporelles. Dans ce cas, un avis d’altération sera envoyé dans un délai de 48 heures.

### Rien dans le présent Contrat ne sera interprété comme autorisant l’Entrepreneur à modifier unilatéralement, de quelque manière que ce soit, l’exécution Travaux, du Prix contractuel et/ou du Contrat sans l’accord écrit préalable du Représentant de l’Employeur.

### Si le Contrat spécifie, ou si le Représentant de l’Employeur transmet autrement une instruction conformément à l’Alinéa 3.3 [Instructions] exigeant que l’Entrepreneur assure la conception de toute Section ou partie des Travaux, alors, sauf indication contraire au Contrat :

#### l’Entrepreneur enverra les Documents de l’Entrepreneur au Représentant de l’Employeur pour cette Section ou partie des Travaux, conformément au Contrat, y compris les procédures spécifiées aux Alinéas 4.1(h) et 4.1(i) et le Cahier des charges ;

#### les Documents de l’Entrepreneur seront conformes au Cahier des charges et aux Plans, seront rédigés en anglais et comprendront toutes informations supplémentaires requises par le Représentant de l’Employeur pour compléter les Plans afin de coordonner le travail de conception de chaque Partie ;

#### L’Entrepreneur sera responsable de la conception et de la construction des Sections ou parties des Travaux, qui, une fois achevées, seront adaptées aux fins auxquelles ces Sections ou parties des Travaux sont destinées comme spécifiées au Contrat ;

#### avant le début des Tests de bonne exécution, l’Entrepreneur enverra au Représentant de l’Employeur les Documents de l’Entrepreneur, les relevés et les manuels d’exploitation et de maintenance conformément au Cahier des charges et/ou aux instructions du Représentant de l’Employeur, et ce de manière suffisamment détaillée pour que l’Employeur puisse exploiter, assurer la maintenance, démanteler, réassembler, ajuster et réparer cette Section ou partie des Travaux. De telles Sections ou parties des Travaux ne seront pas considérées comme achevées aux fins de la Prise de possession aux termes de l’Alinéa 10.1 [Reprise en main des Travaux et des Sections] tant que ces documents et manuels n’ont pas été soumis au Représentant de l’Employeur.

### Lors de l’élaboration des Documents de l’Entrepreneur conformément à l’Alinéa 4.1(g), l’Entrepreneur :

#### donnera au Représentant de l’Employeur, pour examen, quatre exemplaires :

##### (A)	des Documents de l’Entrepreneur, aux dates ou dans les délais indiqués au Contrat ou tels qu’autrement convenu par écrit entre les Parties ; et

##### (B)	de toutes les modifications proposées concernant les Documents de l’Entrepreneur ; et

##### (C)	accordera 20 jours au Représentant de l’Employeur pour examiner les Documents de l’Entrepreneur ou les Documents modifiés de l’Entrepreneur, selon le cas, et pour les commenter ; et

#### si le Représentant de l’Employeur donne à l’Entrepreneur, dans le délai accordé pour un tel examen, un avis écrit indiquant que les Documents de l’Entrepreneur, ou tout Document modifié de l’Entrepreneur, n’est pas acceptable ou n’est pas conforme au Contrat, l’Entrepreneur devra :

##### (A)	modifier ces Documents de manière à ce qu’ils soient conformes au Contrat ;

##### (B)	transmettre rapidement les Documents modifiés à l’Employeur pour examen ; et

##### (C) 	accorder au Représentant de l’Employeur 20 jours pour examiner les Documents modifiés, selon le cas, et pour les commenter.

### Toute modification proposée par l’Entrepreneur concernant de quelconques Documents de l’Entrepreneur sera rapidement transmise à l’Employeur, indiquant de manière détaillée :

#### la modification proposée ; et

#### les raisons de la modification proposée,

### ainsi que toutes les informations et la documentation à l’appui que le Représentant de l’Employeur peut raisonnablement exiger. Si l’Entrepreneur propose de modifier des Documents de l’Entrepreneur préalablement soumis aux termes de l’Alinéa 4.1(h), alors il enverra de nouveau la modification proposée conformément aux procédures stipulées à l’Alinéa 4.1(h).

### Pour éviter le moindre doute, toute révision ou approbation de, ou tout commentaire concernant tout Document de l’Entrepreneur, par ou au nom de l’Employeur conformément au Contrat a uniquement pour objet de contrôler le travail de l’Entrepreneur. Aucune approbation, commentaire, révision ou acte similaire (y compris l’absence de désapprobation, commentaire ou révision) par ou au nom de l’Employeur, du Représentant de l’Employeur ou du Personnel de l’Employeur ne libèrera l’Entrepreneur de l’une ou l’autre de ses garanties, obligations ou responsabilités aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci, y compris la responsabilité de toute erreur, omission, divergence, vice et absence de conformité dans les Documents de l’Entrepreneur. Toute incapacité à désapprouver l’un ou l’autre des Documents de l’Entrepreneur ne constituera pas une approbation et, par conséquent, ne portera pas atteinte au droit de l’Employeur de rejeter les Documents de l’Entrepreneur aux termes de la présente Alinéa ou autrement aux termes du Contrat.

### Dans la mesure où l’Entrepreneur est tenu de concevoir toute Section ou partie des Travaux conformément à l’Alinéa 4.1(g) ou autrement aux termes du Contrat, l’Entrepreneur :

#### concevra les Travaux conformément aux Meilleures pratiques du Secteur, à la Loi et aux exigences de toutes les Autorités compétentes ;

#### veillera à ce que cette conception soit réalisée par des concepteurs proprement et professionnellement qualifiés et expérimentés, conformément aux Meilleures pratiques du Secteur, à la Loi et aux exigences de toutes les Autorités compétentes, qui respecteront par ailleurs tous critères supplémentaires (le cas échéant) indiqués au Cahier des charges ;

#### si cela est demandé par le Représentant de l’Employeur, enverra pour approbation au Représentant de l’Employeur les noms et coordonnées de chaque membre de l’équipe de conception de l’Entrepreneur dans un délai de 7 jours, y compris le détail de leurs qualifications et de leur expérience professionnelles individuelles ; et

#### garantira que sa conception de toute Section ou partie des Travaux :

##### (A)	est adaptée à toutes les finalités auxquelles la Section ou la partie des Travaux est destinée, telles que spécifiées au Contrat ;

##### (B)	est conforme aux Meilleures pratiques du Secteur ;

##### (C)	est conforme à toutes les Lois et à toutes exigences de toutes les Autorités compétentes ; et

##### (D)	satisfait toutes les autres exigences du Contrat.

## Garantie bancaire de bonne exécution

Garantie bancaire de bonne exécution

### Sauf indication contraire à la Description détaillée, l’Entrepreneur obtiendra (à ses frais) une Garantie bancaire de bonne exécution inconditionnelle et irrévocable. La Garantie bancaire de bonne exécution sera égale au montant et dans la devise spécifiés dans la Description détaillée. Sauf disposition contraire dans le Contrat, l’Entrepreneur enverra la Garantie bancaire de bonne exécution à l’Employeur dans un délai de 14 jours suivant la Date du Contrat, avec copie au Représentant de l’Employeur. La Garantie bancaire de bonne exécution sera émise par une grande banque accréditée, sera approuvée par l’Employeur et sera basée sur les termes et produite sous la forme stipulés à l’Annexe des Formulaires de Garantie.

### Malgré toute autre disposition du Contrat, la conformité avec l’Alinéa 4.2(a) est une condition préalable au droit de l’Entrepreneur à recevoir tout paiement de l’Employeur aux termes du Contrat, et aucun paiement ne sera dû ou exigible tant que l’Alinéa 4.2(a) ne sera pas satisfait.

### Si à tout moment le Prix contractuel augmente de plus de 5 % en raison d’une ou de plusieurs augmentations dues aux Modifications approuvées, alors l’Entrepreneur fournira une Garantie bancaire de bonne exécution inconditionnelle et irrévocable supplémentaire émanant d’une grande banque accréditée approuvée par l’Employeur, sous la forme stipulée à l’Annexe des Formulaires de Garantie, laquelle Garantie sera d’un montant égal à celui spécifié dans la Description détaillée.

### Sauf indication contraire au Contrat, l’Entrepreneur fournira la Garantie bancaire de bonne exécution supplémentaire à l’Employeur dans un délai de 14 jours suivant toute augmentation approuvée du Prix contractuel tel que visé aux termes de l’Alinéa 4.2(c), et il en enverra une copie au Représentant de l’Employeur.

### Tous les frais, taxes et dépenses liés à l’obtention, la préparation, l’exécution, l’extension, le remplacement ou l’estampillage (le cas échéant) de chacune des Garanties bancaires de bonne exécution seront payés par l’Entrepreneur.

### Si l’Entrepreneur est une filiale d’une autre entreprise, l’Entrepreneur, sur demande de l’Employeur à son entière discrétion, fera en sorte que sa société mère ultime ou toute autre société mère, selon ce que l’Employeur pourrait approuver à son entière discrétion, fournisse une garantie de la société mère sous la forme indiquée à l’Annexe des Formulaires de Garantie.

### Si l’Entrepreneur fait partie d’un consortium d’au moins deux entités, celles-ci feront toutes en sorte que leur société mère ultime (ou autre société mère approuvée par l’Employeur à son entière discrétion) fournisse une garantie de société mère conjointe et solidaire conformément à l’Alinéa 4.2(f).

### En cas de demande de l’Employeur, qui sera à son entière discrétion, l’Entrepreneur fournira également à l’Employeur un avis juridique concernant les obligations du garant dans le cadre de la garantie de société mère fournie aux termes de l’Alinéa 4.2(f) ou de l’Alinéa 4.2(g), le cas échéant, et selon le cas, sous la forme indiquée à l’Annexe des Formulaires de Garantie et émanant d’un conseiller juridique approuvé par l’Employeur.

### En cas de demande de l’Employeur, qui sera à son entière discrétion, l’Entrepreneur fournira à l’Employeur les informations financières ou autres informations que l’Employeur pourrait requérir afin de vérifier que la société mère est une entité appropriée disposant des moyens suffisants pour honorer la garantie de société mère.

## Représentant de l’Entrepreneur

Représentant de l’Entrepreneur

### L’Entrepreneur désignera le Représentant de l’Entrepreneur et lui accordera tous les pouvoirs nécessaires pour agir au nom de l’Entrepreneur aux termes du Contrat.

### Sauf si le Représentant de l’Entrepreneur est nommé dans la Description détaillée, l’Entrepreneur soumettra à l’approbation du Représentant de l’Employeur le nom et les coordonnées de la personne que l’Entrepreneur propose de nommer son Représentant.

### Si un tel consentement est refusé ou ultérieurement révoqué, ou si la personne désignée est incapable d’agir en tant que Représentant de l’Entrepreneur, l’Entrepreneur soumettra de la même manière le nom et les coordonnées d’une autre personne adéquate pour cette nomination. L’Entrepreneur ne révoquera pas, sans l’accord écrit préalable du Représentant de l’Employeur, la nomination du Représentant de l’Entrepreneur, ni ne désignera un remplaçant.

### Si le Représentant de l’Entrepreneur est provisoirement absent pendant l’exécution des Travaux, un remplaçant adéquat sera désigné, sous réserve de l’accord écrit préalable du Représentant de l’Employeur, et le Représentant de l’Employeur en sera notifié.

### Le Représentant de l’Entrepreneur, au nom de l’Entrepreneur, recevra les instructions aux termes de l’Alinéa 3.3 [Instructions].

### Le Représentant de l’Entrepreneur peut déléguer tout pouvoir, fonction et autorité à toute personne compétente, et peut à tout moment révoquer cette délégation. Aucune délégation ou révocation ne sera effective tant que le Représentant de l’Employeur n’aura pas reçu un préavis signé du Représentant de l’Entrepreneur nommant la personne et précisant ses pouvoirs, fonctions et autorité délégués ou révoqués.

### Le Représentant de l’Entrepreneur et toutes les personnes mentionnées dans l’Alinéa 4.3(f) parleront couramment la langue indiquée à l’Alinéa 1.4.

## Sous-traitants

Sous-traitants

### L’Entrepreneur ne pourra pas sous-traiter la totalité des Travaux. L’Entrepreneur pourra sous-traiter une partie des Travaux à un Sous-traitant, mais uniquement avec l’accord écrit préalable du Représentant de l’Employeur, excepté que cet accord n’est pas requis pour les Sous-traitants autorisés ou les Sous-traitants nommés.

### Afin d’obtenir l’accord écrit préalable du Représentant de l’Employeur, l’Entrepreneur enverra au Représentant de l’Employeur des informations détaillées concernant tout Sous-traitant proposé, lesquelles informations comprendront :

#### l’expérience du Sous-traitant proposé dans ce domaine ;

#### les conditions générales proposées pour le contrat de sous-traitance ; et

#### les informations financières et autres que le Représentant de l’Employeur pourrait exiger afin de s’assurer que le Sous-traitant proposé est une entité appropriée pour réaliser la portion des Travaux concernée.

### Un tel accord du Représentant de l’Employeur ne libèrera l’Entrepreneur d’aucune de ses garanties, obligations ou responsabilités aux termes de ce Contrat ou en lien à celui-ci, et le Représentant de l’Employeur sera responsable des actes, omissions et vices de construction de tout Sous-traitant (y compris, sans limitation, tout Sous-traitant autorisé ou Sous-traitant nommé), de ses agents ou de ses employés, comme s’il s’agissait d’actes, d’omissions ou de vices de construction attribuables à l’Entrepreneur.

### L’Entrepreneur enverra au Représentant de l’Employeur un avis indiquant :

#### la date de commencement souhaitée de chaque ouvrage de sous-traitance (un tel préavis ne pourra être inférieur à 28 jours) ou tel qu’autrement convenu par écrit par les Parties ; et

#### la date de commencement des travaux réalisés par chacun des Sous-traitants sur le Chantier.

### L’Entrepreneur s’assurera que chaque contrat de sous-traitance inclut des dispositions exigeant que le Sous-traitant ou l’Entrepreneur, selon le cas, signe :

#### une garantie collatérale ; ou

#### une convention annexe de sous-traitance,

#### à la demande du Représentant de l’Employeur, conformément aux Alinéas 4.4(f) et 4.4(g).

### Dans un délai de 14 jours suivant la demande du Représentant de l’Employeur, l’Entrepreneur fera en sorte que chaque Sous-traitant signe une garantie collatérale en faveur de l’Employeur, laquelle garantie collatérale sera sous la forme et selon les termes indiqués à l’Annexe des Formulaires de Garantie collatérale, ou sous toute autre forme pas plus onéreuse selon ce que l’Employeur pourrait raisonnablement exiger.

### Dans un délai de 14 jours suivant la demande du Représentant de l’Employeur, l’Entrepreneur fera en sorte que chaque Sous-traitant conclue une convention annexe en faveur de l’Employeur, laquelle convention sera sous la forme et selon les termes indiqués à l’Annexe des Formulaires de Convention annexe de sous-traitance, ou sous toute autre forme pas plus onéreuse selon ce que l’Employeur pourrait raisonnablement exiger.

### Les Parties conviennent que, si l’Employeur ou le Représentant de l’Employeur a connaissance du fait qu’un Sous-traitant est habilité à suspendre son travail aux termes d’un contrat de sous-traitance ou à résilier un contrat de sous-traitance en raison d’un paiement de l’Entrepreneur effectué contrairement aux conditions du contrat de sous-traitance, et si le Représentant de l’Employeur envoie à l’Entrepreneur un préavis de 72 heures avant sont intention de payer, l’Employeur peut, à son entière discrétion, payer à ce Sous-traitant le montant que l’Employeur estime dû ou potentiellement dû au Sous-traitant pour les travaux de sous-traitance faisant partie des Travaux, et l’Employeur peut recouvrer le montant d’un tel paiement en tant que dette due à l’Employeur par l’Entrepreneur.

### L’Entrepreneur défendra, indemnisera et tiendra hors de cause l’Employeur contre toute perte, dommage, coût ou dépense subi ou encouru par l’Employeur en cas d’absence de paiement de la part de l’Entrepreneur aux termes d’un quelconque contrat de sous-traitance. S’il est amené à défendre l’Employeur, l’Entrepreneur ne conclura aucun accord de règlement sans l’accord écrit préalable de l’Employeur.

### Si un paiement est effectué par l’Employeur à un ouvrier ou un Sous-traitant, ou concernant celui-ci, conformément à une Loi ou décision arbitrale, le montant payé sera une dette due par l’Entrepreneur à l’Employeur.

### L’Employeur peut à tout moment déduire de tout montant payable ou susceptible d’être payable à l’Entrepreneur (y compris le cautionnement) les montants payables ou susceptibles d’être payables par l’Entrepreneur à l’Employeur aux termes de la présente Clause 4. Rien dans la présente Clause 4 n’affecte le droit de l’Employeur à recouvrer auprès de l’Entrepreneur la totalité de la dette ou un quelconque solde restant dû après toute déduction.

## Non utilisé

Non utilisé

## Coopération

Coopération

### L’Entrepreneur permettra que les Travaux soient réalisés par :

#### le Personnel de l’Employeur (et sa main-d’œuvre, ses employés et ses agents respectifs) ;

#### tout autre entrepreneur ou consultant employé par l’Employeur ; et

#### le personnel de toute Autorité,

susceptible d’être employé pour réaliser, sur ou à proximité du Chantier, tous travaux non inclus au Contrat, et l’Entrepreneur assurera la coordination de l’exécution des Travaux avec les activités de telles autres parties.

### Les services, pour ces personnels et autres entrepreneurs, peuvent inclure l’utilisation des Équipements de l’Entrepreneur, de Travaux temporaires ou d’arrangements d’accès qui relèvent de la responsabilité de l’Entrepreneur.

### Sous réserve de l’Alinéa 4.6(d), l’Entrepreneur sera responsable de ses activités de construction sur le Chantier, ainsi que de la coordination et des relations entre ses propres activités et celles de réalisation des Travaux, d’une part, et les activités et/ou les travaux des parties répertoriées à l’Alinéa 4.6(a), d’autre part.

### Si l’Entrepreneur et les personnes listées à l’Alinéa 4.6(a) ne parviennent pas, par tous les moyens raisonnables, à un accord concernant la coordination de ces activités et/ou travaux, le Représentant de l’Employeur sera habilité à instruire l’Entrepreneur quant à la coordination de ces activités conformément à l’Alinéa 3.3 [Instructions].

### L’Entrepreneur indemnisera l’Employeur en cas de quelconque réclamation de la part des personnes listées à l’Alinéa 4.6(a) pour tout coût ou toute dépense encourue par l’Employeur si l’Entrepreneur ne s’acquitte pas de ses obligations aux termes de la présente Alinéa 4.6.

### Nonobstant toute autre disposition du Contrat, l’Entrepreneur n’est pas habilité à bénéficier d’une prolongation de délai ni d’une augmentation du Prix contractuel au titre de sa coopération et de ses relations avec les parties listées à l’Alinéa 4.6(a), ou de sa coordination des activités de l’Entrepreneur ou de l’exécution des Travaux avec les activités et/ou travaux des parties listées à l’Alinéa 4.6(a), ou autrement en lien aux obligations de l’Entrepreneur aux termes de la présente Alinéa 4.6, excepté dans la mesure où une telle coopération ou coordination était imprévisible.

### Si l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des Coûts résultant d’un événement imprévisible lié à la coopération, la coordination ou aux relations entre les parties mentionnées dans l’Alinéa 4.6(a), et que l’Entrepreneur n’aurait raisonnablement pas pu éviter ce retard et/ou Coûts, alors l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation au Représentant de l’Employeur, et, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] sera habilité à bénéficier :

#### d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 [Prolongation du Délai d’exécution] ; et

#### (ii) du paiement de ces Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel sous forme de Modification.

### Après réception d’un tel avis aux termes de l’Alinéa 4.6(g), le Représentant de l’Employeur agira conformément aux termes de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] et de l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de convenir ou de déterminer :

#### si et (le cas échéant) dans quelle mesure ce retard et/ou Coût résultent d’un Événement imprévisible et ainsi, n’a pas pu être raisonnablement évité ; et

#### les points mentionnés aux Alinéas 4.6(g), (i) et (ii) concernant à cet événement.

## Jalonnement

Jalonnement

### L’Entrepreneur définira les Travaux en relation avec les points, lignes et niveaux de référence originaux spécifiés dans le Contrat ou notifiés par le Représentant de l’Employeur. L’Entrepreneur sera responsable du bon positionnement de toutes les parties des Travaux, y compris la vérification de l’exactitude de ces éléments de référence, avant de jalonner les Travaux, et corrigera toute erreur de position, niveau, dimension ou alignement des Travaux.

### Sous réserve de l’Alinéa 4.7(d), si, avant le jalonnement des Travaux, l’Entrepreneur confirme, à la satisfaction de l’Employeur, qu’il existe une erreur concernant les points, lignes et niveaux de référence originaux spécifiés dans le Contrat ou notifiés par le Représentant de l’Employeur, et si l’Entrepreneur subit ultérieurement un retard et/ou encourt des Coûts résultant du travail nécessité par une erreur imprévisible dans ces éléments de référence si l’Entrepreneur ne pouvait raisonnablement pas pu éviter ce retard et/ou ces Coûts, alors l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation au Représentant de l’Employeur, et sera, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur]  habilité à bénéficier :

#### d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 [Prolongation du Délai d’exécution] ; et

#### (ii) du paiement de tels Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel sous forme de Modification.

### Après réception de la notification aux termes de l’Alinéa 4.7(b), le Représentant de l’Employeur agira conformément aux termes de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] et de l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de convenir ou de déterminer :

#### si et (le cas échéant) dans quelle mesure le retard et/ou Coûts résultent d’une erreur imprévisible au sein de ces éléments de référence et, ainsi, n’a pas pu être raisonnablement évité ; et

#### les points mentionnés aux Alinéas 4.7(b) (i) et (ii) concernant cet événement.

### Pour éviter le moindre doute, l’Entrepreneur n’est pas habilité à bénéficier d’une prolongation de délai ni d’une augmentation du Prix contractuel résultant de, ou lié à toute erreur au sein des points, lignes et niveaux de référence originaux spécifiés dans le Contrat ou notifiés par le Représentant de l’Employeur et qui est décelée après que l’Entrepreneur a commencé le jalonnement de la partie correspondante des Travaux.

## Procédures de sécurité

Procédures de sécurité

Pendant l’exécution et l’achèvement des Travaux, et la correction de tous les vides de construction, l’Entrepreneur :

### respectera toutes les réglementations de sécurité en vigueur des Autorités compétentes, ainsi que les politiques, les exigences, les procédures et les obligations en matière de santé et de sécurité spécifiées à l’Annexe des Exigences en matière de Santé et de Sécurité ;

### soumettra toutes les procédures et documents de conformité spécifiés au Contrat et à l’Annexe des Exigences de santé et de sécurité, y compris les énoncés méthodologiques en matière de procédures de travail sûres et les analyses de risque, au Représentant de l’Employeur pour information avant chaque conception (le cas échéant) et début de phase de réalisation des Travaux ;

### sera responsable de la sécurité de toutes les personnes autorisées à être présentes sur le Chantier ;

### déployer des efforts raisonnables pour maintenir le Chantier et les Travaux libres de toute obstruction inutile de façon à éviter tout danger pour ces personnes ;

### fournira des clôtures, l’éclairage, la garde et la surveillance des Travaux jusqu’à la Prise de possession des Travaux aux termes de la Clause 10 [Reprise en main par l’Employeur] ;

### réalisera tous Travaux temporaires (y compris les routes, voies, gardes et clôtures) éventuellement nécessaires, en raison de l’exécution des Travaux, destinés à être utilisés sans danger par le public et les propriétaires et occupants des terrains adjacents ; et

### fournira à l’Employeur un accès raisonnable aux archives et installations de l’Entrepreneur, sur et hors Chantier, afin de permettre à l’Employeur d’évaluer la conformité de l’Entrepreneur à la présente Alinéa 4.8.

## Contrôle de la qualité

Contrôle de la qualité

### L’Entrepreneur instituera un système de contrôle de la qualité afin de démontrer qu’il se conforme aux exigences énoncées au Contrat. Le système sera conforme aux détails mentionnés au Cahier des charges. Le Représentant de l’Employeur sera habilité à inspecter tout aspect du système.

### Toutes les procédures et tous les documents de conformité seront soumis au Représentant de l’Employeur pour information avant le début de chaque phase de conception et de réalisation. Lorsqu’un quelconque document de nature technique est envoyé au Représentant de l’Employeur, la preuve de son approbation préalable par l’Entrepreneur doit être apparente sur le document lui-même.

### Sa conformité au système de contrôle de la qualité ne libèrera pas l’Entrepreneur de l’une ou l’autre de ses garanties, obligations ou responsabilités aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci.

## Données relatives au Chantier

Données relatives au Chantier

### L’Employeur aura mis à la disposition de l’Entrepreneur, pour information et avant la Date du Contrat, les données pertinentes en possession de l’Employeur concernant les conditions hydrologiques et souterraines du Chantier, y compris les aspects environnementaux (« Données relatives au Chantier »). L’Employeur mettra pareillement à la disposition de l’Entrepreneur toutes les Données relatives au Chantier dont il prendra possession après la Date du Contrat. L’Entrepreneur sera responsable de la vérification et de l’interprétation de toutes les Données relatives au Chantier, et d’effectuer tous autres tests ou investigations indépendantes requises pour établir la véracité des Données relatives au Chantier.

### L’Employeur ne certifie aucunement l’exactitude, le caractère suffisant ou l’exhaustivité des Données relatives au Chantier ou de toute autre information donnée, et  n’assumera aucune responsabilité ou obligation de quelque nature que ce soit à cet égard. L’Entrepreneur ne s’appuiera ni ne sera réputé s’être appuyé sur de quelconques Données relatives au Chantier fournies par l’Employeur, et l’Employeur ne sera pas responsable envers l’Entrepreneur ou tout tiers (que cela résulte ou non d’une négligence de l’Employeur ou de tout agent ou préposé de celui-ci) en cas de quelconques inexactitude, erreur, omission, défaut ou inadéquation de Données relatives au Chantier.

### L’Entrepreneur n’est pas habilité à bénéficier d’une prolongation de délai ou d’une augmentation du Prix contractuel résultant de quelconques Données relatives au Chantier ou liées à leur contenu, et renonce à toute réclamation contre l’Employeur concernant de telles Données relatives au Chantier.

## Caractère suffisant du Montant contractuel accepté

Caractère suffisant du Prix contractuel

### L’Entrepreneur sera réputé s’être assuré de l’exactitude et du caractère suffisant du Prix contractuel.

### Sauf indication contraire au Contrat, le Prix contractuel couvre toutes les obligations de l’Entrepreneur aux termes du Contrat avant, à ou après la Date du Contrat (y compris ceux inclus dans les Montants prévisionnels, le cas échéant), de même que toutes les choses nécessaires à la conception (le cas échéant), l’exécution, le contrôle, la mise en service, l’achèvement et l’exploitation en bonne et due forme des Travaux et la correction de tous vices de construction.

### Sauf indication contraire au Contrat, l’Entrepreneur est responsable de tous les coûts et accepte tous les risques liés à l’exécution et à l’achèvement des Travaux conformément au Contrat.

## Conditions physiques imprévisibles

Conditions physiques imprévisibles

### L’Entrepreneur sera réputé avoir obtenu toutes les informations nécessaires concernant les risques, imprévus et autres circonstances susceptibles d’influer sur l’exécution des Travaux ou de l’affecter, y compris les Données relatives au Chantier et les Conditions du Chantier. De la même manière, l’Entrepreneur aura et/ou sera réputé avoir inspecté et examiné le Chantier, ses environs, les Données relatives au Chantier, les Conditions du Chantier et autres informations disponibles, et avoir mené tout autre test et investigation requis pour sa propre satisfaction avant la Date du Contrat concernant tous les points et conditions pertinents afférents au Chantier, y compris les Données relatives au Chantier et toutes les Conditions du Chantier.

### Sous réserve des Alinéas 4.12(c) à (j), l’Entrepreneur n’est pas habilité à bénéficier d’une prolongation de délai ou d’une augmentation du Prix contractuel fondée, que ce soit en tout ou en partie, sur les Conditions de Chantier réelles rencontrées par l’Entrepreneur pendant l’exécution des Travaux.

### Dans la présente Alinéa 4.12, le terme « conditions physiques » désigne les conditions physiques naturelles et anthropiques et autres obstacles physiques et polluants que l’Entrepreneur découvre sur le Chantier pendant l’exécution des Travaux, y compris les conditions souterraines et hydrologiques, mais à l’exclusion des conditions climatiques.

### Si l’Entrepreneur découvre des conditions défavorables qui, selon lui, étaient imprévisibles et qui n’auraient raisonnablement pas pu être anticipées par l’Entrepreneur sur la base de quelconques rapports produits par (ou au nom de) l’Employeur ou l’Entrepreneur concernant les Conditions du Chantier et/ou à partir des Données relatives au Chantier, l’Entrepreneur enverra immédiatement au Représentant de l’Employeur un Avis de réclamation, et en aucun cas au-delà de 14 jours après la découverte de telles conditions.

### Nonobstant toute autre disposition du Contrat, l’Entrepreneur n’est pas habilité à bénéficier d’une prolongation de délai ou d’une augmentation du Prix contractuel résultant des conditions physiques imprévisibles ou liées à celles-ci s’il manque d’envoyer un tel avis dans un délai de 14 jours suivant la découverte de telles conditions.

### L’avis envoyé aux termes de l’Alinéa 4.12(d) décrira les conditions physiques de manière suffisamment détaillée, conformément à ce qui est requis par le Représentant de l’Employeur et pour que ces conditions puissent être examinées par le Représentant de l’Employeur, et un tel avis énoncera les raisons pour lesquelles l’Entrepreneur juge que de telles conditions étaient imprévisibles. L’Entrepreneur poursuivra l’exécution des Travaux, en utilisant toutes les mesures raisonnables et appropriées au vu des conditions physiques, et se conformera à toute instruction raisonnable que le Représentant de l’Employeur pourra lui donner.

### Si et dans la mesure où l’Entrepreneur rencontre des conditions physiques que le Représentant de l’Employeur juge imprévisibles, et s’il envoie un Avis de réclamation conformément à l’Alinéa 4.12(d) et subit un retard et/ou encourt des Coûts en raison de ces conditions, alors l’Entrepreneur, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] sera habilité à bénéficier :

#### d’une prolongation de délai égale à un tel retard, si l’achèvement est ou sera retardé aux termes de l’Alinéa 8.4 [Prolongation du Délai d’exécution] ; et

#### du paiement de tels Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel sous forme de Modification.

### Après réception de l’Avis de réclamation aux termes de l’Alinéa 4.12(g), et après l’inspection et/ou l’investigation de ces conditions physiques, le Représentant de l’Employeur agira conformément aux termes de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] et de l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de convenir ou de déterminer :

#### si et (le cas échéant) dans quelle mesure ces conditions physiques étaient imprévisibles ; et

#### les points mentionnés aux Alinéas 4.12(g), (i) et (ii) relatifs à une telle mesure.

### Avant qu’une prolongation d’un tel délai ou que des Coûts supplémentaires ne soient finalement acceptés ou évalués aux termes de l’Alinéa 4.12(h), le Représentant de l’Employeur pourra également déterminer si d’autres conditions physiques sur des parties similaires des Travaux (le cas échéant) étaient plus favorables que celles qui pouvaient raisonnablement être anticipées à la Date du Contrat. Si et dans la mesure où de telles conditions plus favorables ont été rencontrées, le Représentant de l’Employeur agira conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de déterminer les réductions des Coûts et la réduction de tout droit à une prolongation de délai, dus à ces conditions, qui peuvent être intégrés (sous forme de déductions) au Prix contractuel et indiqués sur les Certificats de Paiement. L’effet net de tous les ajustements effectués aux termes de l’Alinéa 4.12(g) (ii) et de toutes ces réductions en raison de toutes les conditions physiques rencontrées sur des parties similaires du Chantier ne se traduira pas par une réduction nette du Prix contractuel ou du Délai d’achèvement.

### Le Représentant de l’Employeur peut tenir compte de toutes preuves des conditions physiques anticipées par l’Entrepreneur avant la Date du Contrat, lesquelles preuves peuvent être mises à disposition par l’Entrepreneur, mais il ne sera pas lié par de telles preuves.

## Droits de passage et aménagements

Droits de passage et aménagements

### L’Entrepreneur supportera tous les frais et charges inhérents aux droits de passage spéciaux et/ou temporaires dont il pourra avoir besoin, y compris ceux permettant l’accès au Chantier. L’Entrepreneur se procurera également, à ses frais et à ses propres risques, toute installation supplémentaire située hors du Chantier et dont il pourrait avoir besoin pour réaliser et achever les Travaux.

### Si l’Entrepreneur manque de mettre en place ou de maintenir les déviations des routes et des services conformément au Contrat après notification écrite de l’Employeur, alors l’Employeur sera habilité à employer et à payer d’autres personnes pour réaliser les travaux requis, et tous les Coûts directs et raisonnables encourus par l’Employeur suite ou en lien à un tel manquement seront recouvrables auprès de l’Entrepreneur par l’Employeur, ou pourront être déduits par l’Employeur de tous montants dus ou qui pourraient devenir dus à l’Entrepreneur. En outre, l’Entrepreneur paiera à l’Employeur le montant journalier indiqué à la Description détaillée (le cas échéant) en tant que Pénalités de retard pour un tel manquement, et ce, pour chaque jour écoulé entre la date de l’avis écrit de l’Employeur signalant un tel manquement et la date à laquelle ce dernier est rectifié ou celle à laquelle la déviation n’est plus requise.

### Le paiement ou la déduction de telles Pénalités de retard et/ou de tels Coûts ne libèrera pas l’Entrepreneur de ses obligations d’achever les Travaux ou de l’une ou l’autre de ses autres garanties, obligations ou responsabilités aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci.

## Absence d’entravement

Absence d’entravement

### L’Entrepreneur n’affectera pas inutilement ou indûment :

#### la libre circulation du public ; ni

#### l’accès à toutes les routes, voies ferrées et chemins piétonniers ni leur utilisation et occupation, qu’ils soient ou non publics ou détenus par l’Employeur ou par d’autres.

### Si un quelconque terrain situé en dehors du Chantier, mais possédé ou contrôlé par l’Employeur est mis à la disposition de l’Entrepreneur, un tel terrain sera utilisé strictement conformément aux instructions de l’Employeur.

### L’Entrepreneur respectera tous les accords conclus par l’Employeur, et portés à la connaissance de l’Entrepreneur, avec toute personne concernant l’occupation de terrains et de biens immobiliers par l’Employeur qui sont affectés par l’exécution des Travaux, à condition que le respect de tels accords ne libèrera jamais l’Entrepreneur de ses obligations aux termes de la présente Alinéa 4.14. L’Entrepreneur recevra, sur demande, des copies de tout accord conclu à ce sujet.

### L’Entrepreneur défendra, indemnisera et tiendra l’Employeur hors de cause contre tous les dommages, pertes et dépenses (comprenant les honoraires et frais juridiques) découlant de toute ingérence inutile ou impropre. S’il est amené à défendre l’Employeur, l’Entrepreneur ne conclura aucun accord de règlement sans l’accord écrit préalable de l’Employeur.

## Voies d’accès

Voies d’accès

### L’Entrepreneur sera réputé être satisfait de l’adaptabilité, de la sécurité et de la disponibilité des voies d’accès au Chantier (y compris les accès maritime et aérien [le cas échéant]), et de l’accessibilité de telles voies d’accès pour le Personnel de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur fera tout son possible, en agissant conformément aux Meilleures pratiques du Secteur, pour éviter que toute route, voie ferrée, pont ou accès maritime ne soit endommagé par la circulation de l’Entrepreneur ou par le Personnel de l’Entrepreneur. Ces efforts comprendront l’utilisation adéquate de véhicules et de voies routières appropriés. Si une quelconque structure, surface routière ou autre propriété est endommagée par l’exécution des Travaux, alors l’Entrepreneur rectifiera de tels dommages à ses propres frais.

### Sauf indication contraire au Contrat :

#### l’Entrepreneur (de même qu’entre les Parties) sera responsable de toute maintenance requise dans le cadre de son utilisation des voies d’accès ;

#### l’Entrepreneur sera responsable de sa propre sécurité, en fonction de ce qui est requis pour son utilisation des voies d’accès ;

#### l’Entrepreneur fournira toute la signalétique ou toutes les indications nécessaires le long des voies d’accès, et obtiendra auprès des autorités compétentes toutes autorisations éventuellement requises pour son utilisation des routes et pour la mise en place de tels panneaux d’indication et de telles indications routières ;

#### l’Employeur ne sera responsable d’aucune réclamation pouvant découler de l’utilisation de toute voie d’accès ou autrement liée à celle-ci ;

#### l’Employeur ne garantit pas l’adaptabilité, la sécurité ou la disponibilité de voies d’accès particulières ; et

#### tous les frais liés à la non-adaptabilité ou à la non-disponibilité, pour l’utilisation requise par l’Entrepreneur, des voies d’accès seront supportés par l’Entrepreneur.

## Transport des Fournitures

Transport des Fournitures

Sauf indication contraire au Contrat :

### l’Entrepreneur enverra au Représentant de l’Employeur un préavis d’un minimum de 21 jours indiquant la date à laquelle toute Fourniture ou un élément important d’autres Fournitures sera livré sur le Chantier ;

### l’Entrepreneur sera responsable du conditionnement, du chargement, du transport, de la réception, du déchargement, du stockage et de la protection de toutes les Fournitures et autres articles requis pour les Travaux ; et

### l’Entrepreneur défendra, indemnisera et tiendra l’Employeur hors de cause contre tous les frais résultant du transport des Fournitures, et négociera et paiera toutes les réclamations résultant de leur transport. S’il est amené à défendre l’Employeur, l’Entrepreneur ne conclura aucun accord de règlement sans l’accord écrit préalable de l’Employeur.

## Équipements de l’Entrepreneur

Équipements de l’Entrepreneur

L’Entrepreneur sera responsable de l’intégralité de ses Équipements. Une fois arrivés sur le Chantier, les Équipements de l’Entrepreneur seront réputés être exclusivement destinés à l’exécution des Travaux. L’Entrepreneur n’enlèvera du Chantier aucun élément important de ses Équipements sans l’accord écrit préalable du Représentant de l’Employeur. Un tel accord ne sera pas requis pour les véhicules transportant les Fournitures ou le Personnel de l’Entrepreneur à l’extérieur du Chantier.

## Protection de l’environnement

Protection de l’environnement

### L’Entrepreneur remplira en toutes circonstances ses obligations aux termes du Contrat de manière responsable envers l’environnement, en veillant à ce que toutes les précautions nécessaires soient prises à la fois pour éviter un impact négatif sur l’environnement, conformément aux Meilleures pratiques du Secteur (à la fois sur et hors Chantier), et pour éviter tous dommages et nuisances aux personnes ou aux biens résultant de la pollution, du bruit et d’autres effets causés par ses activités.

### L’Entrepreneur se conformera aux politiques, directives, normes, procédures et exigences spécifiées à l’Annexe des Exigences environnementales, ainsi qu’aux politiques, directives, normes, procédures et obligations de toutes les Autorités compétentes.

### L’Entrepreneur veillera à ce que les émissions, rejets en surface et effluents émanant de ses activités ne dépassent pas les limites indiquées dans le Contrat et telles qu’autrement prescrites par la Loi.

### Nonobstant tout autre droit ou recours dont l’Employeur dispose aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci, ou de par la Loi, l’Entrepreneur convient que, dans l’hypothèse où il manquerait de se conformer aux exigences visées à l’Alinéa 4.18(b) ou à l’Alinéa 4.18(c), il paiera et indemnisera l’Employeur en cas d’une quelconque amende et de quelconques frais d’assainissement, comme spécifié à l’Annexe des Exigences environnementales ou tels qu’autrement imposés par toute Autorité compétente.

## Électricité, eau et gaz

Électricité, eau et gaz

### L’Entrepreneur sera responsable des services d’alimentation en électricité, eau, gaz et autres services dont il pourrait avoir besoin dans le cadre de l’exécution des Travaux.

### L’Entrepreneur pourra, avec l’accord écrit préalable du Représentant de l’Employeur, utiliser aux fins de l’exécution des Travaux de tels services d’alimentation en électricité, eau, gaz et autres qui pourraient être déjà disponibles sur le Chantier (le cas échéant) et dont les informations détaillées et les prix figurent dans le Cahier des charges. L’Entrepreneur, à ses propres risques et frais, fournira tout système d’appareils et tous raccordements nécessaires à son utilisation de ces services et pour mesurer les quantités consommées.

### Les quantités consommées et les montants dus (à ces tarifs) pour de tels services seront convenus ou déterminés par le Représentant de l’Employeur conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions]. L’Entrepreneur paiera ces montants à L’Employeur sur demande.

## Équipements de l’Employeur et Matériaux fournis à titre gratuit

Équipements de l’Employeur et Matériaux fournis à titre gratuit

### L’Employeur mettra à disposition de l’Entrepreneur ses propres Équipements (le cas échéant), mais uniquement pour l’exécution des Travaux conformément aux informations détaillées, modalités et tarifs indiqués dans le Cahier des charges. Sauf indication contraire au Contrat :

#### l’Employeur sera responsable de ses propres Équipements, sauf que :

#### l’Entrepreneur sera responsable de chaque élément des Équipements de l’Employeur pendant que tout membre du Personnel de l’Entrepreneur l’utilise, le conduit, le dirige, l’a en sa possession ou le contrôle.

### Les quantités appropriées et les montants dus (aux tarifs indiqués) pour l’utilisation des Équipements de l’Employeur seront convenus ou déterminés par le Représentant de l’Employeur conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions]. L’Entrepreneur paiera ces montants à L’Employeur sur demande.

### L’Employeur fournira gratuitement à l’Entrepreneur les « matériaux fournis à titre gratuit » (le cas échéant) conformément aux détails et modalités stipulés au Cahier des charges. L’Entrepreneur, agissant conformément aux Meilleures pratiques du Secteur, inspectera alors visuellement ces « matériaux fournis à titre gratuit » et enverra rapidement un avis au Représentant de l’Employeur en cas de quelconque pénurie, défectuosité ou défaut de ces matériaux. Sauf accord contraire entre les deux Parties, l’Employeur rectifiera immédiatement toute pénurie, défectuosité ou défaut existant.

### Après cette inspection visuelle, et suite à toute rectification effectuée conformément à l’Alinéa 4.20(c), les matériaux fournis à titre gratuit seront confiés aux bons soins et placés sous la garde et le contrôle de l’Entrepreneur. Les obligations de l’Entrepreneur en matière d’inspection, de soin, de garde et de contrôle ne libèreront pas l’Employeur de sa responsabilité en cas de quelconque pénurie, défectuosité ou défaut non apparent lors d’une inspection visuelle, excepté dans la mesure où une telle pénurie, défectuosité ou un tel défaut résulte d’un acte ou d’une omission de l’Entrepreneur.

## Rapports de progression des Travaux

Rapports de progression des Travaux

### Sauf indication contraire au Contrat, des rapports de progression des Travaux seront préparés mensuellement par l’Entrepreneur et soumis au Représentant de l’Employeur en deux exemplaires sous une forme approuvée par le Représentant de l’Employeur.

### Le premier de ces rapports couvrira la période close à la fin du premier mois civil suivant la Date du Contrat. Les rapports suivants seront envoyés mensuellement, dans un délai de 7 jours à compter du dernier jour de la période auquel il se rapporte.

### De tels rapports continueront à être fournis jusqu’à ce que l’Entrepreneur ait achevé tous les travaux connus comme étant en souffrance à la date d’achèvement indiquée dans le Certificat de reprise en main des Travaux.

### Chacun de ces rapports comprendra :

#### des diagrammes et descriptions détaillées de l’avancement, y compris chaque phase de conception, les Documents de l’Entrepreneur, l’achat, la fabrication, la livraison sur le Chantier, la construction, l’édification, les tests, la mise en service et l’exploitation à l’essai ;

#### des photographies montrant la progression des Travaux et du Chantier ;

#### concernant la fabrication de chaque élément principal des Installations et des Matériaux, le nom du fabricant, le lieu de fabrication, la progression en pourcentage et les dates réelles ou prévues :

##### (A)	du commencement de la fabrication ;

##### (B)	des inspections de l’Entrepreneur ;

##### (C)	des tests ; et

##### (D)	des expéditions et de leurs livraisons sur le Chantier ;

#### les détails figurant à l’Alinéa 6.10 [Registres du Personnel et des Équipements de l’Entrepreneur] ;

#### des copies des documents de contrôle de la qualité, des résultats des tests et des certificats de Matériaux ;

#### la liste des Modifications, des Avis de réclamation et autres avis envoyés aux termes de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] ;

#### les statistiques sur la sécurité, y compris les détails de tous incidents et activités dangereux liés à des enjeux environnementaux et aux relations publiques ;

#### le détail et la durée des conditions météorologiques défavorables ;

#### un programme de travail révisé, ainsi que des comparaisons entre l’avancement planifié et l’avancement réel, conformément à l’Alinéa 8.3 [Programme contractuel], accompagné de détails concernant tous événements ou circonstances susceptibles de compromettre l’achèvement des Travaux conformément au Contrat et au Programme contractuel, et les mesures adoptées (ou à adopter) pour surmonter ou atténuer tout retard ; et

#### tous autres points, selon ce qui pourrait être indiqué au Contrat, ou autres informations raisonnablement requises par l’Employeur ou le Représentant de l’Employeur de temps à autre.

### Si l’Entrepreneur n’est pas en mesure de soumettre mensuellement un rapport de progression des Travaux conformément à la présente Alinéa 4.21, l’Employeur peut, à son entière discrétion, retenir les paiements dus à l’Entrepreneur jusqu’à ce qu’un tel rapport de progression mensuel ait été soumis.

## Sécurité du Chantier

Sécurité du Chantier

Sauf indication contraire au Contrat :

### l’Entrepreneur sera responsable du maintenir à l’extérieur du Chantier toutes personnes non autorisées. Les personnes autorisées seront limitées au Personnel de l’Entrepreneur, au Personnel de l’Employeur et à tout autre personnel notifié à l’Entrepreneur par l’Employeur ou le Représentant de l’Employeur comme étant le personnel autorisé de l’Employeur ou des autres Sous-traitants de l’Employeur sur le Chantier ; et

### la sécurité et la sûreté du Chantier, des Équipements de l’Entrepreneur, des Équipements de l’Employeur, des Installations, des Matériaux et de tous les autres biens ou personnels sur le Chantier relèvent de la seule responsabilité de l’Entrepreneur.

## Activités de l’Entrepreneur sur le Chantier

Activités de l’Entrepreneur sur le Chantier

### L’Entrepreneur limitera ses activités au Chantier et à toutes autres zones directement requises par l’Entrepreneur pour réaliser les Travaux et acceptées par le Représentant de l’Employeur comme des zones de travail. L’Entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour conserver les Équipements de l’Entrepreneur et le Personnel de l’Entrepreneur dans l’enceinte du Chantier et de ces autres zones, et pour les maintenir éloignés des terrains adjacents.

### L’Entrepreneur n’utilisera aucune partie du Chantier dans un quelconque but sans rapport à l’exécution des Travaux sans l’accord écrit préalable de l’Employeur. L’Entrepreneur ne détruira, endommagera ni ne déracinera tout arbre, haie, mur ou bâtiment en dehors de la zone occupée par les Travaux permanents, mais au sein du Chantier sans l’accord écrit préalable de l’Employeur, sauf indication contraire au Contrat.

### Pendant l’exécution des Travaux, l’Entrepreneur maintiendra le Chantier libre de tout encombrement inutile, et remisera ou se débarrassera de tous Équipements de l’Entrepreneur ou des matériaux excédentaires. L’Entrepreneur nettoiera rapidement et enlèvera du Chantier tous débris, détritus et Travaux temporaires qui ne sont plus requis.

### Dès la délivrance d’un Certificat de Reprise en main, l’Entrepreneur nettoiera et enlèvera de cette partie du Chantier et des Travaux concernés par le Certificat de Reprise en main, tous les Équipements de l’Entrepreneur, matériaux excédentaires, débris, détritus et Travaux temporaires. L’Entrepreneur laissera cette partie du Chantier et des Travaux dans un état propre et sécurisé. L’Entrepreneur peut conserver sur le Chantier, pendant la Période de notification de vices de construction, les Fournitures selon ce qui est requis pour que l’Entrepreneur s’acquitte de ses obligations aux termes du Contrat.

## Fossiles

Fossiles

### Tous les fossiles, pièces de monnaie, objets de valeur ou antiquités et structures et autres vestiges ou objets d’intérêt géologique ou archéologique trouvés sur le Chantier seront placés par l’Entrepreneur sous la garde et l’autorité de l’Employeur. L’Entrepreneur prendra toutes les précautions raisonnables pour éviter que le Personnel de l’Entrepreneur ou d’autres personnes enlève ou endommage ces découvertes.

### L’Entrepreneur, dès la découverte de tels objets, enverra rapidement un avis au Représentant de l’Employeur, qui lui fournira des instructions concernant la façon de s’en occuper.

### Si l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des Coûts parce qu’il a suivi ces instructions, l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation au Représentant de l’Employeur et, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur], il sera habilité à bénéficier :

#### d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 [Prolongation du Délai d’exécution] ; et

#### (ii) du paiement de tels Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel sous forme de Modification.

### Après réception de l’Avis de réclamation aux termes de l’Alinéa 4.24(c), le Représentant de l’Employeur procèdera conformément à l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] et à l’Alinéa 3.5 [Décisions] et conviendra ou tranchera concernant les points indiqués à l’Alinéa 4.24(c).

## Cession et novation des garanties de fabricants

Cession et novation des garanties de fabricants

### L’Entrepreneur fera en sorte que toute garantie, expresse ou implicite, concernant toute Installation ou Matériau utilisé dans l’exécution des Travaux, fournie ou donnée par le fabricant, tout Sous-traitant ou fournisseur du fabricant, ou tout autre revendeur desdits Matériaux et Installations soit fournie à l’Employeur ou cédée à l’Employeur ou à toute entité désignée par l’Employeur, ou qu’elle soit autrement mise à leur disposition.

### L’Entrepreneur veillera à ce que toutes les garanties mentionnées à l’Alinéa 4.25(a) données par le fabricant, tout Sous-traitant ou fournisseur, ou tout autre revendeur du fabricant puissent faire l’objet d’une novation de l’Employeur en faveur d’une quelconque entité désignée par l’Employeur.

### Dans la mesure où les garanties ne peuvent pas être fournies ou cédées à l’Employeur ou autrement mises à sa disposition, l’Entrepreneur s’engage (à ses frais) à faire tout ce qui est son pouvoir pour faire respecter tous droits éventuels de l’Entrepreneur, au bénéfice de l’Employeur ou de son mandataire.

### Les Travaux ne seront pas considérés achevés aux fins de la Prise de possession aux termes de l’Alinéa 10.1 [Prise de possession des Travaux et Sections] tant que l’Employeur n’aura pas reçu de telles garanties, ainsi que la confirmation que ces garanties peuvent faire l’objet d’une novation de la part de l’Employeur en faveur de toute entité qui sera désignée par l’Employeur, ou, si l’Alinéa 4.25(c) s’applique, tant que l’Entrepreneur n’a pas démontré, à la satisfaction raisonnable de l’Employeur, avoir fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire appliquer, au bénéfice de l’Employeur, les droits que l’Entrepreneur pourrait avoir.

## Travaux annexes

Travaux annexes

### L’Entrepreneur veillera à ce que les Travaux soient connectés et complètement liés aux Travaux annexes.

### Dans la mesure où les Travaux annexes :

#### sont exécutés de la manière spécifiée à l’Annexe sur les Travaux annexes ; et

#### sont achevés avant la date la plus tardive entre :

##### (A)	les dates spécifiées à l’Annexe sur les Travaux annexes ; et

##### (B)	la date à laquelle l’Entrepreneur peut et a besoin de commencer à utiliser l’élément correspondant des Travaux annexes, telle que déterminée par le Représentant de l’Employeur,

### l’Entrepreneur n’aura aucun droit de réclamer de quelconques frais supplémentaires ou une prolongation de délai en raison de (directement ou indirectement) l’impact des Travaux annexes sur les Travaux. Toute réclamation que l’Entrepreneur est habilité à faire sera effectuée aux termes de l’Alinéa 8.4 [Prolongation du Délai d’exécution] et de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur], et devra satisfaire leurs exigences respectives.

### L’Entrepreneur reconnaît et convient :

#### que les Travaux annexes seront réalisés par des tiers ;

#### de coopérer avec les tiers exécutant les Travaux annexes ;

#### avoir lu l’Annexe sur les Travaux annexes et en être satisfait ; et

#### que le fait que les Travaux annexes ne soient pas exécutés par l’Entrepreneur ne libère en rien l’Entrepreneur de l’un ou l’autre de ses engagements, garanties, obligations ou responsabilités aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci.

## Mines

Mines

### L’Entrepreneur garantit et déclare qu’aucune de ses entités mères (le cas échéant) et aucune de ses filiales ou entités affiliées (le cas échéant) ne vendent ou ne fabriquent des mines anti-personnelles ou des composants utilisés dans la fabrication de mines anti-personnelles.

### L’Entrepreneur reconnaît et convient que toute infraction de la présente Alinéa 4.27 peut habiliter l’Employeur à résilier immédiatement le Contrat conformément à l’Alinéa 15.2, sans être redevable d’aucuns frais de résiliation ou autre responsabilité de quelque nature que ce soit.

## Désintéressement des dirigeants, corruption et fraude

Désintéressement des dirigeants, corruption et fraude

### L’Entrepreneur garantit ne pas s’être engagé ou avoir tenté de s’engager d’une quelconque manière dans toute corruption ou fraude en relation avec le processus de sélection ou l’exécution de ce Contrat ni avec aucune autre activité de l’Employeur ou toute autre entité des Nations Unies, impliquant, d’une quelconque manière, tout Personnel de l’Employeur ou représentant, dirigeant ou autre agent de l’Employeur ou encore toute autre entité des Nations Unies.

### Dans la présente Alinéa 4.28, le terme « corruption » désigne l’offre, le don, la réception ou la sollicitation, de la part ou au bénéfice de toute personne, que ce soit directement ou indirectement, de tout objet de valeur en tant qu’incitation ou récompense pour :

#### engager, ou s’abstenir d’engager, toute action en lien au Contrat ou au processus de sélection, ou en lien à toute autre activité de l’Employeur ou de toute autre entité des Nations Unies ; ou

##### pour manifester ou s’abstenir de manifester une préférence ou un désintérêt vis-à-vis de toute personne en lien au Contrat ou au processus de sélection, ou en lien à toute autre activité de l’Employeur ou de toute autre entité des Nations Unies.

### Dans la présente Alinéa 4.28, le terme « fraude » désigne une déclaration trompeuse ou une omission de fait(s) effectuée dans le but d’influencer ou de tenter d’influencer le processus de sélection ou l’exécution de ce Contrat, ou de toute autre activité de l’Employeur ou de toute autre entité des Nations Unies.

### L’Entrepreneur reconnaît et convient que toute infraction à la présente Alinéa 4.28 habilitera l’Employeur à résilier immédiatement le Contrat conformément à l’Alinéa 15.2, sans être redevable d’aucuns frais de résiliation ou autre responsabilité de quelque nature que ce soit.

## Munitions non explosées

Munitions non explosées

Si à tout moment pendant l’exécution des Travaux, l’Entrepreneur découvre une munition explosive non explosée ou une mine terrestre, l’Entrepreneur arrêtera immédiatement les travaux, notifiera le Représentant de l’Employeur et prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de toutes les personnes et des biens et sécuriser le Chantier. L’Entrepreneur reprendra immédiatement les Travaux sur instruction du Représentant de l’Employeur lui indiquant que cela peut être fait sans danger.

## Abattage à l’explosif

Abattage à l’explosif

L’Entrepreneur n’utilisera aucun explosif sans l’autorisation écrite préalable de l’Employeur. L’Entrepreneur respectera toutes les réglementations en vigueur dans le Pays concernant l’utilisation des explosifs et fournira les installations de stockage appropriées avant de demander l’autorisation d’utiliser des explosifs. Pour éviter le moindre doute, l’approbation ou le refus de l’Employeur d’autoriser l’usage des explosifs ne libèrera pas l’Entrepreneur de l’une ou l’autre de ses garanties, obligations ou responsabilités aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci, et l’Entrepreneur ne sera pas habilité à bénéficier d’une prolongation de délai ou de Coûts supplémentaires en raison de cette approbation ou refus.

# Sous-traitants sélectionnés

## Définition du Sous-traitant sélectionné

Définition du Sous-traitant sélectionné

Dans le Contrat, « Sous-traitant sélectionné » désigne un Sous-traitant :

### qui est mentionné à l’Annexe des Sous-traitants sélectionnés et que l’Entrepreneur utilisera et emploiera en tant que Sous-traitant afin d’exécuter certaines parties des Travaux, tel que spécifié au Contrat ; ou

### que le Représentant de l’Employeur, aux termes de la Clause 13 [Modifications et Ajustements], demande à l’Entrepreneur d’utiliser et d’employer en tant que Sous-traitant, après la Date du Contrat,

### selon les termes et pour un prix qui sera approuvé par le Représentant de l’Employeur, lesquels termes (au minimum) doivent être cohérents avec le Contrat, y compris les garanties énoncées à l’Alinéa 17.7 [Garanties relatives aux Travaux], et lequel prix devant être un prix de marché raisonnable au moment de l’utilisation du Sous-traitant sélectionné.

## Objection aux sélections

Objection aux sélections

L’Entrepreneur ne sera soumis à aucune obligation d’employer un Sous-traitant sélectionné, dont le Représentant de l’Employeur, aux termes de l’Alinéa 5.1(b) et de la Clause 13 [Modifications et Ajustements] exige qu’il soit employé par l’Entrepreneur comme Sous-traitant et contre lequel l’Entrepreneur soulève une objection raisonnable par avis envoyé au Représentant de l’Employeur dès que possible, avec des justificatifs à l’appui. Une objection sera considérée comme raisonnable si elle résulte (entre autres choses) de l’un ou l’autre des points suivants, à moins que l’Employeur ne convienne par écrit d’indemniser l’Entrepreneur contre les conséquences d’une telle situation :

### il existe des raisons de penser que le Sous-traitant sélectionné n’a pas suffisamment de compétences, de ressources ou de solidité financière ;

### le contrat de sous-traitance ne spécifie pas que le Sous-traitant désigné indemnisera l’Entrepreneur de toute négligence ou utilisation abusive des Fournitures par le Sous-traitant sélectionné, ses agents ou employés ; ou

### le contrat de sous-traitance ne spécifie pas que, pour les travaux sous-traités (y compris la conception, le cas échéant), le Sous-traitant sélectionné :

#### s’engage, envers l’Entrepreneur, à satisfaire les obligations et responsabilités qui permettront à l’Entrepreneur de s’acquitter de ses obligations ou responsabilités aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci.

#### indemnisera l’Entrepreneur de toutes les obligations et engagements résultant du Contrat ou lien à celui-ci, et des conséquences de toute incapacité du Sous-traitant à exécuter ces obligations ou à assumer ces responsabilités.

## Paiements aux Sous-traitants sélectionnés

Paiements aux Sous-traitants sélectionnés

L’Entrepreneur, avec l’accord écrit préalable du Représentant de l’Employeur, paiera au Sous-traitant sélectionné les montants que le Représentant de l’Employeur certifie être dus aux termes du contrat de sous-traitance.   Ces montants seront inclus au Prix contractuel payé à l’Entrepreneur en tant que Montants prévisionnels, conformément à l’Alinéa 13.5 [Montants prévisionnels], excepté tel que mentionné dans l’Alinéa 5.4 [Justificatif de paiement].

## Justificatifs de paiement

Justificatifs de paiement

Avant de délivrer un Certificat de paiement à l’Entrepreneur, qui comprend un montant payable à un Sous-traitant sélectionné, le Représentant de l’Employeur peut demander à l’Entrepreneur de fournir un justificatif raisonnable démontrant que l’Entrepreneur sélectionné a reçu tous les montants dus conformément aux précédents Certificats de paiement, moins toutes déductions applicables pour rétention ou autres. Sauf si l’Entrepreneur fournit ce justificatif raisonnable au Représentant de l’Employeur ou

### assure par écrit au Représentant de l’Employeur que l’Entrepreneur est raisonnablement habilité à retenir ou à refuser de payer ces montants ; et

### soumet au Représentant de l’Employeur un justificatif raisonnable démontrant que le Sous-traitant sélectionné a été notifié du droit de l’Entrepreneur,

l’Employeur peut (à sa seule discrétion) payer directement au Sous-traitant sélectionné tout ou partie des montants précédemment certifiés (moins les déductions applicables) qui sont dus au Sous-traitant sélectionné et pour lesquels l’Entrepreneur a négligé de soumettre le justificatif indiqué à l’Alinéa 5.4(a) ou (b), lesquels montants deviendront immédiatement une dette due et payable à l’Employeur par l’Entrepreneur. L’Entrepreneur remboursera ensuite à l’Employeur le montant qui a été directement payé au Sous-traitant sélectionné par l’Employeur.

# Personnel et main-d’œuvre

## Engagement du personnel et de la main-d’œuvre

Engagement du personnel et de la main-d’œuvre

Sauf indication contraire au Contrat, l’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour l’engagement de l’ensemble du personnel et de la main-d’œuvre, au niveau local ou autre, et pour leur paiement, hébergement, alimentation et transport, conformément aux Lois applicables et aux exigences de toute Autorité.

## Taux salariaux et conditions de travail

Taux salariaux et conditions de travail

### L’Entrepreneur paiera des taux salariaux et respectera les conditions de travail conformément aux Lois applicables et aux exigences de toute Autorité, et de tels salaires et conditions de travail ne seront pas inférieurs aux normes minimales établies pour le commerce ou l’industrie dans lequel les travaux sont effectués. Si aucun taux ni aucune condition ne sont applicables, l’Entrepreneur paiera des taux salariaux et respectera des conditions qui ne sont pas inférieures au niveau général des salaires et des conditions observées localement par les employeurs dont le commerce ou l’industrie est similaire à celui de l’Entrepreneur.

### Si cela est demandé par le Représentant de l’Employeur, l’Entrepreneur, dans un délai de 72 heures suivant cette demande, fournira des justificatifs de tous les paiements versés à la totalité de son personnel et de sa main-d’œuvre. Les Parties conviennent que, si l’Employeur ou le Représentant de l’Employeur apprend que l’Entrepreneur n’a pas payé son personnel et sa main-d’œuvre conformément à l’Alinéa 6.2(a), et si le Représentant de l’Employeur transmet à l’Entrepreneur un préavis écrit de 72 heures lui indiquant son intention de payer, alors l’Employeur peut, à son entière discrétion, payer au personnel et à la main-d’œuvre le montant que l’Employeur juge dû ou potentiellement dû au personnel et à la main-d’œuvre, et l’Employeur pourra recouvrer un tel montant ainsi versé en tant que dette due par l’Entrepreneur à l’Employeur.

## Personnes au service de l’Employeur

Personnes au service de l’Employeur

L’Entrepreneur ne recrutera pas, ni ne tentera de recruter le personnel et la main-d’œuvre au sein du Personnel de l’Employeur (et au sein de leurs mains-d’œuvre, de leurs employés et de leurs agents respectifs).

## Droit du travail

Droit du travail

### L’Entrepreneur se conformera à toutes les Lois du travail applicables au Personnel de l’Entrepreneur, tel qu’elles peuvent être modifiées de temps à autre, y compris les Lois concernant leur emploi, leur santé, leur sécurité, leur bien-être, leur immigration et leur émigration, et leur accordera tous leurs droits légaux.

### L’Entrepreneur exigera, et fera tout ce qui est son pouvoir pour veiller à ce que le Personnel de l’Entrepreneur respecte toutes les Lois en vigueur, y compris celles concernant la sécurité au travail.

## Horaires de travail

Horaires de travail

### Aucun travail ne sera exécuté sur le Chantier les jours de repos localement reconnus, ou en dehors des horaires de travail normaux indiqués à la Description détaillée, sauf :

#### indication contraire au Contrat ; ou

#### si le Représentant de l’Employeur a donné son accord par écrit ; ou

#### si le travail est inévitable, ou nécessaire pour la protection de la vie ou des biens ou pour la sécurité des Travaux, auquel cas l’Entrepreneur en informera immédiatement le Représentant de l’Employeur.

### Dans l’hypothèse où le personnel de l’Employeur serait tenu de superviser les opérations de l’Entrepreneur plus de 8 heures par jour ouvré normal, ou durant les jours de repos localement reconnus ou les jours fériés déclarés, le Représentant de l’Employeur agira conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de convenir ou de déterminer les Coûts d’une telle supervision supplémentaire par le Personnel de l’Employeur. L’Employeur sera habilité à déduire ces Coûts des montants dus à l’Entrepreneur.

## Aménagements pour le personnel et la main-d’œuvre

Aménagements pour le personnel et la main-d’œuvre

### Sauf indication contraire au Contrat, l’Entrepreneur fournira et assurera l’entretien de toutes les installations d’hébergement, sanitaires et de bien-être pour le Personnel de l’Entrepreneur, conformément à la Loi. L’Entrepreneur fournira également des aménagements pour le Personnel de l’Employeur (et leurs mains-d'œuvre, employés et agents respectifs) (le cas échéant), comme indiqué au Cahier des charges et/ou à l’Annexe du Plan du Chantier.

### L’Entrepreneur n’autorisera pas le Personnel de l’Entrepreneur à conserver de quelconques quartiers temporaires ou permanents au sein des structures faisant partie des Travaux.

### L’Entrepreneur fournira à l’Employeur un accès raisonnable aux archives et aménagements de l’Entrepreneur, sur et hors Chantier, afin de permettre à l’Employeur d’évaluer la conformité de l’Entrepreneur à la présente Clause 6, y compris ses installations d’hébergement et de bien-être situées en dehors du Chantier.

## Santé et sécurité

Santé et sécurité

### Pendant l’exécution et l’achèvement des Travaux, et la correction de tous les vides de construction, l’Entrepreneur :

#### sauf indication contraire au Contrat, sera responsable de la sécurité de toutes les personnes sur le Chantier et maintiendra le Chantier et les Travaux dans un état adéquat pour éviter d’exposer de telles personnes à tout danger ;

#### respectera toutes les dispositions de toutes les Lois, toutes les réglementations de sécurité en vigueur des Autorités compétentes, ainsi que les politiques, directives, procédures et exigences spécifiées à l’Annexe des Exigences de santé et de sécurité, tel qu’elles peuvent toutes être modifiées de temps à autre ; et

#### fournira et conservera, à ses propres frais, tout l’éclairage, toutes les protections, toutes les clôtures, tous les panneaux de signalisation, de surveillance et autres travaux temporaires quand et si nécessaire ou requis par le Représentant de l’Employeur ou par une Autorité dûment constituée ou par toute Loi, pour la protection des Travaux ou la sécurité et le confort du public ou d’autrui.

### L’Entrepreneur prendra à tout moment toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et assurer la sécurité du Personnel de l’Entrepreneur. En collaboration avec les autorités sanitaires locales, l’Entrepreneur veillera à ce qu’un personnel médical, des installations de premiers secours, une infirmerie et un service d’ambulance soient disponibles à tout moment sur le Chantier, et dans toute installation d’hébergement du Personnel de l’Employeur et de l’Entrepreneur, et que des arrangements adéquats sont mis en place afin de satisfaire toutes les exigences nécessaires en matière de bien-être et d’hygiène et pour la prévention d’épidémies.

### L’Entrepreneur désignera un responsable de la prévention des accidents sur le Chantier, qui sera chargé d’assurer la sécurité et de maintenir une protection contre les accidents. Cette personne sera qualifiée pour ce type de responsabilité et aura le pouvoir d’émettre des instructions et de prendre des mesures de protection pour éviter les accidents. Tout au long de l’exécution des Travaux, l’Entrepreneur fournira tout ce qui est requis par cette personne pour exercer cette responsabilité et ce pouvoir.

### L’Entrepreneur enverra dès que possible au Représentant de l’Employeur les détails de tout accident, et au plus tard 24 heures après un tel accident. L’Entrepreneur conservera des registres et établira des rapports concernant la santé, la sécurité et le bien-être des personnes, ainsi que sur tous dommages matériels, selon ce que le Représentant de l’Employeur peut exiger.

### L’Entrepreneur mettra en œuvre et respectera un système de santé et de sécurité qui, au minimum, respectera les politiques, directives, procédures et exigences spécifiées à l’Annexe sur les Exigences de santé et de sécurité et les exigences de toutes les Autorités, ainsi que toutes les exigences que l’Employeur peut, de temps à autre, notifier à l’Entrepreneur.

### Nonobstant tout autre droit ou recours à la disposition de l’Employeur aux termes du Contrat ou en Droit, l’Entrepreneur convient que, dans l’hypothèse où il manquerait de se conformer aux exigences mentionnées aux termes de l’Alinéa 6.7, il paiera et indemnisera l’Employeur de toute amende et de tous frais de remédiation tels que spécifiés à l’Annexe sur les Exigences de santé et de sécurité, ou tels qu’autrement imposés par toute Autorité.

## Supervision de l’Entrepreneur

Supervision de l’Entrepreneur

### Tout au long de la conception (le cas échéant) et de l’exécution des Travaux, et par la suite aussi longtemps que nécessaire pour satisfaire les obligations de l’Entrepreneur, l’Entrepreneur fournira toute la supervision nécessaire pour planifier, organiser, diriger, gérer, inspecter et tester les Travaux.

### Cette supervision sera assurée par un nombre suffisant de personnes ayant des compétences orales et écrites adéquates, ainsi qu’une connaissance de la langue indiquée aux termes de l’Alinéa 1.4 [Langue] et une connaissance suffisante des activités qui seront menées (y compris les méthodes et techniques requises, les risques susceptibles d’être rencontrés et les méthodes de prévention des accidents) pour une exécution sûre et en bonne et due forme des Travaux.

## Personnel de l’Entrepreneur

Personnel de l’Entrepreneur

### Les membres du personnel de l’Entrepreneur seront dûment qualifiés, compétents et expérimentés dans leurs métiers ou professions respectifs. Le Représentant de l’Employeur peut exiger que l’Entrepreneur retire (ou fasse retirer) toute personne employée sur le Chantier ou travaillant à l’exécution des Travaux, y compris le Représentant de l’Entrepreneur et le Personnel clé, le cas échéant, qui, de l’avis de l’Employeur :

#### maintient une quelconque conduite abusive ou absence de diligence ;

#### exerce ses fonctions de manière incompétente ou négligente ;

#### ne se conforme pas à de quelconques dispositions du Contrat ; ou

#### maintient une quelconque conduite préjudiciable à la sécurité, à la santé ou à la protection de l’environnement.

### Si l’Alinéa 6.9(a) s’applique, alors l’Entrepreneur désignera (ou fera désigner) un remplaçant adéquat pour chaque personne ainsi retirée.

### L’Entrepreneur s’assurera que le Personnel clé exécute les Travaux et les fonctions requises de leurs postes désignés, et qu’il ne soit pas révoqué de ces postes sans l’accord écrit préalable du Représentant de l’Employeur.

### S’il est nécessaire de remplacer l’un ou l’autre des membres du Personnel clé (que ce soit en raison d’une maladie, de l’application de la présente Alinéa 6.9 ou autrement), l’Entrepreneur prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu’il soit remplacé par une personne approuvée par le Représentant de l’Employeur pour exécuter les Travaux requis du poste désigné de la personne remplacée.

### S’il existe un poste listé à l’Annexe du Personnel clé et que personne n’a été affecté à cette fonction spécifique, alors l’Entrepreneur obtiendra l’approbation du Représentant de l’Employeur (laquelle approbation ne saurait être refusée sans motif raisonnable) avant de nommer quelqu’un à ce poste.

## Registres du Personnel et des Équipements de l’Entrepreneur

Registres du Personnel et des Équipements de l’Entrepreneur

### L’Entrepreneur soumettra au Représentant de l’Employeur des informations détaillées indiquant le nombre de personnes utilisées dans chaque catégorie de Personnel de l’Entrepreneur et le nombre de chaque type d’Équipement de l’Entrepreneur présent sur le Chantier.

### Les détails mentionnés à l’Alinéa 6.10(a) seront soumis chaque mois civil, sous une forme approuvée par le Représentant de l’Employeur, et ce jusqu’à ce que l’Entrepreneur ait achevé tous les travaux en souffrance connus à la date d’achèvement indiquée sur le Certificat de Reprise en main des Travaux.

## Inconduite

Inconduite

L’Entrepreneur prendra en toutes circonstances toutes les précautions raisonnables pour empêcher tout comportement illégal, séditieux ou désordonné de la part de membres du Personnel de l’Entrepreneur ou parmi ceux-ci, et de préserver la paix et la protection des personnes et des biens sur et à proximité du Chantier.

## Approvisionnement en eau

Approvisionnement en eau

L’Entrepreneur fournira au Chantier une alimentation en eau potable suffisante pour son personnel et sa main-d’œuvre.

## Boissons alcoolisées ou drogues

Boissons alcoolisées ou drogues

L’Entrepreneur n’apportera ni ne stockera sur le Chantier, ni n’importera, ne vendra, ne donnera, n’échangera ou ne cèdera autrement une quelconque boisson alcoolisée ou de quelconques drogues, ni ne permettra ou n’autorisera cette importation, vente, don, échange ou cession par ses Sous-traitants, agents, personnels ou main-d’œuvre.

## Armes, munitions et explosifs

Armes, munitions et explosifs

Sauf indication contraire à l’Annexe du Cahier des charges ou exigée ou autorisée par écrit par l’Employeur, l’Entrepreneur n’apportera pas ni ne stockera sur le Chantier, ni ne donnera, n’échangera ou ne cédera autrement à toute personne des armes, des munitions ou des explosifs de toute nature, ni ne le permettra ou ne l’autorisera.

## Festivals et coutumes religieuses

Festivals et coutumes religieuses

Dans toutes ses relations avec son personnel et sa main-d’œuvre, l’Entrepreneur tiendra dûment compte de tous les festivals reconnus, jours de repos et coutumes religieuses ou autres.

## Épidémies

Épidémies

En cas d’une quelconque éclosion d’une maladie de nature épidémique, l’Entrepreneur se conformera à, et exécutera, toutes les réglementations, ordres et exigences qui pourraient être imposés par les Autorités ou les autorités médicales ou sanitaires locales pour gérer ou résorber une telle épidémie.

## Principes et droits fondamentaux du travail :

Principes et droits fondamentaux du travail :

### L’Entrepreneur garantit qu’il respectera la Déclaration de 1998 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux du travail, et veillera à ce que le Personnel de l’Entrepreneur la respecte également. Ces droits universels, tels qu’appliqués dans le contexte de l’OIT, sont la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit aux conventions collectives, l’élimination du travail forcé ou obligatoire, l’abolition du travail des enfants et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

### Parallèlement aux exigences de l’Alinéa 6.7, l’Entrepreneur fournira un cadre de travail sain et sûr, et fournira des installations séparées sur le Chantier pour les femmes employées à l’exécution des Travaux.

### L’Entrepreneur reconnaît et convient que toute violation de la présente Alinéa 6.17 peut habiliter l’Employeur à résilier immédiatement le Contrat conformément à l’Alinéa 15.2, sans être redevable d’aucuns frais de résiliation ou autrement responsable de quelque manière que ce soit.

## Travail des enfants

Travail des enfants

### L’Entrepreneur déclare et garantit que ni lui, ni ses entités mères (le cas échéant), ni l’une ou l’autre des entités filiales ou affiliées de l’Entrepreneur (le cas échéant) ne sont engagés dans une pratique contraire aux droits définis par la Convention des Droits de l’Enfant, y compris l’Article 32 de celle-ci, lequel article, entre autres, exige qu’un enfant soit protégé contre l’exécution de tout travail susceptible d’être dangereux ou de perturber son éducation, ou d’être nuisible à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

### L’Entrepreneur reconnaît et convient que toute violation de la présente Alinéa 6.18 peut habiliter l’Employeur à résilier immédiatement le Contrat conformément à l’Alinéa 15.2, sans être redevable d’aucuns frais de résiliation ou autrement responsable de quelque manière que ce soit.

## Exploitation sexuelle

Exploitation sexuelle

### L’Entrepreneur prendra toutes les mesures appropriées pour éviter toute exploitation ou abus sexuel de quiconque par le Personnel de l’Entrepreneur. À cette fin, l’exploitation et les abus sexuels comprennent toute activité sexuelle avec toute personne de moins de dix-huit ans, indépendamment des lois concernant le consentement, sauf si cette activité sexuelle est consensuelle entre deux personnes mariées et que leur mariage a été validé aux termes des lois du pays de citoyenneté d’un tel Personnel de l’Entrepreneur.

### En outre, l’Entrepreneur s’abstiendra de et prendra toutes les mesures raisonnables et appropriées pour interdire à ses employés ou autres personnes engagées et contrôlées par lui d’échanger de l’argent, des marchandises, des services ou autres choses de valeur contre des faveurs sexuelles, ou d’avoir des activités sexuelles qui exploitent ou sont dégradantes pour toute personne.

### L’Entrepreneur reconnaît et convient que toute infraction à la présente Alinéa 6.19 peut habiliter l’Employeur à résilier immédiatement le Contrat conformément à l’Alinéa 15.2, sans être redevable d’aucuns frais de résiliation ou autrement responsable de quelque manière que ce soit.

# Installations, Matériaux et Qualité d’exécution

## Mode d’exécution

Mode d’exécution

L’Entrepreneur garantit qu’il exécutera la production des Installations, la production et la fabrication des Matériaux et toute autre exécution des Travaux :

### de la manière spécifiée (le cas échéant) au Contrat ;

### en appliquant les normes de compétence, de soin et de diligence de Sous-traitants qualifiés et expérimentés, agissant conformément aux Meilleures pratiques du Secteur ; et

### avec des aménagements proprement équipés et des Matériaux et des Installations neuves, de bonne qualité et sans danger.

## Échantillons

Échantillons

### L’Entrepreneur soumettra à l’approbation du Représentant de l’Employeur les échantillons suivants des Matériaux, ainsi que toutes les informations pertinentes, conformément aux dates indiquées dans le Programme contractuel, et ce, en toutes circonstances, pas moins de 30 jours avant l’utilisation des Matériaux dans ou pour les Travaux :

#### les échantillons standard des Matériaux du fabricant et des fournisseurs, et autres échantillons spécifiés au Contrat, le tout aux frais de l’Entrepreneur ; et

#### les échantillons supplémentaires demandés par le Représentant de l’Employeur,

### (les « Échantillons »).

### Chaque Échantillon sera étiqueté quant à son origine et son utilisation prévue dans le cadre des Travaux. Les Échantillons seront envoyés en lots d’une quantité raisonnable afin de permettre à l’Employeur de s’acquitter de ses obligations aux termes de la présente Alinéa 7.2.

### Le Représentant de l’Employeur pourra analyser les Échantillons fournis par l’Entrepreneur aux termes de la présente Alinéa 7.2, ainsi que tous autres documents ou informations requis par le Représentant de l’Employeur concernant les Échantillons.

### Sous réserve de l’envoi en bonne et due forme des Échantillons au Représentant de l’Employeur pour analyse aux termes de la présente Alinéa 7.2, le Représentant de l’Employeur, dans un délai de 30 jours suivant la réception de l’Échantillon en question par le Représentant de l’Employeur, indiquera par avis écrit si le Représentant de l’Employeur :

#### estime que l’Échantillon en question n’est pas conforme au Contrat, en spécifiant à quel titre il considère que l’Échantillon n’est pas conforme au Contrat, et l’Entrepreneur enverra alors un Échantillon modifié ou alternatif au Représentant de l’Employeur conformément à la présente Alinéa 7.2 ; ou

#### s’est assuré que l’Échantillon en question est conforme au Contrat.

### L’Entrepreneur informera par écrit le Représentant de l’Employeur si toute modification réclamée par le Représentant de l’Employeur concernant tout Échantillon est incompatible avec toute Loi ou toute autre disposition du Contrat.

### Si le Représentant de l’Employeur analyse et vérifie les Échantillons conformément à la présente Alinéa, il le fera exclusivement aux fins de l’administration du Contrat, et une telle analyse ou vérification ne libèrera pas l’Entrepreneur de ses obligations d’exécuter et d’achever les Travaux conformément au Contrat, ou de l’une ou l’autre de ses garanties, obligations ou responsabilités aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci.

### L’Entrepreneur sera réputé avoir prévu des fonds suffisants au sein du Programme contractuel pour financer l’envoi et l’analyse de tous les Échantillons conformément à la présente Alinéa 7.2.

## Inspection

Inspection

### Les membres du Personnel de l’Employeur, ainsi que toute autre personne autorisée par écrit par l’un d’entre eux à cette fin, à tout moment raisonnable :

#### auront intégralement accès à toutes les parties du Chantier et à tous les lieux d’où proviennent les Matériaux naturels ; et

#### pendant la production, la fabrication et la construction (sur le Chantier et ailleurs), seront habilités à examiner, inspecter, mesurer et contrôler les Matériaux et la qualité d’exécution, et à contrôler la progression de la production des Installations ainsi que la production et la fabrication des Matériaux.

### L’Entrepreneur permettra au Personnel de l’Employeur d’exercer ces activités sans restriction, en lui fournissant notamment l’accès, les installations, les autorisations et les équipements de sécurité nécessaires à cet effet. De telles activités ne libèreront pas l’Entrepreneur de l’une ou l’autre de ses garanties, obligations ou responsabilités aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci.

### L’Entrepreneur donnera un préavis suffisant au Représentant de l’Employeur, prévoyant notamment toute restriction sécuritaire applicable au Personnel de l’Employeur se rendant sur le Chantier, chaque fois que de quelconques Travaux seront prêts à être inspectés et avant que de tels Travaux ne soient recouverts, placés hors de vue ou conditionnés à des fins de stockage ou de transport. Le Représentant de l’Employeur examinera, inspectera, mesurera ou testera ensuite sans retard déraisonnable de tels Travaux, ou avisera l’Entrepreneur du fait que le Représentant de l’Employeur ne juge pas nécessaire de le faire. Si l’Entrepreneur néglige de fournir un tel avis en temps utile, il sera tenu de mettre à nu, sur demande du Représentant de l’Employeur et à tout moment, les travaux non inspectés et de les remettre en service dans leur état d’origine, le tout aux frais de l’Entrepreneur.

## Tests

Tests

### La présente Alinéa 7.4 s’appliquera à tous les tests spécifiés au Contrat.

### Sur demande du Représentant de l’Employeur, l’Entrepreneur soumettra, au plus tard 60 jours suivant la Date du Contrat, un Plan de contrôle des Travaux (couvrant toutes Sections des Travaux) sous un format jugé acceptable par le Représentant de l’Employeur et qui est conforme aux exigences du Contrat, y compris au Cahier des charges, au système de contrôle de la qualité de l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 4.9 [Contrôle de la Qualité], et au Programme contractuel.

### Le Plan de contrôle comprendra une Description détaillée :

#### des types de test à réaliser ;

#### de l’emplacement, du nombre et de la fréquence des tests ;

#### des conditions de contrôle (qui comprendront les conditions d’exploitation normales et les conditions d’urgence) ;

#### des personnes requises de participer aux tests (qui comprendront les personnes désignées par le Représentant de l’Employeur) ;

#### de la forme sous laquelle les résultats des tests seront présentés ; et

#### de toute autre exigence (le cas échéant) stipulée au le Cahier des charges.

### Le Représentant de l’Employeur examinera le Plan de contrôle fourni par l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 7.4(b) ou aux termes de l’Alinéa 7.4(e). Si le Plan de contrôle n’est pas conforme au Contrat, le Représentant de l’Employeur enverra un avis écrit indiquant les raisons pour lesquelles le Plan de contrôle n’est pas conforme au Contrat.

### L’Entrepreneur (à ses propres frais) modifiera alors rapidement le Plan de contrôle et le soumettra de nouveau au Représentant de l’Employeur pour examen.

### Ce processus sera répété jusqu’à ce que le Représentant de l’Employeur ait établi et indiqué par écrit que le Plan de contrôle est conforme au Contrat.

### Pour éviter le moindre doute, l’Entrepreneur n’est pas habilité à bénéficier d’une prolongation de délai ou d’un ajustement du Prix contractuel en contrepartie de la rédaction ou de la modification du Plan de contrôle.

### L’Entrepreneur fournira tous les appareils, l’assistance, les documents et autres informations, ainsi que l’électricité, le matériel, le carburant, les produits consommables, les instruments, la main-d’œuvre, les matériaux et le personnel dûment qualifié et expérimenté nécessaires à la réalisation de tous les tests spécifiés au Contrat, ainsi que tout matériel, appareil et/ou matériaux (le cas échéant) de contrôle dont l’usage par l’Employeur est prévu à l’Annexe du Cahier des charges.

### Sauf accord contraire entre les Parties, l’Entrepreneur effectuera tous les tests conformément au Plan de contrôle approuvé aux termes de l’Alinéa 7.4(f), et conviendra avec le Représentant de l’Employeur, sur préavis écrit de 4 jours, de la date et du lieu d’exécution des tests spécifiés concernant toutes Installations, Matériaux et autres parties des Travaux. L’Employeur, le Représentant de l’Employeur et tout autre membre du Personnel de l’Employeur sont autorisés à être présents lors de tout test.

### Le Représentant de l’Employeur peut, aux termes de la Clause 13 [Modifications et Ajustements], modifier l’emplacement ou les détails des tests spécifiés, ou demander à l’Entrepreneur de réaliser des tests supplémentaires. Si ces tests et contrôles modifiés ou supplémentaires montrent que l’Installation, les Matériaux ou la qualité d’exécution contrôlés ne sont pas conformes au Contrat, tous les coûts liés à l’exécution de cette Modification seront supportés par l’Entrepreneur, nonobstant toute autre disposition du Contrat, et l’Entrepreneur ne sera pas habilité à bénéficier d’une prolongation de délai ou d’un ajustement du Prix contractuel en contrepartie de la réalisation de tels tests et contrôles.

### Si le Représentant de l’Employeur n’est pas présent à l’heure et au lieu convenu, l’Entrepreneur pourra procéder aux contrôles, sauf instruction contraire du Représentant de l’Employeur.

### Si l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des Coûts liés au respect d’une instruction du Représentant de l’Employeur concernant la réalisation de tests ou contrôles modifiés ou supplémentaires, et si les résultats de tels tests ou contrôles montrent que l’Installation, les Matériaux ou la qualité d’exécution sont conformes au Contrat, l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation au Représentant de l’Employeur et sera habilité, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] à bénéficier :

#### d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 [Prolongation du Délai d’exécution] ; et

#### du paiement de tous Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel sous forme de Modification.

### Après réception de l’Avis de réclamation au titre de l’Alinéa 7.4(l), le Représentant de l’Employeur, aux termes de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] et de l’Alinéa 3.5 [Décisions] conviendra ou tranchera concernant les points indiqués à l’Alinéa 7.4(l).

### L’Entrepreneur enverra rapidement au Représentant de l’Employeur les rapports dûment certifiés de tous les tests et contrôles effectués conformément au Contrat et au Cahier des charges. Une fois passés les tests et contrôles spécifiés, le Représentant de l’Employeur validera le certificat de contrôle de l’Entrepreneur, ou délivrera un certificat à cet effet. Si le Représentant de l’Employeur n’a pas assisté aux contrôles, il sera réputé avoir accepté l’exactitude des relevés effectués à cette occasion.

## Rejet

Rejet

### Si, en raison d’un examen, d’une inspection, d’un travail de mesure ou d’un test ou contrôle, toute Installation ou tous Matériaux, concepts ou qualités d’exécution sont jugés défectueux ou non conformes aux dispositions du Contrat, l’Employeur pourra rejeter l’Installation, les Matériaux, de tels concepts ou une telle qualité d’exécution par avis à l’Entrepreneur, lequel avis devra indiquer les raisons d’un tel rejet. L’Entrepreneur (à ses frais) corrigera rapidement le ou les vices de construction et veillera à ce que les éléments rejetés soient conformes au Contrat.

### Si le Représentant de l’Employeur exige que cette Installation, Matériaux, ce concept ou cette qualité d’exécution soient de nouveau contrôlés, les contrôles seront répétés dans les mêmes conditions. Si le rejet et le nouveau test ou contrôle font encourir à l’Employeur des Coûts supplémentaires, l’Entrepreneur paiera ces Coûts à l’Employeur.

### L’Employeur pourra demander à l’Entrepreneur d’ouvrir pour inspection et nouveau contrôle toute partie des Travaux qui a été recouverte, afin de déterminer si cette partie des Travaux est défectueuse ou autrement non conforme au Contrat.

### Si les parties des Travaux, mentionnées aux termes de l’Alinéa 7.5(c) sont défectueuses ou autrement non conformes au Contrat, les frais d’une telle ouverture des Travaux (ainsi que les coûts d’une correction rapide de telles défectuosités) seront supportés par l’Entrepreneur. Pour éviter le moindre doute, l’Entrepreneur ne sera habilité à bénéficier d’aucune prolongation de délai ni d’aucune augmentation du Prix contractuel résultant d’une telle ouverture.

### Sous réserve de l’Alinéa 7.3(c), si de telles parties des Travaux mentionnées aux termes de la Clause 7.5(c) sont conformes au Contrat et que l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des Coûts liés au respect d’une instruction du Représentant de l’Employeur visant à permettre l’inspection et un nouveau contrôle d’une partie des Travaux ayant été recouverte, l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation au Représentant de l’Employeur et sera habilité, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] à bénéficier :

#### d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 [Prolongation du Délai d’exécution] ; et

#### du paiement de tous Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel sous forme de Modification.

### Après réception de l’Avis de réclamation au titre de l’Alinéa 7.5(e), le Représentant de l’Employeur, aux termes de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] et de l’Alinéa 3.5 [Décisions] conviendra ou tranchera concernant les points mentionnés à l’Alinéa 7.5(e).

## Travaux rectificatifs

Travaux rectificatifs

### Nonobstant tout contrôle ou certification antérieurs, le Représentant de l’Employeur peut ordonner à l’Entrepreneur :

#### d’enlever du Chantier et de remplacer toute Installation ou Matériaux non conformes au Contrat ;

#### d’enlever et de ré-exécuter tout autre travail réalisé qui n’est pas conforme au Contrat ; et

#### d’exécuter tout travail requis d’urgence pour la sécurité des Travaux, que ce soit en raison d’un accident, d’un événement imprévisible ou autrement.

### L’Entrepreneur se conformera à de telles instructions dans le délai (le cas échéant) spécifié dans de telles instructions, ou immédiatement si le caractère urgent est spécifié à l’Alinéa 7.6(a) (iii).

### Si l’Entrepreneur ne respecte pas ces instructions, l’Employeur sera habilité à employer et à payer d’autres personnes pour exécuter le travail en question. Sauf dans la mesure où l’Entrepreneur aurait eu droit d’être payé pour ledit travail, l’Entrepreneur paiera à l’Employeur tous les Coûts résultant d’un tel manquement.

## Propriété des Installations et des Matériaux

Propriété des Installations et des Matériaux

Chaque élément des Installations et des Matériaux deviendra, dans une mesure compatible avec les Lois, la propriété de l’Employeur, libre de Sûretés et autres servitudes, à la première des deux dates suivantes, selon le cas :

### la date de sa livraison sur le Chantier ; ou

### la date à laquelle l’Entrepreneur est habilité à recevoir le paiement de la valeur des Installations et des Matériaux aux termes de l’Alinéa 8.10 [Paiement pour les Installations et les Matériaux en cas de suspension].

## Redevances

Redevances

(a)	Sauf indication contraire au Contrat, l’Entrepreneur paiera toutes les redevances, tous les loyers et autres montants dus pour : les Matériaux naturels obtenus à l’extérieur du Chantier ; et

### la mise au rebut des matériaux issus des travaux de démolition et d’excavation, et des autres matériaux excédentaires (qu’ils soient naturels ou anthropiques), sauf si les zones de mise au rebut au sein du Chantier sont spécifiées au Contrat.

## Sûretés

Sûretés

### L’Entrepreneur reconnaît et convient qu’il ne constituera, ne revendiquera ni n’enregistrera de Sûretés et fera de son mieux pour empêcher toute Sûreté d’être déposée, demandée ou enregistrée par tout Sous-traitant ou par tout employé, préposé ou mandataire de l’Entrepreneur ou du Sous-traitant, à l’encontre des Travaux ou de tout autre bien immobilier ou autre de l’Employeur ou de l’Entrepreneur au titre de tous travaux effectués ou services rendus ou de tout élément des Installations ou des Matériaux fourni en vertu du Contrat ou de tout contrat de Sous-traitance souscrit par l’Entrepreneur, et fera en sorte que tous les contrats de Sous-traitance contiennent des engagements à cet effet.

### Dans l’hypothèse où une telle Sûreté serait constituée, revendiquée ou enregistrée, l’Entrepreneur devra en aviser immédiatement l’Employeur et faire décharger rapidement cette Sûreté, par voie de cautionnement ou autre, à la satisfaction de l’Employeur.

### Jusqu’à ce que la Sûreté visée à l’Alinéa 7.9(b) soit totalement déchargée, l’Employeur aura le droit de retenir cent vingt-cinq pour cent (125 %) du montant total réclamé, faisant l’objet d’une telle Sûreté, des paiements devant être versés à l’Entrepreneur, et une telle retenue de paiement n’affectera pas les autres droits et obligations des Parties aux termes du Contrat. Sinon, l’Employeur pourra, à son entière discrétion, faire décharger la Sûreté en payant le montant approprié directement à la personne concernée et déduire ce montant des autres paiements à effectuer à l’Entrepreneur conformément au Contrat.

### L’Entrepreneur indemnisera l’Employeur contre toute perte, tout dommage, tout coût et toute dépense (y compris les frais juridiques et les coûts et dépenses afférents à la décharge de la Sûreté par l’Employeur tel que prévu par l’Alinéa 7.9[c]) dans la mesure ils résultent de, ou ont rapport à la constitution, la revendication ou l’enregistrement de toute Sûreté, conformément à l’Alinéa 7.9(b).

### Lors de sa demande de Certificat de Prise de possession des Travaux, conformément à l’Alinéa 10 [Prise de possession par l’Employeur], l’Entrepreneur certifiera à l’Employeur, moyennant un certificat, qu’il n’a connaissance d’aucune Sûreté ou demande en souffrance susceptible d’affecter les Travaux sur le Chantier.

# Commencement, retards et suspension

## Commencement des Travaux

Commencement des Travaux

### L’Entrepreneur entamera l’exécution des Travaux (y compris, sans limitation, la mobilisation et l’approvisionnement) dans un bref délai après la Date du Contrat et réalisera les Travaux avec célérité et sans retard conformément au Programme préliminaire approuvé, et, sur certification du Représentant de l’Employeur, conformément au Programme contractuel soumis aux termes de l’Alinéa 8.3 [Programme contractuel].

## Délai d’exécution

Délai d’exécution

### L’Entrepreneur achèvera l’ensemble des Travaux, et chaque Section afin de permettre la Prise de possession de ces Travaux par l’Employeur conformément à l’Alinéa 10.1 [Prise de possession des Travaux et Sections], dans le Délai d’exécution des Travaux ou de la Section (selon le cas), y compris :

#### l’exécution de chaque Étape clé avant la Date d’Étape clé ;

#### le passage des Tests et Contrôles de bonne exécution à la satisfaction du Représentant de l’Employeur ;

#### la satisfaction de toutes les autres conditions préalables à la délivrance du Certificat de Prise de possession, tel que spécifié dans la définition du terme « Prise de possession » à l’Alinéa 1.1 [Définitions] ou ailleurs dans le Contrat ; et

#### l’achèvement de tous les autres travaux et soumissions de toutes les autres informations et documents mentionnés au Contrat comme requis pour que les Travaux ou la Section soient considérés comme achevés aux fins de la délivrance du Certificat de Prise de possession, aux termes de l’Alinéa 10.1 [Prise de possession des Travaux et des Sections].

### L’Entrepreneur achèvera les Étapes clés au plus tard aux Dates des Étapes clés indiquées à l’Annexe du Programme.

## Programme contractuel

Programme contractuel

### Au plus tard 21 jours après la Date du Contrat, l’Entrepreneur soumettra au Représentant de l’Employeur, pour approbation, avec copie à l’Employeur, une version préliminaire parfaitement détaillée du Programme contractuel conforme aux exigences du Contrat, y compris les Meilleures pratiques du Secteur et les exigences définies à l’Annexe du Programme sous l’intitulé « Exigences du Programme ».

### Après réception de la version préliminaire parfaitement détaillée du Programme contractuel aux termes de l’Alinéa 8.3(a), le Représentant de l’Employeur examinera la version préliminaire du Programme contractuel et, si le Représentant de l’Employeur détermine que cette version préliminaire du Programme contractuel n’est pas conforme aux exigences spécifiées aux termes de l’Alinéa 8.3(a), dans un délai de 21 jours suivant la réception de cette version préliminaire du Programme contractuel, il enverra un avis écrit au Représentant de l’Entrepreneur indiquant les raisons pour lesquelles la version préliminaire du Programme contractuel n’est pas conforme au Contrat.

### L’Entrepreneur, dans un délai de 7 jours, modifiera la version préliminaire du Programme contractuel et la soumettra de nouveau à l’examen du Représentant de l’Employeur, et le processus sera répété jusqu’à ce que le Représentant de l’Employeur détermine que la version préliminaire du Programme contractuel est conforme au Contrat.

### Une fois que le Représentant de l’Employeur aura déterminé que la version préliminaire du Programme contractuel est conforme aux exigences spécifiées aux termes de l’Alinéa 8.3(a), il enverra un avis écrit à l’Entrepreneur et cette version préliminaire du Programme contractuel, sur certification du Représentant de l’Employeur, deviendra le « Programme contractuel » aux fins du Contrat.

### L’Entrepreneur ne sera pas habilité à bénéficier d’une prolongation de délai ou d’un ajustement du Prix contractuel en contrepartie de la rédaction ou de la modification du Programme contractuel produit conformément à la présente Alinéa 8.3.

### Le Programme contractuel sera utilisé pour suivre l’avancement de l’exécution des Travaux.

### Si cela est demandé à un quelconque moment par le Représentant de l’Employeur, l’Entrepreneur fournira une courbe S mise à jour avec chaque rapport de progression mensuel, conformément à l’Alinéa 4.21 [Rapports de progression des Travaux], afin d’indiquer la progression réelle par rapport à la progression qui était prévue d’être en avance ou en retard, ainsi que les estimations de flux de trésorerie mises à jour chaque trimestre.

### L’Entrepreneur fournira un listing des activités critiques, ainsi qu’un programme de travail révisé avec chaque rapport de progression mensuel, conformément à l’Alinéa 4.21 [Rapports de progression des Travaux], afin de refléter la progression réelle des Travaux se rapportant au Programme contractuel. Le programme de travail révisé sera au même format et sera accompagné des mêmes informations justificatives que le Programme contractuel, et détaillera :

#### les activités récemment achevées avec les dates de début et de fin réelles et les activités en cours ou qui restent à exécuter/doivent commencer dans le futur ;

#### toutes les Étapes clés et toutes les Dates des Étapes clés ;

#### le pourcentage d’achèvement physique de chaque activité ; et

#### le parcours essentiel des Travaux, basé sur le programme de travail le plus récent de l’Entrepreneur.

### Suite à une telle soumission, l’Entrepreneur et le Personnel de l’Employeur réviseront la liste des activités critiques afin d’identifier les zones à problèmes et les mesures correctives nécessaires.

### Si, à tout moment, le Représentant de l’Employeur estime que la progression réelle des Travaux n’est pas conforme au Programme contractuel, l’Entrepreneur produira, à la demande du Représentant de l’Employeur, un programme de travail révisé et un rapport d’accompagnement conformément à l’Alinéa 8.6(a) [Rythme d’exécution].

### L’Entrepreneur enverra ce programme de travail révisé au Représentant de l’Employeur dans un délai de 7 jours après que le Représentant de l’Employeur lui ait demandé de le faire. L’incapacité de l’Entrepreneur à transmettre ce programme de travail révisé conformément à la présente Alinéa 8.3, habilitera l’Employeur à retenir les paiements dus à l’Entrepreneur jusqu’à ce que le programme de travail révisé lui soit transmis conformément au Contrat.

### Aucun programme de travail modifié ou révisé transmis par l’Entrepreneur aux termes de la présente Alinéa 8.3 n’affectera ni ne remplacera le Programme contractuel à moins que cela ne soit expressément convenu par écrit par le Représentant de l’Employeur.

### La remise au Représentant de l’Employeur et son examen de tout programme de travail modifié ou révisé ou de tout autre document ou révision de celui-ci aux termes de la présente Alinéa 8.3 ne libèreront en aucun cas l’Entrepreneur de l’une quelconque de ses garanties, obligations ou engagements aux termes de ou en relation avec le Contrat.

## Prolongation du Délai d’exécution

Prolongation du Délai d’exécution

### L’Entrepreneur est uniquement habilité, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur], à bénéficier d’une prolongation du Délai d’exécution si, et dans la mesure où il prouve au Représentant de l’Employeur que, l’achèvement, aux fins de l’Alinéa 10.1 [Prise de possession des Travaux et des Sections], d’une activité sur le parcours essentiel du Programme contractuel est ou sera retardée de sorte que l’Entrepreneur ne sera pas en mesure d’achever les Travaux dans le Délai d’exécution, en raison de l’une quelconque des causes suivantes :

#### une Modification (à moins qu’un ajustement du Délai d’exécution n’ait été convenu aux termes de l’Alinéa 13.3 [Procédure de Modification] et en excluant les Modifications requises dues à un acte, omission ou défaillance de l’Entrepreneur ou du Personnel de l’Entrepreneur) ;

#### une cause de retard donnant expressément droit à une prolongation de délai aux termes d’une Alinéa des présentes Conditions générales ; ou

#### sous réserve de l’Alinéa 4.6 [Coopération], tout retard, obstacle ou empêchement, causé par ou imputable à l’Employeur, au Personnel de l’Employeur ou aux autres fournisseurs de l’Employeur sur le Chantier.

### Si l’Entrepreneur se considère habilité à bénéficier d’une prolongation du Délai d’exécution, il enverra un Avis de réclamation au Représentant de l’Employeur, conformément à l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur]. Lors de la détermination de chaque prolongation de délai aux termes de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur], le Représentant de l’Employeur passera en revue les déterminations précédentes et pourra augmenter, mais non baisser, la durée totale de la prolongation.

### Si le Représentant de l’Employeur convient ou détermine que l’Entrepreneur est habilité à bénéficier d’une prolongation du Délai d’exécution conformément à l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur], l’Entrepreneur, dans un délai de 14 jours suivant cette détermination, enverra une version préliminaire révisée du Programme contractuel, montrant l’effet de la prolongation approuvée du Délai d’exécution sur le Programme contractuel en cours.

### Après la réception du Programme contractuel révisé proposé par l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 8.4(c), le Représentant de l’Employeur agira conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de convenir ou de déterminer l’ajustement éventuel du Programme contractuel, et ce Programme contractuel ajusté, certifié par le Représentant de l’Employeur, deviendra le Programme contractuel.

### Malgré toute autre disposition du Contrat, l’Entrepreneur ne sera pas habilité à bénéficier d’une prolongation du Délai d’exécution, à moins que la cause du retard n’ait retardé, ou ne retarde une activité sur le parcours essentiel du Programme contractuel.

## Retards causés par les Autorités

Retards causés par les Autorités

### Si les conditions suivantes s’appliquent, à savoir :

#### l’Entrepreneur a diligemment suivi les procédures imposées par toute Autorité concernée ;

#### l’Autorité retarde ou interrompt le travail de l’Entrepreneur de sorte que celui-ci ne sera pas en mesure d’achever les Travaux dans le Délai d’exécution ; et

#### le retard ou l’interruption était imprévisible,

alors ce retard ou cette interruption sera considéré comme une cause de retard aux termes de l’Alinéa 8.4(a).

### Nonobstant toute autre disposition du Contrat, si l’Alinéa 8.5(a) s’applique, l’Entrepreneur ne sera habilité à bénéficier d’aucune augmentation du Prix contractuel.

## Rythme d’exécution

Rythme d’exécution

### Si, à un quelconque moment :

#### la progression réelle des Travaux est trop lente pour permettre l’exécution complète des Travaux dans le Délai d’exécution ; et/ou

#### la progression est en retard (ou sera en retard) par rapport au Programme contractuel aux termes de l’Alinéa 8.3 [Programme contractuel],

autrement qu’en raison d’une cause listée à l’Alinéa 8.4 [Prolongation du Délai d’exécution], alors, le Représentant de l’Employeur pourra demander à l’Entrepreneur de soumettre un programme de travail révisé, ainsi qu’un rapport d’accompagnement décrivant les méthodes révisées que l’Entrepreneur propose d’adopter afin d’accélérer la progression et de terminer les Travaux conformément au Programme contractuel et en respectant le Délai d’exécution.

### Sauf avis contraire du Représentant de l’Employeur, l’Entrepreneur adoptera ces méthodes révisées, qui pourront nécessiter d’augmenter les heures de travail et/ou le nombre de membres du Personnel de l’Entrepreneur et/ou la quantité de Fournitures, aux risques et aux frais de l’Entrepreneur. Si ces méthodes révisées font encourir à l’Employeur des Coûts supplémentaires, l’Entrepreneur paiera ces Coûts à l’Employeur, en plus de toutes Pénalités de retard, aux termes de l’Alinéa 8.7 [Pénalités de retard].

### Le Représentant de l’Employeur peut à un quelconque moment, sur ordre ou sur requête demandant que l’Entrepreneur soumette une proposition, instruire le Représentant de l’Entrepreneur d’accélérer les Travaux pour une quelconque raison, y compris comme alternative à la concession d’une prolongation du Délai d’exécution.

### Si le Représentant de l’Employeur réclame une proposition aux termes de l’Alinéa 8.6(c), avant d’ordonner à l’Entrepreneur d’accélérer les Travaux, l’Entrepreneur répondra par écrit dès que possible et dans un délai de 14 jours en soumettant :

#### une description des modifications proposées concernant la séquence des Travaux, ainsi que les ressources et matériaux supplémentaires proposés qui sont nécessaires à l’accélération des Travaux ;

#### les propositions de l’Entrepreneur concernant toutes modifications nécessaires du Programme contractuel et du Délai d’exécution ; et

#### la proposition de l’Entrepreneur concernant l’ajustement du Prix contractuel.

### Le Représentant de l’Employeur, dès que possible après avoir reçu une telle proposition aux termes de l’Alinéa 8.6(d), répondra en donnant son accord et en fournissant alors des instructions pour accélérer les Travaux, en indiquant son refus ou en soumettant des commentaires.

### Si le Représentant de l’Employeur ordonne à l’Entrepreneur d’accélérer les Travaux, excepté lorsque de telles instructions ont été émises parce que l’Entrepreneur a manqué à ses obligations aux termes du Contrat, l’Entrepreneur, dans un délai de 14 jours suivant cette décision, soumettra une proposition de Programme contractuel révisé montrant les effets des instructions d’accélération sur le Programme contractuel.

### Après la réception du Programme contractuel révisé proposé de l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 8.6(f), le Représentant de l’Employeur agira conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de convenir ou de déterminer dans quelle mesure le Programme contractuel doit être ajusté, le cas échéant, et ce Programme contractuel, une fois ajusté et certifié par le Représentant de l’Employeur, deviendra le Programme contractuel.

### Si l’Entrepreneur encourt des Coûts pour satisfaire des instructions d’accélération aux termes de l’Alinéa 8.6(e), excepté lorsque de telles instructions ont été émises parce que l’Entrepreneur a manqué à ses obligations aux termes du Contrat, l’Entrepreneur enverra au Représentant de l’Employeur un Avis de réclamation conformément à l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] et sera habilité, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur], à bénéficier du remboursement de tels Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel en tant que Modification.

## Pénalités de retard

Pénalités de retard

### Si l’Entrepreneur manque à ses obligations aux termes de l’Alinéa 8.2 [Délai d’exécution] et manque d’achever les Travaux ou une Section dans le Délai d’exécution, l’Entrepreneur paiera à l’Employeur des Pénalités de retard au titre de cette défaillance (« Pénalités de retard »). Les Pénalités de retard seront égales au montant indiqué dans la Description détaillée, et seront payées pour chaque jour écoulé entre le Délai d’exécution concerné et la date de Prise de possession de la totalité des Travaux ou de la Section concernée, comme indiqué sur le Certificat de Prise de possession.

### L’Entrepreneur remboursera également à l’Employeur tout honoraire supplémentaire payable par l’Employeur à tous consultants engagés par l’Employeur en raison du Contrat ou en lien à celui-ci et qui sont payables en raison du manquement de l’Entrepreneur à terminer l’ensemble des Travaux dans le Délai d’exécution.

### L’Entrepreneur convient expressément que l’Employeur peut, à son entière discrétion, choisir d’invoquer les recours définis aux termes des Alinéas 14.7 [Paiement] et 14.16 [Compensation] dans le cadre du recouvrement de telles Pénalités de retard et de tels honoraires.

### Le montant total des Pénalités de retard dû aux termes de la présente Alinéa 8.7 ne sera en aucun cas supérieur au montant global maximal des Pénalités de retard (le cas échéant) indiqué à la Description détaillée.

### Aucun paiement des Pénalités de retard ne libèrera l’Entrepreneur de son obligation de terminer les Travaux conformément au Contrat, ou de l’une ou l’autre de ses autres garanties, obligations ou responsabilités aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci.

### À tout moment une fois que l’Employeur est devenu habilité à bénéficier des Pénalités de retard, l’Employeur pourra envoyer un avis à l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 15.1 [Avis de rectification], exigeant que l’Entrepreneur termine les Travaux dans un délai raisonnable spécifié. Un tel avis ne portera pas préjudice aux droits de l’Employeur à bénéficier des paiements prévus aux termes de la présente Alinéa 8.7 ou aux droits de résiliation prévus aux termes de l’Alinéa 15.2 [Résiliation par l’Employeur].

### Si, aux termes de la présente Alinéa 8.7, l’Employeur devient habilité à recevoir le montant global maximum des Pénalités de retard indiqué à la Description détaillée, il sera autorisé à résilier le Contrat conformément aux Alinéas 15.2(a) (viii) et 15.2(b).

## Suspension des Travaux

Suspension des Travaux

### Le Représentant de l’Employeur peut à tout moment, à son entière discrétion, ordonner à l’Entrepreneur de suspendre l’exécution de tout ou partie des Travaux. Durant une telle suspension, l’Entrepreneur protègera, remisera et assurera la sécurité de cette partie des Travaux contre toute détérioration, toute perte ou tout dommage.

### Durant toute période de suspension, l’Entrepreneur maintiendra sur le Chantier les Matériaux, Installations ou Équipements quelconques de l’Entrepreneur sans l’accord écrit préalable de l’Employeur.

### Le Représentant de l’Employeur peut également notifier le motif de la suspension à l’Entrepreneur. Si et dans la mesure où la suspension est provoquée ou favorisée par l’Entrepreneur ou au Personnel de l’Entrepreneur ou est imputable à l’un ou l’autre, les Alinéas 8.9 [Conséquences de la Suspension], 8.10 [Paiement des Installations et des Matériaux en cas de suspension] et 8.11 [Suspension prolongée] ne s’appliqueront pas.

## Conséquences d’une Suspension

Conséquences d’une Suspension

### Sous réserve de l’Alinéa 8.9(c), si l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des Coûts après avoir suivi les instructions du Représentant de l’Employeur aux termes de l’Alinéa 8.8 [Suspension des Travaux] et/ou après avoir repris les travaux, l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation au Représentant de l’Employeur et sera, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur], habilité à bénéficier :

#### d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 [Prolongation du Délai d’exécution] ; et

#### (ii) du paiement de tels Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel sous forme de Modification.

### Après réception de l’Avis de réclamation aux termes de l’Alinéa 8.9(a), le Représentant de l’Employeur, aux termes de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] et de l’Alinéa 3.5 [Décisions] conviendra ou tranchera concernant les points mentionnés à l’Alinéas 8.9(a) (i) et (ii).

### Pour éviter le moindre doute, l’Entrepreneur ne sera pas habilité à bénéficier d’une prolongation de délai ou d’une augmentation du Prix contractuel en contrepartie de la correction des conséquences d’une conception, d’une qualité d’exécution ou de matériaux défectueux, ou en raison du manquement de l’Entrepreneur à protéger, remiser ou sécuriser conformément à l’Alinéa 8.8 [Suspension des Travaux] ou au titre de toute autre infraction au Contrat par l’Entrepreneur ou le Personnel de l’Entrepreneur.

## Paiement des Installations et des Matériaux en cas de suspension

Paiement des Installations et des Matériaux en cas de suspension

L’Entrepreneur sera en droit de recevoir le paiement de la valeur (à la date de suspension) des Installations et/ou des Matériaux qui n’ont pas été livrés sur le Chantier, si :

### les travaux sur les Installations ou la livraison des Installations et/ou des Matériaux ont été suspendus pendant plus de 28 jours consécutifs ; et

### l’Entrepreneur a payé et dûment remisé les Installations et/ou les Matériaux en tant que biens de l’Employeur, conformément aux instructions du Représentant de l’Employeur.

## Suspension prolongée

Suspension prolongée

Si une suspension aux termes de l’Alinéa 8.8 [Suspension des Travaux] dure plus de 180 jours consécutifs, l’Entrepreneur peut demander au Représentant de l’Employeur l’autorisation de poursuivre les Travaux. Si le Représentant de l’Employeur ne donne pas son autorisation dans un délai de 28 jours suivant la réception d’une telle demande, l’Entrepreneur peut, sur avis écrit au Représentant de l’Employeur, traiter cette suspension comme une omission, aux termes de la Clause 13 [Modifications et Ajustements], de la partie des Travaux affectée. Si la suspension affecte la totalité des Travaux, l’Entrepreneur peut envoyer un avis de résiliation aux termes de l’Alinéa 16.2 [Résiliation par l’Entrepreneur].

## Reprise des Travaux

Reprise des Travaux

Une fois qu’une autorisation ou des instructions de poursuite des Travaux ont été fournies par le Représentant de l’Employeur, l’Entrepreneur et le Représentant de l’Employeur examineront conjointement les Travaux, les Installations et les Matériaux affectés par la suspension. L’Entrepreneur rectifiera toute détérioration, vice de construction ou perte de Travaux, d’Installations ou de Matériaux survenue pendant la suspension. Si l’Entrepreneur est responsable de la cause de la suspension ou si une telle cause lui est imputable, l’Entrepreneur supportera le coût de la rectification.

# Contrôles de bonne exécution

## Obligations de l’Entrepreneur

Obligations de l’Entrepreneur

### L’Entrepreneur réalisera les Contrôles de bonne exécution conformément à la présente Clause 9, l’Alinéa 7.4 [Contrôles] et l’Alinéa 7.5 [Rejet], ainsi que conformément au Cahier des charges, au système de contrôle de la qualité aux termes de l’Alinéa 4.9 [Contrôle de la Qualité] et au Plan de contrôle approuvé (le cas échéant).

### L’Entrepreneur informera le Représentant de l’Employeur par préavis écrit d’un minimum de 21 jours de la date à laquelle l’Entrepreneur sera prêt à effectuer chacun des Contrôles de bonne exécution. Sauf convention contraire, les Contrôles de bonne exécution seront effectués dans un délai de 14 jours à compter de cette date, ou le jour ou les jours exigés par le Représentant de l’Employeur.

### Sauf indication contraire au Contrat, les Contrôles de bonne exécution seront effectués conformément au Cahier des charges et au Plan de contrôle approuvé.

### Dès que les Travaux, ou une Section, auront passé chacun des Contrôles de bonne exécution conformément au Cahier des charges, l’Entrepreneur soumettra un rapport certifié de ces contrôles au Représentant de l’Employeur.

## Contrôles retardés

Contrôles retardés

### Si les contrôles de bonne exécution sont indûment retardés par l’Entrepreneur, le Représentant de l’Employeur pourra, moyennant un avis, exiger que l’Entrepreneur exécute ces Contrôles de bonne exécution dans un délai de 21 jours suivant la réception de l’avis. L’Entrepreneur réalisera les Contrôles de bonne exécution le ou les jours au cours de la période que l’Entrepreneur pourrait fixer et qu’il notifiera au Représentant de l’Employeur.

### Si l’Entrepreneur est incapable de réaliser ces Contrôles de bonne exécution durant cette période de 21 jours, le Personnel de l’Employeur pourra procéder aux Contrôles de bonne exécution aux risques et aux frais de l’Entrepreneur. Les Contrôles de bonne exécution seront ensuite réputés avoir été réalisés en la présence de l’Entrepreneur, et les résultats des Contrôles de bonne exécution seront acceptés comme exacts.

## Nouveaux contrôles

Nouveaux contrôles

Si les Travaux ou une Section ne parviennent pas à passer les Contrôles de bonne exécution, l’Alinéa 7.5 [Rejet] s’appliquera, et le Représentant de l’Employeur ou l’Entrepreneur pourra exiger que les Contrôles de bonne exécution ayant échoué, ainsi que les Contrôles de bonne exécution éventuels sur tout ouvrage connexe, soient répétés dans les mêmes conditions.

## Échec des Contrôles de bonne exécution

Échec des Contrôles de bonne exécution

### Si les Travaux, ou une Section, échouent aux Contrôles de bonne exécution répétés aux termes de l’Alinéa 9.3 [Nouveaux contrôles], le Représentant de l’Employeur pourra, à son entière discrétion :

#### ordonner une nouvelle série des Contrôles de bonne exécution aux termes de l’Alinéa 9.3 [Nouveaux contrôles] ;

#### si un tel échec prive l’Employeur de la quasi-totalité de l’avantage des Travaux ou de la Section, rejeter les Travaux ou la Section (selon le cas), auquel cas l’Employeur aura les mêmes recours que ceux stipulés à l’Alinéa 11.4(b) [Manquement à corriger les vices de construction] ; ou

#### émettre un Certificat de reprise en main, si l’Employeur le demande.

### En cas d’application de l’Alinéa 9.4(a) (iii), l’Entrepreneur agira conformément à la totalité de ses autres obligations aux termes du Contrat, et le Prix contractuel sera minoré de ce montant selon ce qui conviendra pour couvrir la réduction de valeur subie par l’Employeur en raison de ce manquement.

### Sauf si la déduction correspondante à ce manquement est mentionnée (ou sa méthode de calcul énoncée) dans le Contrat, l’Employeur pourra exiger que cette réduction soit :

#### convenue entre les deux Parties (à la pleine satisfaction de ce manquement uniquement) et payée avant la délivrance de ce Certificat de reprise en main ; ou

#### calculée et payée aux termes de l’Alinéa 3.5 [Décisions].

# Reprise en main par l’Employeur

## Reprise en main des Travaux et des Sections

Reprise en main des Travaux et des Sections

### Sauf disposition contraire à l’Alinéa 9.4 [Échec des Contrôles de bonne exécution], l’Employeur prendra possession des Travaux lorsque :

#### les Travaux auront été achevés conformément au Contrat, y compris en ce qui concerne les points indiqués à l’Alinéa 8.2 [Délai d’exécution] ; et

#### un Certificat de Prise de possession pour les Travaux ou la Section a été délivré conformément à la présente Alinéa 10.1.

### L’Entrepreneur pourra, sur avis, demander au Représentant de l’Employeur un Certificat de Prise de possession, mais au plus tôt 14 jours avant que les Travaux ne soient, de l’avis de l’Entrepreneur, terminés et prêts pour la Prise de possession. Si les Travaux sont divisés en Sections, l’Entrepreneur pourra pareillement demander un Certificat de Prise de possession pour chaque Section.

### Dans un délai de 28 jours suivant la réception de la demande de l’Entrepreneur, le Représentant de l’Employeur :

#### délivrera le Certificat de Prise de possession, en indiquant la date à laquelle les Travaux ou la Section ont été achevés et la Prise de possession a eu lieu conformément au Contrat, excepté pour les omissions mineures, le travail en cours et les vices de construction dont le Représentant de l’Employeur pourra, à son entière discrétion, s’assurer qu’ils n’affectent pas significativement l’utilisation des Travaux ou de la Section pour leur usage souhaité (que ce soit jusqu’à ce que, ou pendant que ces travaux sont achevés et ces vices de construction sont corrigés) (ces travaux et vices de construction en souffrance constituant la « Liste des Travaux à terminer ») ; ou

#### rejettera la demande, en indiquant les raisons et en précisant les travaux devant être effectués par l’Entrepreneur pour permettre la délivrance du Certificat de Prise de possession. L’Entrepreneur achèvera ensuite ces travaux avant d’envoyer un nouvel avis aux termes de l’Alinéa 10.1(b).

### Les Parties reconnaissent et conviennent que les Travaux ou toute Section ou partie des Travaux ne seront pas achevés et l’Employeur ne sera pas tenu de prendre livraison et d’assumer la responsabilité de l’entretien et de la garde des Travaux, sauf si l’Employeur a délivré un Certificat de Prise de possession à l’Entrepreneur conformément à la présente Clause 10.

## Prise de possession de Parties des Travaux

Prise de possession de Parties des Travaux

### Le Représentant de l’Employeur pourra, à l’entière discrétion de l’Employeur, délivrer un Certificat de Prise de possession pour toute partie des Travaux permanents, y compris une Section.

### L’Employeur n’utilisera aucune partie des Travaux (autrement que comme une mesure temporaire, ou qui est soit spécifiée au Contrat, soit convenue par écrit par les deux Parties), tant et aussi longtemps que le Représentant de l’Employeur n’a pas délivré un Certificat de Prise de possession pour cette partie. Si l’Employeur utilise toute partie des Travaux (autrement que comme une mesure temporaire, qui est soit spécifiée au Contrat, soit convenue par écrit par les deux Parties ou pour des raisons imputables aux actes, omissions, infractions ou défaillances de l’Entrepreneur ou du Personnel de l’Entrepreneur) avant que le Certificat de Prise de possession ne soit délivré :

#### la Prise de possession de la partie qui est utilisée sera réputée effectuée à partir de la date à laquelle une telle partie est utilisée ;

#### l’Entrepreneur cessera d’être responsable du soin de cette partie, à partir de cette date, à laquelle cette responsabilité sera transférée à l’Employeur ; et

#### si cela est demandé par l’Entrepreneur, le Représentant de l’Employeur émettra un Certificat de Prise de possession pour cette partie.

### Pour éviter le moindre doute, les Parties conviennent que l’utilisation de toute partie du Chantier par l’Employeur comme mesure temporaire ou pour des raisons imputables aux actes, omissions, infractions ou défaillances de l’Entrepreneur ou du Personnel de l’Entrepreneur, ou qui est soit spécifiée dans le Contrat, soit convenue par écrit par les deux Parties, ne sera pas réputée constituer une Prise de possession par l’Employeur. Dans ces cas, l’Entrepreneur continuera d’être responsable de la protection de telles parties des Travaux jusqu’à ce qu’un Certificat de Prise de possession soit délivré à l’Entrepreneur conformément à la présente Clause 10.

### Une fois que le Représentant de l’Employeur aura délivré un Certificat de Prise de possession pour une partie des Travaux, l’Entrepreneur saisira la première opportunité afin de prendre les mesures éventuellement nécessaires pour réaliser tous Contrôles de bonne exécution en souffrance. L’Entrepreneur exécutera ces Contrôles de bonne exécution dès que possible avant la date d’expiration de la Période de notification de vices de construction correspondante.

### Si l’Entrepreneur encourt des Coûts résultant de la Prise de possession par l’Employeur et/ou l’utilisation d’une partie des Travaux autrement que comme mesure temporaire ou pour des raisons imputables aux actes ou omissions de l’Entrepreneur ou qui est soit spécifiée au Contrat soit convenue par écrit par les deux Parties, l’Entrepreneur :

#### enverra un Avis de réclamation au Représentant de l’Employeur ; et

#### sera habilité à bénéficier, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur], du paiement de tels Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel sous forme de Modification.

### Après réception de l’Avis de réclamation aux termes de l’Alinéa 10.2(e), le Représentant de l’Employeur, aux termes de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] et de l’Alinéa 3.5 [Décisions] conviendra ou déterminera ces Coûts.

### Lorsque, pour des raisons imputables aux actes ou omissions de l’Entrepreneur, l’Employeur, à son entière discrétion, choisit de délivrer un Certificat de Prise de possession ou utilise de toute autre façon une partie des Travaux conformément à la présente Alinéa 10.2, l’Entrepreneur n’est pas habilité à bénéficier d’une prolongation de délai ou d’une augmentation du Prix contractuel.

### Si un Certificat de Prise de possession a été émis pour une partie des Travaux (autre qu’une Section), les Pénalités de retard pour l’achèvement du reste de la totalité des Travaux seront réduites. De même, les Pénalités de retard pour le reste de la Section (le cas échéant) à laquelle cette partie est incluse seront également réduites. Pour toute période de retard après la date mentionnée dans le Certificat de Prise de possession, la réduction proportionnelle de ces Pénalités de retard sera égale à la proportion de la valeur de la partie ainsi certifiée au sein de la valeur totale des Travaux ou de la Section (selon le cas). Le Représentant de l’Employeur agira conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de convenir de ces proportions ou de les calculer. Les dispositions de la présente Alinéa 10.2(h) s’appliqueront uniquement au taux journalier des Pénalités de retard aux termes de l’Alinéa 8.7 [Pénalités de retard], et n’affecteront pas le montant maximum de ces Pénalités de retard.

### Nonobstant toute autre disposition du Contrat :

#### lorsque, pour des raisons imputables aux actes ou omissions de l’Entrepreneur, l’Employeur, à son entière discrétion, choisit de délivrer un Certificat de Prise de possession ou utilise de toute autre façon une partie du Chantier ou des Travaux conformément à la présente Alinéa 10.2, les dispositions de l’Alinéa 10.2(h) ne s’appliqueront pas et le taux journalier des Pénalités de retard exigibles par l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 8.7 [Pénalités de retard] ne sera pas réduit ; et

#### si un Certificat de Prise de possession est délivré pour une partie des Travaux aux termes de la présente Alinéa 10.2 après que le Délai d’exécution soit passé, l’Alinéa 10.2(h) ne s’appliquera pas et les Pénalités de retard exigibles par l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 8.7 [Pénalités de retard] ne seront pas réduites et continueront de s’appliquer en totalité, et ce, jusqu’à la Prise de possession de l’ensemble des Travaux ou de la Section conformément au Contrat.

## Achèvement perturbé par les Contrôles de bonne exécution

Achèvement perturbé par les Contrôles de bonne exécution

### Si l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des Coûts résultant d’un retard dans l’exécution des Contrôles de bonne exécution du fait de l’Employeur, l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation au Représentant de l’Employeur et sera habilité, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] à bénéficier :

#### d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 [Prolongation du Délai d’exécution] ; et

#### du paiement de tels Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel sous forme de Modification.

### Après réception de l’Avis de réclamation aux termes de l’Alinéa 10.3(a), le Représentant de l’Employeur agira conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de convenir ou de trancher concernant les points mentionnés à l’Alinéa 10.3(c).

## Surfaces exigeant un rétablissement

Surfaces exigeant un rétablissement

Sauf indication contraire stipulée dans un Certificat de Prise de possession, un certificat pour une Section ou une partie des Travaux ne sera pas considéré comme certifier l’achèvement de tout sol ou autres surfaces exigeant un rétablissement.

# Responsabilité pour vices de construction

## Achèvement des Travaux en souffrance et correction des vices de construction

Achèvement des Travaux en souffrance et correction des vices de construction

### Afin que les Travaux et les Documents de l’Entrepreneur, et chaque Section, soient dans la condition requise par le Contrat (exception faite de l’usure normale) avant la date d’expiration de la Période de notification de vices de construction correspondante ou dès que possible par la suite, l’Entrepreneur :

#### achèvera les travaux indiqués dans la Liste des Travaux à terminer, ainsi que tout autre travail en souffrance à la date mentionnée dans un Certificat de Prise de possession, dans tout délai raisonnable demandé par le Représentant de l’Employeur ; et

#### exécutera tous les travaux requis pour corriger les vices de construction ou dommages, selon ce qui peut être notifié par (ou au nom de) l’Employeur au plus tard à la date d’expiration de la Période de notification de vices de construction pour les Travaux ou la Section (selon le cas).

### Si un vice de construction apparaît ou un dommage se produit, l’Entrepreneur sera notifié en conséquence, par (ou au nom de) l’Employeur.

## Coûts de correction des vices de construction

Coûts de correction des vices de construction

### Tous les travaux mentionnés à l’Alinéa 11.1(a) (ii) seront exécutés aux risques et aux frais de l’Entrepreneur, si et dans la mesure où ces travaux sont imputables :

### à la conception des Travaux, autre qu’une partie de la conception dont l’Employeur est responsable ;

### au fait que les Travaux, les Installations, les Matériaux ou la qualité d’exécution ne sont pas conformes au Contrat ;

### à une mise en œuvre ou une maintenance inadéquate qui est imputable à des éléments relevant de la responsabilité de l’Entrepreneur ; ou

### au manquement de l’Entrepreneur à s’acquitter de toute autre obligation aux termes du Contrat.

## Prolongation de la Période de notification de vices de construction

Prolongation de la Période de notification de vices de construction

### La Période de notification de vices de construction pour les Travaux ou une Section sera prolongée si et dans la mesure où les Travaux, la Section ou un élément majeur des Installations (selon le cas) ne peuvent pas être utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés en raison d’un vice de construction, d’un dommage ou du manquement de l’Entrepreneur à s’acquitter de toute autre obligation du Contrat, et cette prolongation sera égale à la période pendant laquelle les Travaux ne peuvent pas être utilisés aux fins recherchées, ou, si cela est exigé par écrit par le Représentant de l’Employeur, la Période de notification de vices de construction recommencera (et recommencera depuis le début) à partir de la date de la réparation, du remplacement ou de la correction dudit vice de construction ou dommage, mais uniquement en ce qui concerne cette partie des Travaux réparée, remplacée ou corrigée.

### Si la livraison et/ou l’édification des Installations et/ou des Matériaux ont été suspendues aux termes de l’Alinéa 8.8 [Suspension des Travaux] ou de la Clause 16 [Suspension et Résiliation par l’Entrepreneur], les obligations de l’Entrepreneur aux termes de la présente Clause 11 ne s’appliqueront pas à tout vice de construction ou dommage survenant plus de deux ans après que la Période de notification de vices de construction pour les Installations et/ou les Matériaux aurait autrement expiré.

## Manquement à corriger les vices de construction

Manquement à corriger les vices de construction

### Si l’Entrepreneur ne corrige pas un quelconque vice de construction ou dommage dans un délai raisonnable, une date peut être fixée par (ou au nom de) l’Employeur à laquelle ou avant laquelle le vice de construction ou le dommage doit être corrigé. L’Entrepreneur recevra un préavis raisonnable de cette date.

### Si l’Entrepreneur ne corrige pas le vice de construction ou dommage en question avant une telle date notifiée et que ce travail de correction doit être réalisé aux frais de l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 11.2 [Coûts de correction des vices de construction], l’Employeur pourra (à son entière discrétion) :

#### réaliser le travail lui-même ou le faire réaliser par d’autres, d’une manière raisonnable et aux frais et risques de l’Entrepreneur, et l’Entrepreneur paiera à l’Employeur les Coûts encourus par l’Employeur pour corriger un tel vice de construction ou dommage ;

#### exigera du Représentant de l’Employeur qu’il accepte ou qu’il détermine quelle serait une réduction raisonnable du Prix contractuel, conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] ; ou

#### si le vice de construction ou le dommage prive l’Employeur de la quasi-totalité du bénéfice des Travaux ou de toute partie majeure des Travaux, résiliera le Contrat dans son ensemble, ou concernant cette partie majeure qui ne peut être utilisée aux fins recherchées. Sans préjudice de tous autres droits, aux termes du Contrat ou autrement, l’Employeur sera ensuite habilité à recouvrer tous les montants payés pour les Travaux ou cette partie (selon le cas), majorés des Coûts supplémentaires, y compris le coût de démantèlement des Travaux, du nettoyage du Chantier et du renvoi des Installations et des Matériaux à l’Entrepreneur.

## Enlèvement des Travaux défectueux

Enlèvement des Travaux défectueux

Si le vice de construction ou le dommage ne peut être corrigé rapidement sur le Chantier, l’Entrepreneur pourra, sur autorisation de l’Employeur, enlever du Chantier pour les réparer les éléments des Installations et/ou des Travaux qui sont défectueux ou endommagés. Cette autorisation pourra, à l’entière discrétion de l’Employeur, exiger que l’Entrepreneur augmente le montant de la Garantie bancaire de bonne exécution à hauteur du coût de remplacement total de ces éléments, ou qu’il fournisse une autre garantie appropriée approuvée par l’Employeur.

## Autres contrôles

Autres contrôles

### Si la correction de tout vice de construction ou dommage est susceptible d’affecter l’exécution des Travaux, le Représentant de l’Employeur pourra exiger la répétition de l’un ou l’autre des contrôles décrits dans le Contrat, y compris les Contrôles de bonne exécution. Cette exigence sera signifiée par avis écrit dans un délai de 28 jours après la correction du vice de construction ou du dommage.

### Ces contrôles seront exécutés conformément aux conditions applicables lors des précédents contrôles, sauf qu’ils seront exécutés aux risques et aux frais de la Partie redevable, aux termes de l’Alinéa 11.2 [Coûts de correction des vices de construction], correspondant au coût des travaux correctifs.

## Droit d’accès

Droit d’accès

Jusqu’à ce que le Certificat d’achèvement final soit délivré, l’Entrepreneur, avec l’accord écrit préalable de l’Employeur, aura un droit d’accès limité aux Travaux, selon ce qui est raisonnablement requis afin que l’Entrepreneur puisse satisfaire la présente Clause 11, sauf si cela est incompatible avec les restrictions de sécurité raisonnables de l’Employeur, ou avec des accords conclus avec des tiers, tels que des acheteurs et autres sous-traitants.

## Recherche de la cause des vices de construction par le Sous-traitant

Recherche de la cause des vices de construction par le Sous-traitant

L’Entrepreneur, si cela est requis par le Représentant de l’Employeur, recherchera la cause de tout vice de construction, sous la direction du Représentant de l’Employeur. Sauf si le vice de construction doit être corrigé aux frais de l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 11.2 [Coûts de correction des vices de construction], les Coûts de telles recherches seront convenus ou déterminés par le Représentant de l’Employeur conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions], et seront inclus au Prix contractuel.

## Certificat d’achèvement final

Certificat d’achèvement final

### L’exécution des obligations de l’Entrepreneur ne sera pas considérée comme achevée tant que le Représentant de l’Employeur n’aura pas délivré le Certificat d’achèvement final à l’Entrepreneur, indiquant la date à laquelle l’Entrepreneur s’est acquitté de ses obligations aux termes du Contrat.

### Le Représentant de l’Employeur délivrera le Certificat d’achèvement final dans un délai de 28 jours après la plus tardive des dates d’expiration des Périodes de notification de vices de construction, ou immédiatement après que l’Entrepreneur aura transmis tous les Documents de l’Entrepreneur et achevé et contrôlé tous les Travaux, y compris la réparation des vices de construction notifiés aux termes de l’Alinéa 11.1 avant l’expiration de la dernière Période de notification de vices de construction. Un exemplaire du Certificat d’achèvement final sera remis à l’Employeur.

### Nonobstant la délivrance du Certificat d’achèvement final, l’Entrepreneur sera responsable de corriger, à ses propres frais, tout Vice de construction latent, ainsi que tout dommage aux Travaux causé par ce Vice de construction latent, qui apparaît ou survient à un quelconque moment pendant la Période de vices de construction latents. Le Représentant de l’Employeur enverra à l’Entrepreneur un avis écrit d’un tel Vice de construction latent ou dommage. L’Employeur donnera à l’Entrepreneur accès aux Travaux permanents, selon ce qui peut être raisonnable dans toutes les circonstances à cette fin. L’Entrepreneur corrigera ce Vice de construction latent ou dommage, dès que possible.

### Si l’Entrepreneur est incapable de corriger un quelconque Vice de construction latent ou dommage dans un délai raisonnable, une date raisonnable pourra être fixée par (ou au nom de) l’Employeur à laquelle le Vice de construction latent ou le dommage devra au plus tard avoir été corrigé. L’Entrepreneur recevra un préavis raisonnable de cette date. Si l’Entrepreneur est incapable de corriger le Vice de construction latent ou dommage avant cette date notifiée, l’Employeur pourra effectuer le travail lui-même ou le faire effectuer par d’autres, d’une manière raisonnable et aux frais de l’Entrepreneur (mais l’Entrepreneur n’assumera aucune responsabilité pour ce travail), et l’Entrepreneur paiera à l’Employeur les frais raisonnablement encourus par l’Employeur pour corriger le Vice de construction latent ou le dommage. Cette Alinéa ne libèrera l’Entrepreneur d’aucune de ses garanties, obligations ou responsabilités aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci, ou autrement en droit.

## Obligations non satisfaites

Obligations non satisfaites

Une fois que le Certificat d’achèvement final aura été délivré, chaque Partie demeurera responsable de la satisfaction de toute obligation non exécutée à une telle date. Aux fins de la détermination de la nature et de l’ampleur des obligations non satisfaites, le Contrat sera réputé demeurer en vigueur.

## Nettoyage du Chantier

Nettoyage du Chantier

### Dès la délivrance du Certificat d’achèvement final, l’Entrepreneur, à ses frais, enlèvera tous les Équipements, matériaux excédentaires, décombres, ordures et Travaux temporaires restant sur le Chantier.

### Si tous les éléments mentionnés à l’Alinéa 11.11(a) n’ont pas été enlevés dans un délai de 28 jours après réception, par l’Employeur, d’une copie du Certificat d’achèvement final, l’Employeur pourra vendre ou autrement céder les éléments restants. L’Employeur sera habilité à être remboursés des frais encourus en rapport ou imputables à cette vente ou cession, ainsi qu’à la restauration du Chantier.

### Sous réserve des Alinéas 14.7 [Paiement] et 14.16 [Compensation], tout solde du produit de la vente des éléments mentionnés à l’Alinéa 11.11(b) sera versé à l’Entrepreneur. Si le montant d’un tel solde est inférieur aux frais de l’Employeur, l’Entrepreneur paiera le solde restant à l’Employeur.

# Mesurage et évaluations

### Sauf disposition contraire au Contrat, l’Employeur sera payé le Montant contractuel forfaitaire tel que spécifié à la Description détaillée et à l’Annexe du Montant contractuel à la rubrique « Montant contractuel », lequel montant est fixe et ne sera ni re-calculé ni réévalué lors de son paiement.

### Si le Contrat prévoit expressément qu’une quelconque partie des Travaux doit être payée en fonction de quantités fournies ou de travaux réalisés, les dispositions applicables au calcul et à l’évaluation du montant à payer seront celles énoncées à l’Annexe du Montant contractuel, ou autrement conformes à ce qui a été convenu d’un commun accord entre les Parties par écrit.

# Modifications et Ajustements

## Droit de modifier

Droit de modifier

### Sous réserve des dispositions de la Clause 3 [Administration de l’Employeur], des Modifications peuvent être initiées par l’Employeur, à son entière discrétion à tout moment avant la délivrance du Certificat de Prise de possession pour l’ensemble des Travaux, soit par instructions, soit en demandant à l’Entrepreneur de soumettre une proposition.

### L’Entrepreneur exécutera et sera lié par chaque Modification.

### Chaque Modification peut inclure :

#### des changements de quantités de tout élément des travaux inclus au Contrat (de tels changements, cependant, ne constituent pas nécessairement une Modification) ;

#### des changements de qualité et de toute autre caractéristique d’un quelconque élément des travaux ;

#### des changements d’emplacement et/ou de dimension d’une quelconque partie des Travaux ;

#### l’omission d’une quelconque partie des Travaux ;

#### tous travaux, Installations, Matériaux ou services supplémentaires nécessaires aux Travaux permanents, y compris tous Contrôles de bonne exécution connexes, forages et autres contrôles et travaux d’exploration ; ou

#### des changements dans l’enchaînement ou le calendrier d’exécution des Travaux (y compris l’avancement ou le report du Délai d’exécution).

### L’Entrepreneur ne procèdera à aucune altération et/ou modification des Travaux permanents tant et aussi longtemps que l’Employeur n’a pas ordonné une Modification par écrit.

### L’Entrepreneur pourra, à ses frais, soumettre au Représentant de l’Employeur une demande écrite de Modification jugée nécessaire (selon l’avis raisonnable de l’Entrepreneur) à la bonne exécution des Travaux et qui, si elle est adoptée :

#### accélèrera l’achèvement des Travaux et/ou du Projet ;

#### réduira le coût des Travaux et/ou du Projet pour l’Employeur ;

#### renforcera l’efficacité ou la valeur des Travaux et/ou du Projet pour l’Employeur, ou ;

#### sera autrement dans l’intérêt de l’Employeur.

### (« Modification demandée par l’Entrepreneur »).

### Une Modification demandée par l’Entrepreneur et soumise aux termes de l’Alinéa 13.1(e) se conformera, au minimum, aux exigences spécifiées à l’Annexe du Cahier des charges.

### Sous réserve du respect des Alinéas 13.1(e) et 13.1(f) par l’Entrepreneur, le Représentant de l’Employeur analysera la Modification demandée par l’Entrepreneur soumise aux termes de l’Alinéa 13.1(e) et pourra, à son entière discrétion, ordonner une Modification conformément à la présente Alinéa 13.1 ou autrement notifier l’Entrepreneur que l’Employeur ne procédera pas à la Modification demandée par l’Entrepreneur.

### Nonobstant toutes autres dispositions du Contrat, aucun changement, modification, ajout ou suppression au sein du Cahier des charges ou des Documents de l’Entrepreneur, des Travaux ou des conditions et méthodes de travail de l’Entrepreneur - rendu nécessaire en raison de tout acte, omission ou défaillance de l’Entrepreneur dans l’acquittement de ses obligations aux termes du Contrat - ne sera réputée constituer une Modification, et une telle situation n’entraînera pas un ajustement du Prix contractuel, une prolongation de délai ou toute autre mesure d’allègement. Tout Coût supplémentaire incombant à l’Employeur causé par un tel changement, modification, ajout ou suppression imputable à cette défaillance ou infraction sera la responsabilité de l’Entrepreneur et pourra être recouvré par l’Employeur conformément aux Alinéas 14.7 [Paiement] et 14.16 [Compensation].

### Pour éviter le moindre doute, l’Employeur et le Représentant de l’Employeur auront le droit d’ordonner une Modification, et l’Entrepreneur sera tenu d’exécuter cette Modification nonobstant toute incapacité des Parties à parvenir à un accord sur les changements qui en découlent (le cas échéant) en termes de Prix contractuel, de Programme contractuel et/ou de Travaux requis en raison de cette Modification.

### Aucune Modification n’invalide le Contrat. L’Entrepreneur convient que toute Modification peut impliquer l’omission de toute partie ou toutes parties des Travaux, et l’Entrepreneur convient que l’Employeur peut engager des tiers pour exécuter cette partie ou ces parties des Travaux qui ont été omises. L’Entrepreneur reconnaît de plus que toute omission ne constituera pas un fondement pour prétendre que l’Employeur a répudié le Contrat, quel que soit l’ampleur ou le moment de l’omission ou des omissions.

## Analyse des Coûts

Analyse des Coûts

### L’Entrepreneur peut, à tout moment, soumettre au Représentant de l’Employeur une proposition écrite qui (selon l’avis raisonnable de l’Entrepreneur) si elle est adoptée :

#### accélèrera l’achèvement des Travaux et/ou du Projet ;

#### réduira le coût de l’exécution, de la maintenance ou de l’exploitation des Travaux et/ou du Projet pour l’Employeur ;

#### améliorera l’efficacité ou la valeur des Travaux et/ou du Projet achevé pour l’Employeur ; ou

#### sera autrement dans l’intérêt de l’Employeur.

### La proposition sera rédigée aux frais de l’Entrepreneur et comprendra les éléments détaillés dans l’Alinéa 13.3 [Procédure de Modification].

### Si une proposition, qui est approuvée par l’Employeur, comprend un changement dans la conception d’une partie des Travaux permanents, alors, à moins que cela ne soit autrement convenu par les deux Parties :

#### l’Entrepreneur assurera la conception de cette partie ;

#### l’Alinéa 4.1(g) [Obligations générales de l’Entrepreneur] s’appliquera ; et

#### si le Représentant de l’Employeur détermine que ce changement se traduit par une réduction du Prix contractuel, le Représentant de l’Employeur agira conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de convenir ou de fixer des honoraires (le cas échéant), qui seront ajoutés au Prix contractuel. Ces honoraires correspondront à 30 % de la différence entre les montants suivants :

##### (A)	la réduction du Prix contractuel, résultant de ce changement ; et

##### (B)	la réduction (le cas échéant) de la valeur des travaux modifiés pour l’Employeur, en tenant compte de toute diminution de la qualité, de la durée de vie prévue ou de l’efficacité opérationnelle.

### (d)	Si le montant de l’Alinéa 13.2(c) (iii) (A) est inférieur au montant de l’Alinéa 13.2(c) (iii) (B), aucuns honoraires ne seront ajoutés au Prix contractuel.

## Procédure de Modification

Procédure de Modification

### Si le Représentant de l’Employeur demande une proposition aux termes de l’Alinéa 13.1(a) [Droit de modifier], avant d’ordonner une Modification, l’Entrepreneur répondra par écrit dès que possible et dans un délai de 14 jours en soumettant :

#### une description de la conception et/ou des travaux proposés devant être effectués, ainsi qu’un programme des travaux pour leur exécution ;

#### la proposition de l’Entrepreneur pour toute modification nécessaire du Programme contractuel, conformément à l’Alinéa [Programme contractuel], y compris les Dates des Étapes clés et le Délai d’exécution ;

#### la proposition de l’Entrepreneur pour l’ajustement du Prix contractuel (qui sera, le cas échéant, conforme aux tarifs indiqués à l’Annexe du Prix contractuel) ; et

#### toute autre information demandée par le Représentant de l’Employeur.

### Le Représentant de l’Employeur, dès que possible après réception de cette proposition aux termes de l’Alinéa 13.3(a), ou après réception d’une proposition d’analyse des coûts, aux termes de l’Alinéa 13.2 [Analyse des Coûts] répondra par un accord, un refus ou des commentaires.

### Chaque instruction d’exécution d’une Modification sera envoyée par le Représentant de l’Employeur au Représentant de l’Entrepreneur, qui en accusera réception.

### Dès l’instruction ou l’approbation d’une Modification, le Représentant de l’Employeur agira conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de convenir ou de déterminer les ajustements au Prix contractuel, évalués à l’aide des tarifs indiqués à l’Annexe du Prix contractuel, dans la mesure où le Représentant de l’Employeur détermine que l’ampleur des travaux modifiés est raisonnablement comparable aux descriptions unitaires figurant à l’Annexe du Prix contractuel. Dans la mesure où l’ampleur des travaux modifiés n’est pas raisonnablement comparable à ces descriptions unitaires, le Représentant de l’Employeur fixera un montant juste et raisonnable.

## Paiement en devises applicables

Paiement en devises applicables

Si le Contrat prévoit le paiement du Prix contractuel dans plusieurs devises, alors, chaque fois qu’un ajustement est convenu, approuvé ou fixé tel que mentionné ci-dessus, le montant payable dans chacune des devises applicables sera spécifié. À cette fin, il sera fait référence aux proportions de devises réelles ou prévues au sein de la valeur des travaux modifiés, ainsi qu’aux proportions des diverses devises spécifiées concernant le paiement du Prix contractuel.

## Montants prévisionnels

Montants prévisionnels

### Chaque Montant prévisionnel sera uniquement utilisé, en tout ou partie, conformément aux instructions du Représentant de l’Employeur, et le Prix contractuel sera ajusté en conséquence. Le montant total payé à l’Entrepreneur comprendra uniquement les montants réels directs, raisonnables, dûment encourus et justifiés pour les travaux, fournitures ou services correspondant au Montant prévisionnel, selon ce que le Représentant de l’Employeur a ordonné aux termes de l’Alinéa 13.5(a)(i) et/ou de l’Alinéa 13.5(a)(ii). Pour chaque Montant prévisionnel, le Représentant de l’Employeur peut ordonner :

#### que les travaux soient exécutés (y compris les Installations, les Matériaux ou services à fournir) par l’Entrepreneur et évalués aux termes de l’Alinéa 13.3 [Procédure de Modification] ; et/ou

#### que les Installations, les Matériaux ou services soient achetés par l’Entrepreneur, et pour lesquels seront inclus au Prix contractuel :

##### (A)	les dépenses réelles directes, raisonnablement et dûment encourues et justifiées payées (ou devant être payées) par l’Entrepreneur ; et

##### (B)	un montant pour les frais généraux et les bénéfices, calculé comme pourcentage de ces montants réels, en appliquant le pourcentage au taux correspondant indiqué à la Description détaillée.

### Sur demande du Représentant de l’Employeur, l’Entrepreneur fournira tous les devis, factures, bons et comptes ou reçus comme justificatifs de ces montants.

## Journée de travail

Journée de travail

### Pour un travail mineur ou de nature secondaire, le Représentant de l’Employeur pourra ordonner qu’une Modification soit exécutée sur la base d’une journée de travail. Le travail sera ensuite évalué conformément au planning des journées de travail figurant à l’Annexe du Prix contractuel ou tel qu’autrement convenu par écrit entre les Parties, et la procédure suivante s’appliquera.

### Avant de commander les Fournitures pour les travaux, l’Entrepreneur enverra les devis au Représentant de l’Employeur. Lors de la demande de paiement, l’Entrepreneur enverra les factures, bons et comptes ou reçus de toutes Fournitures.

### Sauf pour les articles pour lesquels le planning des journées de travail spécifie que le paiement n’est pas dû, l’Entrepreneur enverra chaque jour au Représentant de l’Employeur des relevés précis en deux exemplaires, qui comprendront le détail des ressources utilisées dans l’exécution de la journée de travail précédente :

#### les noms, professions et horaires des membres du Personnel de l’Entrepreneur ;

#### l’identification, le type et les horaires des Équipements et Travaux temporaires de l’Entrepreneur ; et

#### les quantités et les types des Installations et des Matériaux utilisés.

### Un exemplaire de chaque relevé, sera, s’il est exact, ou lorsqu’il est approuvé, signé par le Représentant de l’Employeur et renvoyé à l’Entrepreneur. L’Entrepreneur enverra alors les relevés de prix de ces ressources au Représentant de l’Employeur, avant leur intégration au relevé suivant aux termes de l’Alinéa 14.3 [Demande de Certificats de paiement provisoire].

## Ajustements en raison de l’évolution de la loi

Ajustements en raison de l’évolution de la loi

### Le Prix contractuel ne sera pas ajusté pour tenir compte de toute augmentation ou baisse des coûts résultants des changements de la loi (y compris l’introduction de nouvelles Lois et l’abrogation ou la modification de Lois existantes) ou dans l’interprétation gouvernementale, judiciaire ou officielle, de ces Lois effectuées après la Date du Contrat, et qui affectent l’Entrepreneur dans l’exécution de ses obligations aux termes du Contrat.

## Ajustements pour évolution des Coûts

Ajustements pour évolution des Coûts

### Sauf disposition expresse contraire à l’Annexe du Prix contractuel, le Prix contractuel ne sera pas ajusté pour tenir compte des hausses ou baisses des coûts de main-d’œuvre, de Fournitures et des autres facteurs de production sur les Travaux.

### Pour éviter le moindre doute, si l’Entrepreneur est habilité à recevoir le paiement de tous Coûts à inclure au Prix contractuel aux termes d’une Alinéa des présentes Conditions générales (autrement qu’en cas de Modification ou de suspension non imputable à ou relevant de la responsabilité de l’Entrepreneur), le Représentant de l’Employeur déterminera de tels Coûts, évalués à l’aide d’un taux approprié (le cas échéant) indiqué à l’Annexe du Prix contractuel, et ce taux ne sera pas ajusté en fonction d’une hausse ou d’une baisse des coûts de main-d’œuvre, des Fournitures et des autres facteurs de production sur les Travaux.

# Prix contractuel et Paiement

## Prix contractuel

Prix contractuel

Sauf indication contraire au Contrat :

### L’Entrepreneur sera payé le Prix contractuel forfaitaire comme spécifié à la Description détaillée ; et

### l’Entrepreneur paiera toutes les taxes, droits et redevances à sa charge aux termes du Contrat et tels que requis par la Loi, et le Prix contractuel ne sera pas ajusté de l’un ou l’autre de ces coûts

## Acompte

Acompte

### L’Employeur versera l’acompte (le cas échéant) indiqué dans l’Échéancier des Paiements, à titre de prêt pour la mobilisation, une fois que l’Entrepreneur aura soumis une garantie conformément à la présente Alinéa 14.2. Si aucun acompte n’est indiqué dans l’Échéancier des Paiements, alors la présente Alinéa 14.2 ne s’appliquera pas.

### L’Employeur paiera l’acompte exclusivement après avoir reçu :

#### un Relevé (aux termes de l’Alinéa 14.3 [Demande de Certificats de paiement provisoire]) ;

#### toutes les Garanties bancaires de bonne exécution, conformément à l’Alinéa 4.2 [Garantie bancaire de bonne exécution] ; et

#### une Garantie bancaire de restitution d’acompte, conformément à l’Alinéa 14.2(c), dans des montants et des devises égaux à ceux de l’acompte.

### La Garantie bancaire de restitution d’acompte payable conformément à l’Alinéa 14.2(b) (iii) sera une Garantie bancaire à vue inconditionnelle et irrévocable, sous la forme indiquée à l’Annexe des Formulaires de Garantie et émanant d’une banque de premier plan accréditée et approuvée par l’Employeur. Tant et aussi longtemps que l’Employeur n’aura pas reçu cette garantie, la présente Alinéa 14.2 ne s’appliquera pas.

### L’Entrepreneur s’assurera que la Garantie bancaire de restitution d’acompte est valide et applicable jusqu’à ce que la totalité de l’acompte ait été remboursée, mais son montant pourra être progressivement réduit par le montant remboursé par l’Entrepreneur dans le cadre des paiements provisoires. Si les conditions de la garantie spécifient sa date d’expiration et que l’acompte n’a pas été remboursé au moins 28 jours avant la date d’expiration, l’Entrepreneur prolongera la validité de la garantie jusqu’à ce que l’acompte ait été remboursé.

### L’acompte sera remboursé par l’Entrepreneur via des déductions en pourcentage sur les Certificats de Paiement. L’Employeur déduira un pourcentage sur chaque Certificat de Paiement, au taux spécifié dans l’Échéancier des Paiements, jusqu’à ce que l’acompte ait été remboursé.

### Si l’acompte n’a pas été remboursé avant la délivrance du Certificat de Prise de possession pour les Travaux ou avant la résiliation aux termes de la Clause 15 [Résiliation par l’Employeur], de la Clause 16 [Suspension et Résiliation par l’Entrepreneur] ou de la Clause 19 [Cas de force majeure] (selon le cas), la totalité du solde alors dû deviendra immédiatement exigible et payable par l’Entrepreneur à l’Employeur.

## Demande de Certificats de Paiement provisoire

Demande de Certificats de Paiement provisoire

### L’Entrepreneur, conformément au calendrier spécifié dans l’Échéancier des Paiements, enverra un Relevé en quatre exemplaires au Représentant de l’Employeur, sous une forme approuvée par le Représentant de l’Employeur, détaillant les montants que l’Entrepreneur s’estime habilité à recevoir jusqu’à la fin de la période de paiement concernée, ainsi que des documents à l’appui, qui comprendront le rapport de progression correspondant, conformément à l’Alinéa 4.21 [Rapports de progression des Travaux].

### Le Relevé comprendra les éléments suivants, selon les cas, qui seront libellés dans la devise dans laquelle le Prix contractuel est payable, dans l’ordre indiqué ci-dessous :

#### la valeur contractuelle estimée des Travaux exécutés (calculée conformément à l’Annexe du Prix contractuel) et des Documents de l’Entrepreneur produits jusqu’à la fin de la période de paiement correspondante (y compris les Modifications, mais à l’exclusion des éléments indiqués aux Alinéas 14.3(b) (ii) à (vii) ci-dessous) ;

#### l’exécution de toute Étape clé autorisant l’Entrepreneur à recevoir les Paiements des Étapes clé (le cas échéant) indiqués à l’Annexe du Prix contractuel dans les montants qui y sont spécifiés ;

#### tout montant à déduire pour les Montants de Rétention, calculé en appliquant le pourcentage de rétention mentionné à la Description détaillée sur le total des montants ci-dessus jusqu’à ce que le montant ainsi retenu par l’Employeur atteigne la limite du Montant de Rétention (le cas échéant) indiqué à la Description détaillée ;

#### tout montant à déduire pour l’acompte et ses remboursements conformément à l’Alinéa 14.2 [Acomptes] ;

#### tout montant à déduire pour les Installations et les Matériaux conformément à la Clause 14.5 [Installations et Matériaux destinés aux Travaux]:

#### tous autres ajouts ou déductions qui pourraient être désormais dus aux termes du Contrat ou autrement, y compris ceux aux termes de la Clause 20 [Réclamations, Litiges et Arbitrage] ; et

#### la déduction des montants certifiés indiqués sur tous les Certificats de Paiement précédents.

## Estimation des paiements échelonnés

Estimation des paiements échelonnés

### Si l’Échéancier des Paiements spécifie les montants échelonnés selon lesquels le Prix contractuel sera payé, alors, sauf indication contraire dans l’Échéancier des Paiements :

#### les montants échelonnés indiqués dans l’Échéancier des Paiements seront estimés constituer des valeurs contractuelles aux fins de l’Alinéa 14.3(b) (i) ;

#### L’Alinéa 14.5 [Installations et Matériaux destinés aux Travaux] ne s’appliquera pas ; et

#### si ces versements ne sont pas indiqués par référence à la progression réelle de l’exécution des Travaux, et si cette progression réelle s’avère inférieure à celle sur laquelle l’Échéancier des Paiements est basé, alors le Représentant de l’Employeur pourra agir conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de convenir ou de fixer des versements échelonnés révisés, tenant compte de la mesure dans laquelle cette progression est inférieure à celle sur laquelle les versements échelonnés étaient précédemment basés.

### Si l’Échéancier des Paiements ne spécifie pas les montants échelonnés par le biais desquels le Prix contractuel sera payé, l’Entrepreneur enverra des estimations non exécutoires des paiements qu’il souhaite voir devenir exigibles pendant chaque période mensuelle. La première estimation sera transmise dans un délai de 28 jours suivant la Date du Contrat. Les estimations révisées seront transmises à intervalles mensuels, ce jusqu’à la délivrance du Certificat de Prise de possession pour l’ensemble des Travaux.

## Installations et Matériaux destinés aux Travaux

Installations et Matériaux destinés aux Travaux

### Si la présente Alinéa 14.5 s’applique, les Certificats de Paiement provisoire comprendront, aux termes de l’Alinéa 14.3(b) (v) :

#### un montant pour les Installations et les Matériaux livrés sur le Chantier pour être intégrés aux Travaux permanents ; et

#### une réduction lorsque la valeur contractuelle de ces Installations et Matériaux est incluse à titre de partie des Travaux permanents aux termes de l’Alinéa 14.3(b) (i).

### Si les listes mentionnées dans les Alinéas 14.5(c) (ii) (A) ou 14.5(c) (iii) (A) ci-dessous ne sont pas incluses à l’Échéancier des Paiements, la présente Alinéa 14.5 ne s’appliquera pas.

### Le Représentant de l’Employeur déterminera et certifiera chaque ajout, si les conditions suivantes sont satisfaites :

#### L’Entrepreneur :

##### (A)	a conservé des archives satisfaisantes (y compris les commandes, reçus, Coûts, et utilisation des Installations et des Matériaux) qui sont disponibles pour inspection ; et

##### (B)	a envoyé un relevé des Coûts encourus dans le cadre de l’acquisition et de la livraison des Installations et des Matériaux sur le Chantier, étayé par des justificatifs satisfaisants,

et soit :

#### les Installations et les Matériaux concernés :

##### (A)	sont ceux listés dans l’Échéancier des Paiements pour un paiement à la livraison ;

##### (B)	ont été expédiés dans le Pays, en route vers le Chantier, conformément au Contrat ; et

##### (C)	sont indiqués dans un connaissement clair envoyé ou dans un autre justificatif d’envoi, qui a été transmis au Représentant de l’Employeur avec un justificatif de paiement du fret et de l’assurance, ainsi que tout autre document raisonnablement requis, et une Garantie bancaire sous une forme et délivrée par un organisme approuvé par l’Employeur correspondant aux sommes et devises égales aux montants dus aux termes de la présente Alinéa 14.5 (cette garantie devant être constituée sous une forme acceptable par l’Employeur et être valable jusqu’à ce que les Installations et les Matériaux soient correctement stockés sur le Chantier et protégés contre toute perte, dommage ou détérioration) ; ou

#### les Installations et les Matériaux concernés :

##### (A)	sont ceux indiqués dans l’Échéancier des Paiements, pour un paiement à la livraison sur le Chantier ; et

##### (B)	ont été livrés et sont correctement remisés sur le Chantier, sont protégés contre toute perte, dommages ou détérioration et semblent conformes au Contrat.

### Le montant supplémentaire à certifier équivaudra à quatre-vingts pour cent du coût des Installations et des Matériaux déterminé par le Représentant de l’Employeur (y compris la livraison sur le chantier), en tenant compte des documents mentionnés à la présente Alinéa 14.5 et de la valeur contractuelle des Installations et des Matériaux.

### Les devises pour le montant supplémentaire seront les mêmes que celles dans lesquelles le paiement deviendra exigible lorsque la valeur contractuelle est incluse, aux termes de l’Alinéa 14.3(b) (i). À ce moment-là, le Certificat de paiement comprendra la réduction applicable, qui équivaudra à ce montant supplémentaire pour les Installations et les Matériaux concernés, et dans les mêmes devises et proportions.

## Délivrance de Certificats de paiement provisoire

Délivrance de Certificats de paiement provisoire

### Aucun montant ne sera certifié ou payé tant que l’Employeur n’aura pas reçu et approuvé la Garantie bancaire de bonne exécution. Ensuite, le Représentant de l’Employeur, dans un délai de 28 jours suivant la réception d’un Relevé et des documents justificatifs, délivrera à l’Employeur un Certificat de paiement provisoire qui indiquera le montant que le Représentant de l’Employeur détermine équitablement comme étant dû, avec les justificatifs à l’appui.

### Préalablement à la délivrance du Certificat de Prise de possession des Travaux, le Représentant de l’Employeur n’est pas tenu de délivrer de Certificat de paiement provisoire qui serait inférieur au montant minimal des Certificats de paiement provisoire comme stipulé à l’Échéancier des Paiements. Dans ce cas, le Représentant de l’Employeur enverra un avis en conséquence à l’Entrepreneur.

### Un Certificat de paiement provisoire ne sera pas retenu pour toute autre raison, mais :

#### si tout article fourni ou travail effectué par l’Entrepreneur n’est pas conforme au Contrat, le coût de la correction ou du remplacement pourra être retenu jusqu’à l’achèvement de la correction ou du remplacement ;

#### si l’Entrepreneur a manqué ou manque d’exécuter tout travail ou de satisfaire toute obligation conformément au Contrat, et a été ainsi notifié par le Représentant de l’Employeur, la valeur de ce travail ou de cette obligation pourra être retenue jusqu’à ce que le travail soit exécuté ou l’obligation satisfaite ; et/ou

#### si l’Entrepreneur est incapable de soumettre un programme de travaux révisé, conformément à l’Alinéa 8.3 [Programme contractuel] ou un rapport de progression mensuel conformément à l’Alinéa 4.21 [Rapports de progression des Travaux], le paiement pourra être retenu jusqu’à ce que ce programme ou ce rapport de progression mensuel (selon le cas) ait été soumis.

### Le Représentant de l’Employeur peut, dans tout Certificat de paiement, effectuer toute correction ou modification devant être dûment effectuée sur tout Certificat de paiement antérieur. Un Certificat de paiement ou le paiement des montants qu’il mentionne ne sera pas réputé indiquer l’acceptation, l’approbation, l’accord ou la satisfaction du Représentant de l’Employeur ou de l’Employeur.

## Paiement

Paiement

### Sauf indication contraire à l’Alinéa 14.6 [Délivrance des Certificats de paiement provisoire], l’Employeur paiera à l’Entrepreneur :

#### le montant certifié sur chaque Certificat de paiement provisoire, ce dans un délai de 30 jours suivant l’émission du Certificat de paiement provisoire ; et

#### le montant certifié dans le Certificat de paiement final, ce dans un délai de 30 jours suivant la réception dudit Certificat de paiement final par l’Employeur.

### Le paiement du montant dû sera versé sur le compte bancaire désigné par l’Entrepreneur, sauf indication contraire au Contrat, et l’Entrepreneur sera redevable de, et paiera, tous frais de transfert bancaire résultant des paiements effectués par l’Employeur à l’Entrepreneur conformément au Contrat ou en lien à ceux-ci.

### L’Entrepreneur s’engage à payer ses Sous-traitants et fournisseurs conformément aux dispositions du contrat concerné, et à s’assurer que les ouvriers employés dans l’exécution des Travaux, que ce soit par l’Entrepreneur ou par ses Sous-traitants, sont payés conformément à leurs contrats et Lois respectifs.

### Nonobstant toute autre disposition du Contrat, l’Employeur peut retenir de tout paiement dû à l’Entrepreneur les montants que l’Employeur estime raisonnablement nécessaires ou appropriés pour se protéger contre toute responsabilité ou perte en raison d’un ou plusieurs des motifs suivants :

#### vices de construction et lacunes dans tous Travaux, que le paiement ait été, ou non, effectué ;

#### manquement de l’Entrepreneur à fournir une Garantie bancaire de bonne exécution, conformément au Contrat ;

#### manquement de l’Entrepreneur à souscrire et à conserver des polices d’assurance, conformément au Contrat ;

#### preuve raisonnable que l’achèvement des Travaux ou d’une Section ne sera pas réalisé avant le Délai d’exécution, et que le solde non payé du Prix contractuel ne sera pas suffisant pour couvrir les montants susceptibles d’être payables par l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 8.7 [Pénalités de retard] ;

#### manquement de l’Entrepreneur, à tous égards importants, à exécuter les Travaux ;

#### manquement de l’Entrepreneur à satisfaire ses obligations aux termes des Alinéas 1.13 [Respect des Lois] et 1.17 [Enregistré ou Agréé] ;

#### tous paiements excédentaires effectués par l’Employeur dans le cadre d’un paiement précédent ; et

#### un litige existe quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de tout Relevé (mais uniquement en ce qui concerne le montant alors en litige).

## Non utilisé

Non utilisé

## Paiement du Montant de Rétention

Paiement du Montant de Rétention

### Une fois que le Certificat de Prise de possession a été délivré pour l’ensemble des Travaux et que les Travaux ont passé tous les contrôles spécifiés, la première moitié du Montant de Rétention sera certifiée par le Représentant de l’Employeur pour paiement à l’Entrepreneur.

### Rapidement après les dernières dates d’expiration des Périodes de notification de défauts, le solde restant du Montant de Rétention sera certifié par le Représentant de l’Employeur pour paiement à l’Entrepreneur.

### Si toute partie des Travaux reste à exécuter aux termes de la Clause 11 [Responsabilité pour vices de construction], le Représentant de l’Employeur sera habilité à retenir la certification du coût estimé de cette partie des Travaux jusqu’à son achèvement.

## Relevé de Prise de possession

Relevé de  Prise de possession

### Dans un délai de 60 jours suivant la réception du Certificat de Prise de possession pour les Travaux, l’Entrepreneur enverra au Représentant de l’Employeur en quatre exemplaires un Relevé accompagné des documents à l’appui, conformément à l’Alinéa 14.3 [Demande de Certificats de paiement provisoire], indiquant les éléments suivants :

#### la valeur de tous les travaux effectués conformément au Contrat jusqu’à la date indiquée dans le Certificat de Prise de possession pour les Travaux ;

#### tout autre montant que l’Entrepreneur estime lui être dû ; et

#### une estimation de tous autres montants qui, selon l’Entrepreneur, lui seront dus aux termes du Contrat. Les montants estimés seront présentés séparément dans ce Relevé,

#### (« Relevé de Prise de possession »).

### Le Représentant de l’Employeur analysera et certifiera ensuite le Relevé de Prise de possession conformément à l’Alinéa 14.6 [Délivrance de Certificats de paiement provisoire].

### À moins que l’Entrepreneur n’inclue les détails requis par l’Alinéa (g) [Réclamations de l’Entrepreneur] dans le Relevé de Prise de possession, l’Entrepreneur ne sera pas habilité à bénéficier, et l’Entrepreneur libère l’Employeur de toute responsabilité pour tout délai supplémentaire, d’une exonération ou d’un paiement de tout montant résultant de tout événement ou circonstance, ou en lien à celui-ci ou celle-ci, survenant avant la date à laquelle est transmis le Relevé lors de la Prise de possession.

## Demande de Certificat de paiement final

Demande de Certificat de paiement final

### Dans un délai de 56 jours suivant la réception du Certificat d’achèvement final, l’Entrepreneur enverra au Représentant de l’Employeur quatre exemplaires d’un relevé final préliminaire avec les documents à l’appui, montrant en détail, sous une forme approuvée par le Représentant de l’Employeur :

#### la valeur de tous les Travaux effectués conformément au Contrat ; et

#### tous autres montants que l’Entrepreneur estiment lui être dus conformément au Contrat ou autrement.

### Si le Représentant de l’Employeur conteste ou ne peut vérifier toute partie du relevé final préliminaire, l’Entrepreneur enverra les informations complémentaires que le Représentant de l’Employeur peut raisonnablement exiger et effectuera les changements convenus sur la version préliminaire, selon ce qui  sera convenu entre eux. L’Entrepreneur rédigera ensuite et enverra au Représentant de l’Employeur le Relevé final, tel que convenu. Ce relevé ainsi accepté est désigné dans les présentes Conditions générales sous le nom de « Relevé final ».

### Si, suivant des discussions entre le Représentant de l’Employeur et l’Entrepreneur et l’acceptation des changements sur le relevé final préliminaire, il devient évident qu’un litige existe, le Représentant de l’Employeur enverra à l’Employeur (avec copie à l’Entrepreneur) un Certificat de paiement provisoire pour les parties acceptées du relevé final préliminaire.

### Ensuite, si le litige est finalement résolu aux termes des Alinéas 20.2 [Litiges et Différends] et 20.3 [Procédures de résolution des Litiges], l’Entrepreneur rédigera et enverra à l’Employeur (avec copie au Représentant de l’Employeur) un Relevé final.

## Décharge

Décharge

Lors de la transmission du Relevé final ; l’Entrepreneur enverra une décharge écrite sous la forme stipulée à l’Annexe des Formulaires de Certificats, confirmant que le total du Relevé final représente le règlement intégral et final de tous les montants dus à l’Entrepreneur aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci.

## Délivrance du Certificat de paiement final

Délivrance du Certificat de paiement final

### Dans un délai de 28 jours suivant la réception du Relevé final et de la décharge écrite conformément à l’Alinéa 14.11 [Demande de Certificat de paiement final] et l’Alinéa 14.12 [Décharge], le Représentant de l’Employeur enverra à l’Employeur le Certificat de paiement final, qui indiquera :

#### le montant finalement dû ; et

#### le solde (le cas échéant) dû par l’Employeur à l’Entrepreneur ou par l’Entrepreneur à l’Employeur, selon le cas, après avoir donné crédit à l’Employeur de tous les montants précédemment payés par l’Employeur et de toutes les sommes que l’Employeur est habilité à recevoir.

### Si l’Entrepreneur n’a pas demandé de Certificat de paiement final conformément à l’Alinéa 14.11 [Demande de Certificat de paiement final] et l’Alinéa 14.12 [Décharge], le Représentant de l’Employeur demandera à l’Entrepreneur de le faire. Si l’Entrepreneur ne transmet pas de demande dans un délai de 28 jours, le Représentant de l’Employeur émettra le Certificat de paiement final pour le montant qu’il estime être équitablement dû.

### Aucun paiement par l’Employeur ni aucune délivrance de tout certificat ne constituera une acceptation par l’Employeur des Travaux ou de toute partie des Travaux, ni ne libèrera l’Entrepreneur de l’une ou l’autre de ses garanties, obligations ou responsabilités aux termes du Contrat.

## Cessation de la Responsabilité de l’Employeur

Cessation de la Responsabilité de l’Employeur

    - L’Employeur ne sera pas responsable envers l’Entrepreneur concernant toute situation ou chose aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci ou à l’exécution des Travaux, excepté dans la mesure où l’Entrepreneur a inclus expressément un montant pour celle-ci :

#### dans le Relevé final ;

#### (sauf pour les situations ou choses après la délivrance du Certificat de Prise de possession pour les Travaux) dans le Relevé lors de l’achèvement indiqué à l’Alinéa 14.10 [Relevé à l’achèvement] ; et

#### le Représentant de l’Employeur a certifié ces montants comme étant dus et payables à l’Entrepreneur.

    - La présente Alinéa 14.14 ne limitera pas la responsabilité de l’Employeur aux termes de ses obligations d’indemnisation ou en cas de fraude, d’omission volontaire ou de faute flagrante de la part de l’Employeur.

## Devises de paiement

Devises de paiement

Sauf indication contraire au Contrat, le Prix contractuel, ainsi que tous les autres paiements aux termes du Contrat, seront payés dans la ou les devises indiquées à la Description détaillée. Sauf indication contraire aux Conditions particulières, si plusieurs devises sont ainsi désignées, les paiements seront effectués comme suit :

    - si le Prix contractuel est uniquement libellé dans la devise locale du Pays :

#### les proportions ou montants des devises locales et étrangères, et les taux de change fixes devant être utilisés pour le calcul des paiements seront comme indiqué dans la Description détaillée, sauf accord contraire entre les deux Parties ;

#### les paiements et déductions aux termes de l’Alinéa 13.5 [Montants prévisionnels] et l’Alinéa 13.7 [Ajustements en raison de changements dans la Loi] seront effectués dans les devises et selon les proportions applicables ; et

#### les autres paiements et déductions aux termes de l’Alinéa 14.3 [Demande de Certificats de paiement provisoire] seront effectués dans les devises et selon les proportions spécifiées au sous-paragraphe (a)(i) ci-dessus ;

    - le paiement des indemnités spécifiées à la Description détaillée sera effectué dans les devises et selon les proportions indiquées à la Description détaillée ;

    - les autres paiements payés à l’Employeur par l’Entrepreneur seront effectués dans la devise dans laquelle la somme a été dépensée par l’Employeur, ou dans toute autre devise, selon ce qui peut être convenu par les deux Parties ;

    - si tout montant payable par l’Entrepreneur à l’Employeur libellé dans une devise spécifique dépasse le montant payable par l’Employeur à l’Entrepreneur dans cette devise, l’Employeur peut recouvrer le solde de ce montant sur les autres montants payables à l’Entrepreneur dans les autres devises ; et

    - si aucun taux de change n’est indiqué à la Description détaillée, seront utilisés ceux en vigueur à la Date du Contrat et déterminés par la banque centrale du Pays.

## Audit et enquêtes

Audit et enquêtes

    - Chaque paiement effectué par l’Employeur à l’Entrepreneur pourra faire l’objet d’un audit a posteriori par les auditeurs de l’Employeur, qu’ils soient internes ou externes, ou par tout autre agent autorisé et qualifié de l’Employeur et ce, à tout moment pendant la durée du Contrat et pendant une période de deux (2) ans suivant l’expiration ou la résiliation anticipée du Contrat. L’Employeur sera habilité à obtenir le remboursement auprès de l’Entrepreneur des montants identifiés par ces audits comme ayant été payés par l’Employeur autrement que conformément aux termes et conditions du Contrat.

    - L’Entrepreneur reconnaît et convient que de temps à autre, l’Employeur pourrait effectuer des investigations concernant tout aspect du Contrat ou l’attribution de celui-ci, les obligations exécutées aux termes du Contrat et les activités de l’Entrepreneur concernant généralement l’exécution du Contrat. Le droit de l’Employeur à investiguer et l’obligation de l’Entrepreneur de se conformer à une telle investigation ne s’arrêteront pas au moment de la délivrance du Certificat d’achèvement final ou de la résiliation anticipée du Contrat. L’Entrepreneur coopèrera pleinement et entièrement aux inspections, audits ou investigations de cette nature effectués a posteriori. Cette coopération comprendra, sans limitations, l’obligation de l’Entrepreneur de mettre à disposition le Personnel de l’Entrepreneur, ainsi que toute la documentation concernée à ces fins, à tout moment raisonnable et à des conditions raisonnables pour permettre l’accès de l’Employeur aux locaux de l’Entrepreneur à tout moment raisonnable et à des conditions raisonnables en rapport à cet accès au Personnel de l’Entrepreneur et à la documentation concernée. L’Entrepreneur exigera de ses agents, y compris, sans limitation, ses avocats, ses comptables ou ses autres conseillers, qu’ils coopèrent raisonnablement avec toute inspection, audit ou investigation effectuée a posteriori par l’Employeur.

## Compensation

Compensation

L’Employeur peut, dans les limites autorisées par la Loi, retenir ou compenser tout montant qui est ou peut être payable par l’Entrepreneur à l’Employeur par des montants qui peuvent devenir payables ou sont payables à l’Entrepreneur (y compris les garanties) aux termes du Contrat.

# Résiliation par l’Employeur

## Avis de rectification

Avis de rectification

Si l’Entrepreneur ne s’acquitte pas d’une quelconque obligation aux termes du Contrat, le Représentant de l’Employeur pourra, sur avis écrit, mettre l’Entrepreneur en demeure de pallier ce manquement et d’y remédier dans un délai spécifié.

## Résiliation par l’Employeur

Résiliation par l’Employeur

### L’Employeur aura le droit de résilier le Contrat si l’Entrepreneur :

#### enfreint l’Alinéa 4.2 [Garantie bancaire de bonne exécution] ou un avis de rectification délivré aux termes de l’Alinéa 15.1 [Avis de rectification] ;

#### manque de satisfaire ses obligations aux termes de la Clause 18 [Assurance] ;

#### abandonne les Travaux ou démontre autrement ne pas avoir l’intention de continuer à s’acquitter de ses obligations aux termes du Contrat ;

#### sans excuse raisonnable, manque :

##### (A)	de poursuivre les Travaux conformément à la Clause 8 [Commencement, Retard et Suspension] ; ou

##### (B)	de se conformer à un avis délivré aux termes de l’Alinéa 7.5 [Rejet] ou de l’Alinéa 7.6 [Travaux correctifs] dans un délai de 28 jours après l’avoir reçu ; ou

##### (C)	de satisfaire ses obligations aux termes des Alinéas 1.13 [Respect des  lois] et 1.17 [Enregistré ou Agréé] ; ou

#### sous-traite l’exécution de la totalité des Travaux, ou cède le Contrat ou toute partie de celui-ci sans l’accord écrit préalable de l’Employeur ;

#### fait faillite ou devient insolvable, est mis en liquidation, est l’objet d’une ordonnance de mise sous séquestre ou d’administration judiciaire, compose avec ses créanciers ou exerce ses activités sous la direction d’un syndic, d’un fiduciaire ou gestionnaire au profit de ses créanciers, ou, si un quelconque acte est exécuté ou un quelconque événement survient qui (aux termes des Lois en vigueur) a un effet similaire à l’un de ces actes ou événements ;

#### est en infraction des Alinéas 4.27, 4.28, 6.17, 6.18 et 6.19 ;

#### donne à l’Employeur un droit de résiliation aux termes des dispositions de l’Alinéa 8.7 [Pénalités de retard] ;

#### soumet une garantie, un certificat, un relevé, un résultat de contrôle ou un quelconque document qu’il est tenu de soumettre aux termes du Contrat et qui est faux ou intentionnellement trompeur ; ou

#### est autrement en grave infraction au présent Contrat.

### Dans l’un ou l’autre de ces événements ou circonstances, l’Employeur peut, en transmettant à l’Entrepreneur un préavis écrit de 14 jours, résilier le Contrat et expulser l’Entrepreneur du Chantier. Dans le cas des Alinéas 15.2(a) (vi) à (vii) et de l’Alinéa 15.2(a) (ix), l’Employeur peut, par avis écrit, résilier le Contrat immédiatement.

### Le choix de l’Employeur de résilier le Contrat s’appliquera sans préjudice de tous autres droits de l’Employeur aux termes de ou en relation avec le Contrat.

### L’Entrepreneur quittera alors le site et livrera toutes les Fournitures requises ainsi que tous les Documents de l’Entrepreneur établis par ou pour lui, au Représentant de l’Employeur. L’Entrepreneur fera tout ce qui est son pouvoir pour se conformer immédiatement à toutes les instructions raisonnables fournies dans l’avis :

#### pour l’attribution de tout contrat de sous-traitance ; ou

#### pour la protection de la vie ou des biens ou pour la sécurité des Travaux.

### Après la résiliation, l’Employeur peut terminer les Travaux et/ou prendre les dispositions nécessaires pour que d’autres entités les terminent. L’Employeur et ces entités peuvent ensuite utiliser toutes les Fournitures et/ou Documents de l’Entrepreneur établis par ou au nom de l’Entrepreneur.

### L’Employeur enverra un avis à l’Entrepreneur indiquant la date à laquelle les Équipements et les Travaux temporaires seront libérés sur le Chantier ou à proximité de ce dernier. L’Entrepreneur prendra rapidement des dispositions pour leur enlèvement, à ses risques et frais. Si, à ce moment-là, l’Entrepreneur a manqué d’effectuer un paiement dû à l’Employeur, ces éléments pourront être vendus par l’Employeur afin de recouvrer ce paiement. Tout solde du produit de telles ventes sera ensuite versé à l’Entrepreneur.

## Évaluation à la date de Résiliation

Évaluation à la date de Résiliation

Dès que possible après qu’un avis de résiliation au titre de l’Alinéa 15.2 [Résiliation par l’Employeur] a pris effet, le Représentant de l’Employeur décidera, conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions], d’accepter ou de fixer la valeur des Travaux, Fournitures et Documents de l’Entrepreneur, ainsi que de toutes les autres sommes dues à l’Entrepreneur pour les travaux exécutés en conformité avec le Contrat.

## Paiement après la Résiliation

Paiement après la Résiliation

Après qu’une notification de résiliation au titre de l’Alinéa 15.2 [Résiliation par l’Employeur] a pris effet, l’Employeur peut :

### retenir tous autres paiements à l’Entrepreneur jusqu’à ce que les coûts de la conception, de l’exécution, de l’achèvement et de la correction de tous défauts, les Pénalités de retard d’achèvement (le cas échéant) et tous les autres coûts encourus par l’Employeur aient été établis et payés ; et/ou

### recouvrer auprès de l’Entrepreneur les coûts encourus par l’Employeur, ainsi que tous les frais supplémentaires d’achèvement des Travaux, y compris, sans limitation, les frais raisonnables des conseillers techniques, juridiques et autres encourus par l’Employeur en rapport à l’emploi d’un nouvel entrepreneur afin de corriger et d’achever les Travaux en passant une provision pour tout montant dû à l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 15.3 [Évaluation à la Date de Résiliation]. Après le recouvrement de ces frais, l’Employeur paiera tout solde à l’Entrepreneur.

## Droit de l’Employeur à Résiliation pour convenance

Droit de l’Employeur à Résiliation pour convenance

### L’Employeur peut, à son entière discrétion, résilier le Contrat à tout moment à la convenance de l’Employeur, en fournissant un avis écrit de cette résiliation à l’Entrepreneur. La Résiliation prendra effet 28 jours après la date de réception de cet avis par l’Entrepreneur, ou après la date de renvoi de la Garantie bancaire de bonne exécution par l’Employeur, selon la dernière de ces deux éventualités.

### Dès la résiliation, l’Entrepreneur agira conformément à l’Alinéa 16.3 [Cessation des Travaux et enlèvement des Équipements de l’Entrepreneur] et sera payé conformément à l’Alinéa 19.6 [Résiliation facultative, paiement et dispense d’exécution].

# Suspension et Résiliation par l’Entrepreneur

## Droit de l’Entrepreneur à suspendre les Travaux

Droit de l’Entrepreneur à suspendre les Travaux

### Si l’Employeur manque à satisfaire l’Alinéa 14.7 [Paiement], l’Entrepreneur pourra, après avoir transmis un préavis écrit d’un minimum de 21 jours à l’Employeur, suspendre les travaux (ou réduire le rythme des travaux), tant et aussi longtemps que l’Entrepreneur n’aura pas reçu de paiements.

### L’action de l’Entrepreneur ne portera pas préjudice à ses droits de résiliation aux termes de l’Alinéa 16.2 [Résiliation par l’Entrepreneur].

### Si, après avoir envoyé l’avis à l’Employeur aux termes de l’Alinéa 16.1(a) et avant d’envoyer un avis de résiliation, l’Entrepreneur reçoit le paiement, l’Entrepreneur reprendra les travaux normalement dès que cela sera raisonnablement possible.

### Si l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des Coûts à la suite d’une suspension des travaux (ou de la réduction du rythme des travaux) conformément à la présente Alinéa 16.1, l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation au Représentant de l’Employeur et sera habilité à bénéficier, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] :

#### d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 [Prolongation du Délai d’exécution] ; et

#### (ii) du paiement de tels Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel sous forme de Modification.

### Après réception de l’avis de Réclamation aux termes de l’Alinéa 16.1(d), le Représentant de l’Employeur agira conformément à l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] et à l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de convenir ou de trancher concernant les points mentionnés à l’Alinéa 16.1(d).

## Résiliation par l’Entrepreneur

Résiliation par l’Entrepreneur

### Sous réserve de l’Alinéa 16.2(b), l’Entrepreneur aura le droit de résilier le Contrat, après avoir transmis un préavis écrit de 28 jours à l’Employeur indiquant son intention de résilier le Contrat si :

#### l’Entrepreneur ne reçoit pas le montant dû aux termes du Certificat de paiement provisoire dans un délai de 42 jours suivant la suspension des Travaux par l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 16.1 (a) (excepté pour les paiements retenus ou les déductions, conformément à l’Alinéa 14.7 [Paiement] ou 14.16 [Compensation]) ;

#### ou

#### une suspension prolongée affecte l’ensemble des Travaux, comme indiqué à l’Alinéa 8.11 [Suspension prolongée].

### Si l’Employeur corrige la violation alléguée aux termes de l’Alinéa 16.2(a) pendant la période de préavis de 28 jours, l’Entrepreneur ne pourra pas résilier le Contrat.

## Cessation des Travaux et enlèvement des Équipements de l’Entrepreneur

Cessation des Travaux et enlèvement des Équipements de l’Entrepreneur

### Après qu’un avis de résiliation aux termes de l’Alinéa 15.5 [Droit de l’Employeur à la Résiliation pour convenance], de l’Alinéa 16.2 [Résiliation par l’Entrepreneur] ou de l’Alinéa 19.6 [Résiliation facultative, Paiement et Dispense d’exécution] a pris effet, l’Entrepreneur, rapidement :

### cessera tous autres travaux, sauf ceux qui pourraient avoir été ordonnés par le Représentant de l’Employeur pour la protection de la vie ou des biens ou pour la sécurité des Travaux ;

### remettra à l’Employeur les Documents de l’Entrepreneur, et l’ensemble des Installations, des Matériaux et des autres travaux pour lesquels le paiement a été certifié conformément à l’Alinéa 14.6 [Émission des Certificats de paiement provisoire] ;

### enlèvera toutes les autres Fournitures du Chantier, excepté ce qui est nécessaire pour la sécurité ou celles détenues par l’Employeur, et quittera le Chantier ;

### dans la mesure légalement possible, obtiendra la cession ou la novation ou autre pour l’Employeur ou une entité désignée par l’Employeur de tous droits, titres et avantages de l’Entrepreneur vis-à-vis des Travaux et des Installations, Matériaux et autres travaux existant à la date de résiliation ;

### enverra à l’Employeur, à la date de résiliation, tous les Documents de l’Entrepreneur rédigés par l’Entrepreneur ou par ses Sous-traitants en lien aux Travaux ; et

### sauf avis écrit contraire de l’Employeur, enlèvera tous travaux de démolition, ordures et débris de toute nature et laissera l’ensemble du Chantier dans un état propre et sécurisé.

## Paiement à la résiliation

Paiement à la résiliation

Une fois qu’un avis de résiliation aux termes de l’Alinéa 16.2 [Résiliation par l’Entrepreneur] aura pris effet, l’Employeur, rapidement :

### renverra la Garantie bancaire de bonne exécution à l’Entrepreneur, et

### paiera l’Entrepreneur, conformément à l’Alinéa 19.6 [Résiliation facultative, Paiement et Dispense d’exécution].

# Risques et responsabilités

## Indemnisation

Indemnisation

### L’Entrepreneur, défendra, indemnisera et tiendra à couvert, à ses propres frais, y compris tous les frais juridiques, les Parties indemnisées contre toutes actions, procès ou procédures administratives, demandes d’indemnisation, demandes et coûts résultant d’une quelconque manière des actes ou omissions de l’Entrepreneur ou de ses employés, agents ou Sous-traitants, ou autrement en lien à l’exécution des Travaux et aux autres obligations de l’Entrepreneur aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci, y compris, sans limitation, en ce qui concerne :

#### la correction de tous défauts conformément à la Clause 11 [Responsabilité pour Défauts] et pour toutes les périodes prescrites par la Loi ;

#### les blessures corporelles, maladies, ou décès de toute personne résultant de ou dans le cours de ou en raison de  la conception, l’exécution et de l’achèvement des Travaux ;

#### les dommages causés à, ou la perte de tout bien des Parties indemnisées ou de tout autre bien immobilier ou mobilier, pendant toute période prescrite par la Loi ;

#### les amendes ou pénalités et/ou tous frais supplémentaires imposés par la Loi ou toute Autorité, résultant de ou en relation avec une infraction à toutes Lois, des exigences de toute Autorité et/ou directives, causée par l’Entrepreneur (à la fois sur et hors Chantier) ou le Personnel de l’Entrepreneur ;

#### une incapacité de l’Entrepreneur à satisfaire ses obligations aux termes des Alinéas 1.13 [Respect des Lois] et 1.17 [Enregistré ou Agréé] ; ou

#### la violation de tous Droits de Propriété intellectuelle.

### S’il est amené à défendre l’Employeur, l’Entrepreneur ne conclura pas d’accord de règlement sans l’accord écrit préalable de l’Employeur.

### Les indemnités requises par la présente Alinéa 17.1 resteront en vigueur à la fin, la résiliation ou l’expiration du Contrat.

## Protection des Travaux par l’Entrepreneur

Protection des Travaux par l’Entrepreneur

### L’Entrepreneur assumera l’entière responsabilité de la protection des Travaux à partir de la Date du Contrat et des parties du Chantier décrites dans l’Annexe du Plan du Chantier, à partir des dates mentionnées dans la Description détaillée et jusqu’à ce que le Certificat de Prise de possession soit délivré aux termes de l’Alinéa 10.1 [Prise de possession des Travaux et Sections] pour les Travaux, moment auquel la responsabilité de la protection des Travaux sera transférée à l’Employeur. Si un Certificat de Prise de possession est délivré pour toute Section ou partie des Travaux, la responsabilité de la protection de la Section ou de la partie sera alors transférée à l’Employeur.

### Une fois la responsabilité ainsi transférée à l’Employeur, l’Entrepreneur assumera la responsabilité de la protection de tous travaux en souffrance à la date indiquée sur un Certificat de Prise de possession, et ce, jusqu’à ce que ces travaux en souffrance soient terminés.

### Si les Travaux font l’objet de pertes ou dommages quelconques pendant la période au cours de laquelle l’Entrepreneur est responsable de leur protection, résultant de toute cause non mentionnée à l’Alinéa 17.3 [Risques de l’Employeur], l’Entrepreneur remédiera aux pertes ou aux dommages à ses propres risques et frais afin de garantir que les Travaux, y compris toutes les Fournitures et Documents de l’Entrepreneur, soient conformes au Contrat.

### L’Entrepreneur sera responsable de tous Coûts résultant de quelconques actions de l’Entrepreneur ou du Personnel de l’Entrepreneur ou de tout Sous-traitant après la délivrance d’un Certificat de Prise de possession. L’Entrepreneur sera également responsable de tous Coûts survenant après la délivrance d’un Certificat de Prise de possession et résultant d’un événement antérieur pour lequel l’Entrepreneur était responsable.

## Risques de l’Employeur

Risques de l’Employeur

Les risques mentionnés à l’Alinéa 17.4 [Conséquences des Risques de l’Employeur] ci-dessous sont les suivants :

### une guerre, des hostilités (qu’une guerre ait été déclarée ou non), une invasion ou un acte d’ennemis étrangers ;

### une rébellion, un acte de terrorisme, une révolution, une insurrection, une prise de pouvoir militaire ou usurpé ou une guerre civile au sein du Pays ;

### des émeutes, une agitation ou des troubles au sein du Pays qui affectent les Travaux réalisés par des personnes autres que le Personnel de l’Entrepreneur et autres employés de l’Entrepreneur et des Sous-traitants.

### des munitions de guerre, des explosifs, des rayonnements ionisants ou une contamination par radioactivité au sein du Pays, excepté selon ce qui peut être imputable à l’utilisation par l’Entrepreneur de ces munitions, explosifs, rayonnements ou radioactivité ; et

### une utilisation ou occupation par l’Employeur de toute partie des Travaux permanents, sauf indication spécifique contraire au Contrat.

## Conséquences des Risques de l’Employeur

Conséquences des Risques de l’Employeur

### Si et dans la mesure où l’un quelconque des risques mentionnés à l’Alinéa 17.3 [Risques de l’Employeur] ci-dessus se traduit par une perte ou un dommage au niveau des Travaux, l’Entrepreneur enverra rapidement un avis au Représentant de l’Employeur et corrigera cette perte ou ce dommage dans la mesure ordonnée par le Représentant de l’Employeur.

### Si l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des Coûts à la suite de la rectification de cette perte ou dommage, l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation au Représentant de l’Employeur et sera, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur], habilité à bénéficier :

#### d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 [Prolongation du Délai d’exécution] ; et

#### (ii) du paiement de tels Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel sous forme de Modification.

### Après réception de l’Avis de réclamation, le Représentant de l’Employeur agira conformément à l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] et à l’Alinéa 3.5 [Décisions], et conviendra ou tranchera concernant les points mentionnés à l’Alinéa 17.4(a). Si de tels retards et/ou Coûts surviennent en conséquence de tout risque listé à l’Alinéa 17.3 [Risques de l’Employeur] et de tout autre risque non listé à ladite Alinéa, alors l’acceptation ou la détermination conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] tiendra compte de la responsabilité proportionnelle de l’Entrepreneur et de l’Employeur.

## Droits de Propriété intellectuelle et industrielle

Droits de Propriété intellectuelle et industrielle

### À la présente Alinéa 17.5 :

#### « violation » désigne une violation (réelle ou alléguée) de tout brevet, dessin ou modèle enregistré, marque, nom commercial, secret commercial ou autre droit de propriété intellectuelle ou industrielle relatif aux Travaux ; et

#### « demande d’indemnisation » désigne une demande d’indemnisation (ou une procédure visant l’obtention d’une demande d’indemnisation) alléguant une violation.

### L’Employeur indemnisera l’Entrepreneur en cas d’une quelconque demande d’indemnisation alléguant une violation qui est ou était :

#### la conséquence inévitable de l’utilisation des Documents de l’Employeur par l’Entrepreneur, conformément à l’Alinéa 1.10 [Propriété et licence des Droits de Propriété intellectuelle] ; ou

#### la conséquence de l’utilisation des Travaux utilisés par l’Employeur :

##### (A)	pour une fin autre que celle indiquée au Contrat ou pouvant raisonnablement être déduite de celui-ci ; ou

##### (B)	en conjonction avec toute chose non fournie par l’Entrepreneur, à moins que cette utilisation n’ait été divulguée à l’Entrepreneur avant la Date du Contrat ou ne soit indiquée dans le Contrat.

### L’Entrepreneur indemnisera l’Employeur en cas de toute autre demande d’indemnisation résultant de, ou liée à :

#### la fabrication, l’utilisation, la vente ou l’importation de toutes les Fournitures ; ou

#### toute conception dont l’Entrepreneur est responsable.

### Si une Partie est habilitée à être indemnisée aux termes de la présente Alinéa 17.5, la partie indemnisatrice peut (à ses frais) engager des négociations pour le règlement de la demande d’indemnisation, et tout litige ou arbitrage susceptible d’en découler. L’autre Partie, à la demande et aux frais de la Partie indemnisatrice, aidera dans la contestation de la demande d’indemnisation. Cette autre Partie (et son Personnel) ne fera aucune admission susceptible d’être préjudiciable à la Partie indemnisatrice, à moins que cette dernière n’ait pas réussi à engager de quelconques négociations, litiges ou arbitrages lorsqu’il lui a été demandé de le faire par cette autre Partie.

### Les indemnités requises par la présente Alinéa 17.1 resteront en vigueur suite à l’achèvement, la résiliation ou l’expiration du Contrat.

## Limitation de la Responsabilité

Limitation de la Responsabilité

### Aucune des Parties ne sera redevable envers l’autre Partie des dommages-intérêts indirects ou accessoires susceptibles d’être encourus par l’autre Partie dans le cadre du Contrat, autrement qu’en vertu des Alinéas 4.6 [Coopération], 4.14 [Absence d’entravement], 4.16 [Transport des Fournitures], 4.18 [Protection de l’Environnement], 17.1 [Indemnités] et 17.5 [Droits de Propriété intellectuelle et industrielle], et selon ce qui peut être inclus dans toutes Pénalités de retard conformément à l’Alinéa 4.13 [Priorités de passage et Aménagements] et 8.7 [Pénalités de retard].

### Sous réserve de l’Alinéa 17.6(c), la responsabilité totale de l’Employeur aux termes de ou en relation avec le Contrat autrement qu’aux termes des Alinéas 4.14 [Absence d’entravement], 4.16 [Transport des Fournitures], 4.18 [Protection de l’Environnement], 4.19 [Électricité, eau et gaz], 4.20 [Équipements de l’Employeur et Matériaux fournis à titre gratuit], 17.1 [Indemnités], et 17.5 [Droits de Propriété intellectuelle et industrielle] ne dépassera pas le montant de la limite de responsabilité cumulée indiquée à la Description détaillée.

### Si :

#### l’Entrepreneur n’est pas en mesure de souscrire ou de conserver les polices d’assurance de l’Entrepreneur qui doivent être souscrites et conservées aux termes de la Clause 18 [Assurance] et si l’Employeur choisit de ne pas souscrire ces polices d’assurance aux termes de l’Alinéa 18.1(n) ; ou si

#### l’Entrepreneur manque de satisfaire ses obligations aux termes du Contrat ou si, par tout acte ou omission préjudiciable à, ou qui enfreint ou contribue autrement à l’annulation, la possibilité d’annulation, l’inapplicabilité, la suspension, la déchéance ou la résiliation de, toute assurance souscrite par lui ou par l’Employeur conformément à la Clause 18 [Assurance],

alors la limite de responsabilité cumulée aux termes de l’Alinéa 17.6(b) ne dépassera pas le Prix contractuel.

### Il est expressément convenu que toute limitation de responsabilité indiquée aux termes de la présente Alinéa 17.6 ne s’applique à, ni ne limite en aucune manière, la responsabilité de l’Entrepreneur en ce qui concerne le droit de l’Employeur à :

#### percevoir des Pénalités de retard aux termes des Alinéas 8.7 [Pénalités de retard] et des dommages-intérêts aux termes de l’Alinéa 9.4 [Échec des Contrôles de bonne exécution] ;

#### retenir le paiement aux termes de l’Alinéa 14.7 [Paiement] ;

#### compenser, conformément à l’Alinéa 14.16 [Compensation] ; ou

#### à effectuer des réclamations en rapport aux Certificats d’achèvement final.

### La présente Alinéa 17.6 ne limitera pas la responsabilité en cas de quelconque fraude, omission volontaire ou faute flagrante de la part de l’Entrepreneur.

## Garanties relatives aux Travaux

Garanties relatives aux Travaux

Sans préjudice des autres garanties formulées ailleurs dans le Contrat, et en dépit de toute inclusion des Documents de l’Employeur au Contrat (y compris au Cahier des charges et aux Plans) ou de toute approbation donnée ou retenue par l’Employeur aux termes du Contrat, l’Entrepreneur garantit que :

### les Travaux seront exécutés avec toute la compétence et la diligence attendues de sous-traitants internationaux correctement qualifiés et expérimentés, et bénéficiant d’une expérience dans l’exécution de travaux et la délivrance de prestations d’une envergure, d’un type, d’une nature, d’une ampleur et d’une complexité similaires aux Travaux, et conformément aux Meilleures pratiques du Secteur ;

### les Travaux seront exécutés conformément au Contrat, pour le Prix contractuel et avant le Délai d’exécution, et qu’il fournira tous les matériaux et services nécessaires à l’achèvement complet et opérationnel des Travaux, tel que spécifié au Contrat ;

### lorsque les Travaux seront achevés, ils seront adaptés aux fins auxquelles ils sont destinés comme spécifiés à l’Annexe du Cahier des charges ;

### les travaux seront exécutés en tenant compte de la sécurité et de la protection de l’environnement, et de manière à ce que les Travaux puissent être exploités et utilisés conformément aux Lois et au Contrat applicables ;

### les Travaux, ainsi que les Installations et les Matériaux utilisent une technologie éprouvée, à savoir une technologie exploitée commercialement dans d’autres travaux similaires et qui, à la Date du Contrat, peut être assurée sur une base commerciale raisonnable ;

### les Installations et les Matériaux seront, lors de leur première utilisation pendant l’exécution des Travaux, neufs et non utilisés et seront également, conformément au Contrat, d’une qualité raisonnablement attendue dans les secteurs internationaux de la construction et de la conception, exempts de vices ou défectuosités majeurs de quelconque nature, et seront libres de tout engagement ou Sûreté et conformes aux exigences stipulées au Contrat ; et

### les Travaux seront conformes aux Lois applicables et aux dispositions de toutes les Autorités concernées au moment de la Prise de possession des Travaux ; et

### les garanties fournies aux termes de la présente Alinéa 17.1 resteront en vigueur suite à l’achèvement, la résiliation ou l’expiration du Contrat.

# Assurance

## Dispositions générales concernant les assurances

Dispositions générales concernant les assurances

### L’Employeur souscrira et conservera à tout moment des assurances valides et applicables, comme indiqué à l’Annexe des Exigences en matière d’assurance, en tant qu’« Assurances de l’Employeur », le cas échéant, pour les périodes stipulées à cette Annexe.

### L’Entrepreneur souscrira et conservera à tout moment des assurances valides et applicables, comme indiqué à l’Annexe des Exigences en matière d’assurance, en tant qu’« Assurances de l’Entrepreneur », tel que stipulé à cette Annexe. L’Entrepreneur souscrira et conservera également à tout moment toutes autres assurances valides et applicables, selon ce qui pourrait être requis par la Loi, et fera en sorte que ses Sous-traitants souscrivent et conservent à tout moment de telles assurances valides et applicables (comme il convient). Sauf instruction contraire de l’Employeur, les assurances de l’Entrepreneur seront contractées auprès d’assureurs ayant une bonne réputation et dont la notation de solvabilité n’est pas inférieure à BBB de Standard & Poor’s, Baa de Moody’s ou BBB+ d’A.M. Best.

### Une Partie notifiera immédiatement l’autre Partie par écrit en cas de l’un des événements suivants :

#### toute circonstance pouvant mener à l’annulation, au non-renouvellement, à la suspension ou à la déchéance de toute assurance souscrite conformément à la présente Alinéa 18.1 ;

#### un assureur refusant la couverture ou l’indemnisation d’un sinistre ;

#### un assureur affirmant, oralement ou par écrit, qu’une ou plusieurs assurances sont nulles, annulables ou autrement inapplicables ; ou

#### une telle Partie prenant connaissance de toute circonstance susceptible d’entraîner la nullité, le caractère annulable ou l’inapplicabilité d’une ou de plusieurs assurances.

### Les Parties s’enverront l’une l’autre un préavis écrit d’un minimum de 28 jours indiquant l’annulation, le non-renouvellement, la suspension ou la déchéance de l’une ou l’autre des assurances souscrites conformément à la présente Alinéa 18.1 ou tout changement substantiel des termes et conditions de ces assurances.

### L’Entrepreneur, à la demande de l’Employeur, divulguera les informations suivantes aux assureurs en ce qui concerne les assurances devant être souscrites par l’Employeur :

#### toutes les informations que l’Entrepreneur, agissant conformément aux Meilleures Pratiques du Secteur, pense que les assureurs exigeront pour effectuer leur analyse de tout risque ;

#### toutes les informations dont les assureurs et l’Employeur exigent spécifiquement la divulgation ;

#### toutes les autres informations que l’Entrepreneur, agissant conformément aux Meilleures Pratiques du Secteur et en toute bonne foi, peuvent raisonnablement considérer comme étant importantes pour la couverture d’assurance concernée ; et

#### toutes les informations concernant tout problème ou retard qui sont réputées importantes pour l’assurance, de l’avis de l’Employeur.

### L’Entrepreneur fournira toutes ces informations en temps voulu afin de permettre à l’Employeur de se conformer à ses obligations de divulgation envers ses assureurs.

### L’Entrepreneur tiendra l’Employeur informé de tous changements importants dans ses méthodes et procédures de travail qui peuvent affecter la couverture d’assurance. Aucune des Parties ne procédera à une modification importante des conditions de toute assurance sans l’accord écrit préalable de l’autre Partie. Si un assureur effectue (ou tente d’effectuer) une modification, la Partie notifiée la première par l’assureur, en avisera rapidement l’autre Partie à l’écrit.

### L’Entrepreneur se conformera pleinement, et exigera de ses Sous-traitants qu’ils se conforment pleinement, à toutes les procédures et services y compris l’exécution de toutes les demandes d’assurance nécessaires, rapidement et conformément à toutes les demandes d’audit et procédures de signification, et qu’ils participent totalement et conformément aux programmes de sécurité et de contrôle des sinistres mis en œuvre par l’Employeur ou à la demande de ce dernier.

### Chaque police assurant contre une perte ou dommage prévoira que les paiements soient effectués dans les devises requises pour rectifier la perte ou le dommage.

### Les assurances mentionnées aux Alinéas 18.1(a) et 18.1(b) :

#### nommeront l’autre Partie en tant que coassuré ;

#### contiendront une clause de renonciation des droits de subrogation des assureurs contre chaque assuré, ses employés et ses agents (sauf lorsque ces droits sont dus à un acte entaché) ; et

#### prévoiront la transmission à l’Employeur d’un préavis de 30 jours pour l’annulation, le non-renouvellement ou toute modification.

### L’Entrepreneur, dès que cela sera raisonnablement possible, enverra à l’Employeur des copies des attestations d’assurance provisoire et/ou une lettre du courtier comme preuve que :

#### les assurances à souscrire et à conserver en vertu de la présente Alinéa 18.1 ont pris effet ; et

#### que toutes les primes dues ont été payées.

### Si l’Entrepreneur ou l’Employeur est un coassuré dans le cadre d’une police d’assurance, il sera habilité à :

#### recevoir, dès que possible, une copie des documents de la police, comprenant la formulation de la police ainsi que tout avenant ; et

#### inspecter, pendant les heures ouvrées ordinaires, les polices d’assurance originales.

### Les certificats de renouvellement en relation avec ces assurances seront obtenus en cas de besoin et des copies de ceux-ci (certifiées d’une manière acceptable à l’autre Partie) seront transmises à l’autre Partie dès que possible, mais, en tout cas, au moins 28 jours avant la date de renouvellement.

### Si l’Entrepreneur est incapable de souscrire ou de conserver à tout moment l’une des assurances requises aux termes de la présente Alinéa 18.1, ou est incapable de fournir une preuve satisfaisante et des copies des polices conformément à la présente Alinéa 18.1, l’Employeur pourra, à son gré, et sans préjudice de tout autre droit ou recours, après en avoir notifié par écrit l’Entrepreneur, payer les primes ou prendre toute autre mesure éventuellement requise pour souscrire une telle police d’assurance ou la maintenir en vigueur aux frais de l’Entrepreneur.

### Sous réserve des Alinéas 18.1(p), (q), (r) et (s), l’Employeur sera chargé du traitement des réclamations aux termes des Assurances de l’Employeur et l’Entrepreneur sera chargé du traitement des réclamations aux termes des Assurances de l’Entrepreneur.

### L’Entrepreneur donnera à l’Employeur, et à l’assureur (selon ce qui pourra être requis par l’assurance applicable) un avis écrit immédiatement :

#### en cas de quelconque perte d’un montant supérieur ou éventuellement supérieur à la franchise sur une Police d’Assurance de l’Entrepreneur ; et

#### s’il prend connaissance de toute circonstance susceptible de donner lieu à une perte, qui dépassera la franchise de l’assurance applicable.

### Tout avis délivré par l’Entrepreneur contiendra tous les détails sur la nature de la perte ou les circonstances pouvant donner lieu à la perte, son montant, ainsi que les mesures qui ont été prises ou qui seront prises concernant cette perte ou de telles circonstances, sous réserve de l’accord de l’assureur (selon ce qui peut être requis aux termes de l’assurance applicable). L’Entrepreneur tiendra l’Employeur parfaitement informé de tous évènements importants, dès leur survenance.

### L’Entrepreneur ne devra pas, sans avoir obtenu le consentement préalable écrit de l’Employeur et de l’assureur (selon ce qui peut être requis aux termes de l’assurance applicable) :

#### reconnaître une quelconque responsabilité à un tiers ;

#### engager des négociations afin de régler ou de transiger dans une demande d’indemnisation aux termes d’une Assurance de l’Entrepreneur ;

#### conclure un arrangement ou un compromis concernant une demande d’indemnisation visant les Assurances de l’Entrepreneur ; ou

#### engager des procédures de litige ou d’arbitrage.

### Dans la gestion d’une demande d’indemnisation avec un assureur, l’Entrepreneur tiendra l’Employeur pleinement informé et cherchera à obtenir la coopération de l’Employeur et de ses conseillers professionnels.

### Les assurances requises aux termes des Alinéas 18.1(a) et 18.1(b) seront principales par rapport à toute autre assurance contractée par tout assuré, et non en plus de celle-ci ou contribuant à celle-ci (excepté en ce qui concerne toutes couches de couverture tierce mises en place spécifiquement pour les Travaux).

### Ni le manquement à se conformer à ni la totale conformité aux dispositions d’assurance du Contrat ne limiteront ou n’exonéreront l’Entrepreneur de ses responsabilités et obligations aux termes du Contrat. Les montants non assurés ou non recouvrés auprès des assureurs seront encourus par l’Entrepreneur et/ou l’Employeur en fonction de ces obligations, engagements ou responsabilités.

### Les assurances requises aux termes de l’Alinéa 18.1(b) seront souscrites par les assureurs, et selon les termes approuvés par écrit par l’Employeur. Cette approbation ne sera pas déraisonnablement retenue ou retardée par l’Employeur.

### L’Entrepreneur sera responsable, aux termes de toutes les polices d’assurance requises à l’Alinéa 18.1(a) de toute franchise, commission et autres coûts ou de l’incapacité à recouvrer en tout ou partie, auquel cas l’Entrepreneur indemnisera l’Employeur concernant cette franchise, commission et autres coûts ou cette incapacité à recouvrer.

### Tout commentaire, révision ou approbation par l’Employeur ou le Représentant de l’Employeur aux termes de la présente Alinéa 18.1 ne relèvera pas l’Entrepreneur de l’une quelconque de ses garanties, obligations ou engagements aux termes de la présente Clause 18 ou en lien à celle-ci, ou autrement aux termes du Contrat. L’Entrepreneur sera réputé avoir effectué sa propre analyse de la pertinence, de l’applicabilité et du caractère suffisant de toutes les polices d’assurance souscrites aux termes de l’Alinéa 18.1. L’Entrepreneur reconnaît et convient que ni l’Employeur ni le Représentant de l’Employeur ne seront responsables envers l’Entrepreneur en raison d’un quelconque commentaire, révision ou approbation, ou en lien à celui-ci ou celle-ci, fourni par eux aux termes de la présente Alinéa 18.1.

### Les obligations de la présente Alinéa 17.1 resteront en vigueur suite à l’achèvement, la résiliation ou l’expiration du Contrat.

# Force majeure

## Définition d’un Cas de Force majeure

Définition d’un Cas de Force majeure

### Dans la présente Clause 19, le Cas de Force majeure désigne un événement ou une circonstance exceptionnelle :

#### échappant au contrôle d’une Partie ;

#### que cette Partie n’aurait raisonnablement pas pu prévoir avant la conclusion de ce Contrat ;

#### lequel, une fois survenue, n’a pu raisonnablement être évité ou surmonté par une telle Partie ; et

#### qui n’est pas substantiellement imputable à l’autre Partie.

### Sous réserve de l’Alinéa 19.1(c), un Cas de Force majeure désigne les événements ou circonstances suivants, tant que les conditions définies dans les Alinéas 19.1(a)(i) à (iv) sont satisfaites :

#### une guerre (que celle-ci soit déclarée ou non), une invasion ou un acte d’ennemis étrangers au sein du Pays ;

#### Une rébellion, un acte de terrorisme, une révolution, une insurrection, une prise de pouvoir militaire ou usurpée, ou une guerre civile au sein du Pays ;

#### des munitions de guerre, des rayonnements ionisants ou une contamination par radioactivité au sein du Pays, excepté selon ce qui peut être imputable à l’utilisation par l’Entrepreneur de ces munitions, explosifs, rayonnements ou radioactivité ; et

#### un tremblement de terre, un ouragan, un typhon, un raz-de-marée ou un incendie, provenant de l’extérieur du Chantier au sein du Pays, qui est hors normes pour ce lieu à cette époque de l’année, mais à l’exclusion de toute autre condition météorologique, quelle qu’en soit la gravité.

### L’Entrepreneur reconnaît et convient que, en ce qui concerne l’une ou l’autre de ses obligations aux termes du Contrat, l’Entrepreneur exécutera ces obligations dans des régions dans lesquelles les Nations Unies, y compris l’Employeur, participent, se préparent à participer ou se désengagent d’opérations de maintien de la paix, d’opérations humanitaires ou d’activités similaires, et tout retard ou manquement à remplir ces obligations découlant de, ou lié à des conditions difficiles dans ces régions ne constituera pas, en lui-même, un cas de Force majeure.

## Avis de Force majeure

Avis de Force majeure

### Si une Partie est ou sera empêchée d’exécuter l’une quelconque de ses obligations aux termes du Contrat en raison d’un Cas de Force majeure (« Partie affectée »), elle enverra un avis écrit à l’autre Partie indiquant l’événement ou les circonstances constituant le Cas de Force majeure, et spécifiera de quelles obligations l’exécution est ou sera empêchée. L’avis sera transmis dès que possible et au plus tard 7 jours après que la Partie affectée a pris connaissance de, ou aurait dû prendre connaissance - en agissant conformément aux Meilleures Pratiques du Secteur - de l’événement ou de la circonstance constituant un Cas de Force majeure, ou, s’il n’est pas possible d’envoyer un tel avis strictement en raison du Cas de Force majeure, trois (3) jours après la reprise de tout moyen d’envoi de tels avis entre les Parties.

### Après avoir envoyé un tel avis, la Partie affectée sera excusée de l’exécution de ces obligations tant que le Cas de Force majeure l’empêchera de s’en acquitter.

### Nonobstant toute autre disposition de la présente Clause 19, un Cas de Force majeure ne s’appliquera pas aux obligations de l’une ou l’autre des Parties d’effectuer des paiements à l’autre Partie aux termes du Contrat.

### Nonobstant toute autre disposition de la présente Clause 19, un Cas de Force majeure n’exonèrera pas une Partie d’une obligation survenant avant cet événement, y compris la protection des Travaux avant la délivrance d’un Certificat de Prise de possession.

## Devoir de minimiser tout retard

Devoir de minimiser tout retard

### Chaque Partie fera tout ce qui est en son pouvoir pour surmonter les effets de tout retard résultant d’un Cas de Force majeure sur l’exécution du Contrat à la suite, ainsi que pour minimiser un tel retard.

### Une Partie affectée enverra à l’autre Partie un avis lorsqu’elle cessera d’être affectée par un Cas de Force majeure, mais en toute hypothèse, pas plus tard que sept (7) jours après que la Partie affectée cesse d’être affectée par le Cas de Force majeure.

## Conséquences d’un Cas de Force majeure

Conséquences d’un Cas de Force majeure

### Si l’Entrepreneur est empêché d’exécuter l’une ou l’autre de ses obligations aux termes du Contrat par un Cas de Force majeure pour lequel un avis a été transmis aux termes de l’Alinéa 19.2 [Avis de Force majeure], et subit un retard en raison d’un tel Cas de Force majeure, l’Entrepreneur sera habilité, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur], à bénéficier d’une prolongation de délai pour ce type de retard, si l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 [Prolongation du Délai d’exécution].

### Après réception de l’avis aux termes de l’Alinéa 19.3 [Avis de Force majeure], le Représentant de l’Employeur agira conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de convenir ou de trancher concernant les points indiqués à l’Alinéa 19.4(a). Pour éviter le moindre doute, sous réserve des dispositions de l’Alinéa 17.4 [Conséquences des Risques de l’Employeur], l’Entrepreneur ne sera pas habilité à bénéficier du paiement des coûts encourus en raison d’un tel Cas de Force majeure.

## Cas de Force majeure affectant un Sous-traitant

Cas de Force majeure affectant un Sous-traitant

Si tout Sous-traitant est habilité, aux termes de tout contrat ou accord relatif aux Travaux, à un allègement de ses obligations dû à un Cas de Force majeure selon des termes supplémentaires ou plus généraux que ceux spécifiés à la présente Clause 19, ces Cas ou circonstances de Force majeure supplémentaires ou de types plus généraux n’excuseront pas une quelconque non-exécution par l’Entrepreneur et ne lui donneront pas droit à un allègement de ses obligations aux termes de la présente Clause 19.

## Résiliation facultative, Paiement et Dispense d’exécution

Résiliation facultative, Paiement et Dispense d’exécution

### Si l’exécution de la quasi-totalité des Travaux en cours est empêchée pendant une période ininterrompue de 84 jours en raison d’un cas de Force majeure (à l’exclusion, pour éviter le moindre doute :

#### de la période de rectification d’une perte ou d’un dommage matériel au niveau des Travaux causés par un cas de Force majeure qui n’est pas l’un des risques de l’Employeur mentionnés à l’Alinéa 17.3 [Risques de l’Employeur] et au sujet duquel l’Employeur n’a pas demandé à l’Entrepreneur de procéder à une telle rectification ; et

#### des conséquences de cet événement ou des circonstances couvertes par les assurances mentionnées à la Clause 18 [Assurance] et au sujet desquelles un avis a été transmis aux termes de l’Alinéa 19.2 [Avis de Force majeure],

#### alors l’une ou l’autre des Parties pourra transmettre à l’autre Partie un avis de résiliation du Contrat. Dans cette hypothèse, la résiliation sera effective 7 jours suivant la réception d’un tel avis de résiliation, et l’Entrepreneur agira conformément à l’Alinéa 16.3 [Cessation des Travaux et enlèvement des Équipements de l’Entrepreneur].

### Dès la résiliation conformément à l’Alinéa 19.6(a), le Représentant de l’Employeur déterminera la valeur des travaux effectués à cette date et délivrera un Certificat de paiement indiquant :

#### les montants payables pour tout travail effectué et pour lequel un prix est indiqué dans le Contrat (à l’exception du droit de l’Employeur de retenir et/ou d’obtenir une compensation sur les paiements dus à l’Entrepreneur, conformément au Contrat) ;

#### le Coût des Installations et des Matériaux commandés pour les Travaux et qui ont été livrés à l’Entrepreneur ou dont l’Entrepreneur est tenu d’accepter la livraison. Ces Installations et Matériaux deviendront la propriété de l’Employeur (et seront à ses risques) lorsqu’ils sont payés par l’Employeur, et l’Entrepreneur les mettra à la disposition de l’Employeur ;

#### tous autres Coûts qui, dans les circonstances, auront été raisonnablement encourus par l’Entrepreneur dans le cadre de l’achèvement des Travaux ;

#### les Coûts raisonnablement et dûment encourus pour l’enlèvement des Travaux temporaires et des Équipements de l’Entrepreneur du Chantier, et le renvoi de ces éléments vers les sites de l’Entrepreneur dans son pays (ou vers toute autre destination à un coût qui ne sera pas supérieur) ; et

#### les Coûts raisonnablement et dûment encourus pour le rapatriement du personnel et de la main-d’œuvre de l’Entrepreneur employés exclusivement en rapport aux Travaux à la date de résiliation.

## Dispense d’exécution aux termes de la Loi

Dispense d’exécution aux termes de la Loi

### Nonobstant toute autre disposition du Contrat, si tout événement ou circonstance échappant au Contrôle des Parties, y compris, mais sans limitation, un Cas de Force majeure) survient, lequel évènement ou laquelle circonstance :

#### rend impossible ou illégal pour l’une ou l’autre des Parties, ou les deux, de s’acquitter de leurs obligations contractuelles (malgré le fait que la Partie affectée utilise les Meilleures Pratiques du Secteur pour surmonter et/ou atténuer de telles circonstances) ; ou

#### aux termes de la Loi, autorise les Parties à être exonérées de continuer à exécuter le Contrat,

#### alors, l’une ou l’autre des Parties peut, par avis écrit, informer l’autre Partie de cet événement ou circonstance.

### Après réception ou transmission d’un tel avis aux termes de l’Alinéa 19.7(a), le Représentant de l’Employeur agira conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de convenir ou de trancher concernant ces points. Lorsqu’il est déterminé par le Représentant de l’Employeur qu’il soit impossible ou illégal pour une Partie ou pour les Parties de s’acquitter de leurs obligations contractuelles, ou que la loi autorise les Parties à être dispensées de s’acquitter de telles obligations :

#### les Parties seront dispensées de continuer à s’acquitter de leurs obligations, sans préjudice des droits de l’une ou l’autre des Parties concernant toute violation antérieure du Contrat ; et

#### sous réserve des droits de l’Employeur aux termes de l’Alinéa 14.16 [Compensation], le montant payable par l’Employeur à l’Entrepreneur sera identique à ce qui aurait été payable aux termes de l’Alinéa 19.6 [Résiliation facultative, Paiement et Dispense d’exécution] si le Contrat avait été résilié aux termes de l’Alinéa 19.6.

# Réclamations, Litiges et Arbitrage

## Réclamations de l’Entrepreneur

Réclamations de l’Entrepreneur

### Si l’Entrepreneur s’estime habilité à bénéficier d’une quelconque prolongation du Délai d’exécution, d’un quelconque paiement supplémentaire, de Coûts et/ou autres droits ou d’une dispense d’acquittement de ses obligations aux termes de toute clause des présentes Conditions générales, ou résultant autrement du Contrat ou en lien à celui-ci, l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation, indiquant qu’il s’agit d’un avis conforme à la présente Alinéa 20.1, au Représentant de l’Employeur décrivant l’événement ou la circonstance donnant lieu à la réclamation. L’avis sera envoyé immédiatement et au plus tard 14 jours après que l’Entrepreneur a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance, en agissant conformément aux Meilleures Pratiques du Secteur, de l’événement ou de la circonstance.

### Si l’Entrepreneur est incapable d’envoyer un Avis de réclamation dûment rempli et signé comprenant des spécificités détaillées dans un délai de 14 jours suivant la survenance de l’événement, le Délai d’exécution ne sera pas prolongé, l’Entrepreneur ne sera pas habilité à recevoir un paiement supplémentaire ou le remboursement des Coûts, et l’Entrepreneur sera considéré avoir renoncé à son droit d’effectuer cette réclamation, et l’Employeur sera déchargé de toute responsabilité résultant de la réclamation ou en lien à celle-ci, et l’Entrepreneur satisfera ses obligations d’exécuter les Travaux dans le Délai d’exécution et pour le Prix contractuel.

### Lorsqu’un événement a un effet continu ou lorsque l’Entrepreneur est incapable de déterminer si l’effet d’un événement provoquera réellement un retard sur la progression des Travaux ou lui donnera droit à recevoir un paiement supplémentaire ou à être remboursés des Coûts et/ou à bénéficier de toute autre exonération de ses obligations de sorte qu’il n’est pas possible, pour l’Entrepreneur, d’envoyer un avis conformément à l’Alinéa 20.1(a), l’Entrepreneur, immédiatement et au plus tard 14 jours après la première survenance de l’événement, enverra un avis écrit à l’Employeur à cet effet, en indiquant les raisons et les détails écrits provisoires (y compris les détails des conséquences probables ou de l’étendue probable du retard et/ou les coûts en résultant), et un tel avis sera envoyé en remplacement de l’avis requis aux termes de l’Alinéa 20.1(a). L’Entrepreneur enverra ensuite au Représentant de l’Employeur, à des intervalles de 30 jours, les nouveaux détails provisoires jusqu’à ce que l’événement ou le retard réel causé (le cas échéant) est ou puisse être vérifiable, auquel cas l’Entrepreneur, dès que possible, mais en toute hypothèse dans un délai de 14 jours, enverra un Avis de réclamation final comprenant les détails mentionnés dans l’Alinéa 20.1(a).

### Si l’Entrepreneur manque d’envoyer un Avis de réclamation dûment rempli et signé comprenant toutes les spécificités requises dans les délais mentionnés à l’Alinéa 20.1(c), alors le Délai d’exécution ne sera pas prolongé, l’Entrepreneur ne sera pas habilité à recevoir un paiement supplémentaire ou à être remboursé des Coûts, et l’Entrepreneur sera considéré avoir renoncé à son droit de faire cette réclamation, l’Employeur sera déchargé de toute responsabilité résultant de la réclamation ou liée à celle-ci et l’Entrepreneur s’acquittera de ses obligations d’exécution des Travaux dans le Délai d’exécution et pour le Prix contractuel. Autrement, les dispositions suivantes de la présente Alinéa 20.1 s’appliqueront.

### L’Entrepreneur enverra également tous les autres avis éventuellement requis par le Contrat, accompagnés des justificatifs à l’appui de la réclamation, tous selon ce qui est pertinent pour cet événement ou circonstance.

### L’Entrepreneur conservera de telles archives contemporaines selon ce qui pourrait s’avérer nécessaire pour étayer toute réclamation, soit sur le Chantier, soit à un autre endroit acceptable au Représentant de l’Employeur. Sans admettre la responsabilité de l’Employeur, le Représentant de l’Employeur pourra, après réception de tout avis aux termes de la présente Clause 20, contrôler l’archivage et/ou ordonner à l’Entrepreneur de conserver d’autres archives contemporaines. L’Entrepreneur autorisera le Représentant de l’Employeur à inspecter toutes ces archives, et enverra (s’il lui est ordonné de le faire) des copies au Représentant de l’Employeur.

### Dans un délai de 28 jours une fois que l’Entrepreneur a envoyé un Avis de réclamation conformément à l’Alinéa 20.1(a) ou 20.1(c), l’Entrepreneur enverra au Représentant de l’Employeur un Avis de réclamation parfaitement détaillé comprenant tous les justificatifs à l’appui du fondement de la réclamation, y compris :

#### les principales circonstances de l’événement, y compris la ou les causes ;

#### le fondement juridique de la réclamation ;

#### la nature et l’ampleur de tout retard ;

#### la nature et l’ampleur de tous Coûts supplémentaires en résultant ;

#### la mesure corrective déjà prise ou qui sera prise ;

#### l’impact sur le parcours essentiel mentionné au Programme contractuel, y compris sur toutes Dates des Étapes clés ;

#### la durée, le cas échéant, selon laquelle, à son avis, le Délai d’exécution devrait être prolongé ;

#### l’ajustement, le cas échéant, qui selon lui, devrait être apporté au Prix contractuel ; et

#### une déclaration constituant un nouvel avis conformément à l’Alinéa 20.1

### Si l’Entrepreneur est incapable de transmettre un Avis de réclamation final conformément à l’Alinéa 20.1(g) dûment rempli et signé et comprenant toutes les spécificités requises dans un délai de 28 jours suivant la transmission d’un Avis de réclamation conformément aux Alinéas 20.1(a) ou 20.1(c), le Délai d’exécution ne sera pas prolongé, l’Entrepreneur ne sera pas habilité à recevoir un paiement supplémentaire ou à être remboursés des Coûts, et l’Entrepreneur sera considéré avoir renoncé à son droit de faire cette réclamation, l’Employeur sera déchargé de toute responsabilité résultant de la réclamation ou liée à celle-ci, et l’Entrepreneur s’acquittera de ses obligations d’exécuter les Travaux dans le Délai d’exécution et pour le Prix contractuel.

### Dans un délai de 42 jours suivant la réception de la réclamation détaillée conformément à l’Alinéa 20.1(g), ou dans tout autre délai susceptible d’être convenu par écrit entre les Parties, le Représentant de l’Employeur répondra par un accord, ou par un refus accompagné de commentaires détaillés. Le Représentant de l’Employeur pourra également demander tous autres détails nécessaires.

### Le Représentant de l’Employeur agira conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de convenir ou de fixer :

#### la prolongation (le cas échéant) du Délai d’exécution (avant ou après son expiration) conformément à l’Alinéa 8.4 [Prolongation du Délai d’exécution] ; et

#### le paiement supplémentaire des Coûts (le cas échéant) auquel l’Entrepreneur a droit aux termes du Contrat ; et/ou

#### toute dispense d’acquittement de ses obligations.

### Malgré toutes autres dispositions du Contrat, l’Employeur ou le Représentant de l’Employeur peut, à son entière et absolue discrétion, prolonger à tout moment sur une base juste et raisonnable le Délai d’exécution. L’Employeur et le Représentant de l’Employeur n’ont aucune obligation de concéder, ou d’envisager s’ils devraient concéder, une prolongation de délai, et ils ne sont pas tenus d’exercer ce pouvoir discrétionnaire au profit de l’Entrepreneur.

### Pour éviter le moindre doute, un retard causé par tout acte ou omission de l’Employeur, ou tout manquement de l’Employeur ou du Représentant de l’Employeur à satisfaire la présente Alinéa 20.1 ne rendra pas, pour quelque raison que ce soit, l’Alinéa 8.7 [Pénalités de retard] nulle, invalide ou inapplicable, ni ne relèvera l’Entrepreneur de ses obligations aux termes de l’Alinéa 8.7 [Pénalités de retard], ni ne limitera le droit de l’Employeur d’invoquer les recours indiqués à l’Alinéa 8.7 [Pénalités de retard] ou autrement de recouvrer des Pénalités de retard.

### Si plus d’un événement provoque des retards concomitants et que la cause d’au moins l’un de ces événements, mais pas de la totalité d’entre eux, est une cause de retard qui ne donnerait pas, à l’Entrepreneur, le droit de bénéficier d’une prolongation de délai aux termes de l’Alinéa 8.4 [Prolongation du délai d’exécution], alors, dans la mesure de la concomitance, l’Entrepreneur ne sera pas habilité à bénéficier d’une prolongation de délai.

### Une prolongation de délai concédée aux termes de la présente Clause 20 est, sauf indication contraire au Contrat, le seul droit de l’Entrepreneur à une compensation pour un retard ou une interruption causée par l’Employeur, que ce soit en infraction au Contrat ou autrement.

### Les dispositions de la présente Alinéa 20.1 s’ajoutent à celles de toute autre clause susceptible de s’appliquer à une réclamation. Si l’Entrepreneur est incapable de se conformer à la présente Alinéa ou à une autre Alinéa du Contrat en lien à toute réclamation, le Délai d’exécution ne sera pas prolongé et l’Entrepreneur ne sera pas habilité à bénéficier d’un paiement supplémentaire et/ou de toute autre exonération aux termes du Contrat ou autrement en lien à cette réclamation.

### Rien dans la présente Alinéa 20.1 ne crée de droit supplémentaire, pour l’Entrepreneur, de bénéficier d’une prolongation du Délai d’exécution ou d’un paiement supplémentaire, ni le dispensera de s’acquitter de ses obligations lorsque ce droit n’existait autrement pas aux termes du Contrat.

### Malgré toute autre disposition du Contrat, l’Entrepreneur déploiera tous ses efforts, en agissant conformément aux Meilleures Pratiques du Secteur, pour atténuer les effets de tout événement ou circonstance qui a ou pourrait affecter défavorablement les Travaux, augmenter le Prix contractuel ou retarder l’exécution des Travaux.

## Litiges et Différends

Litiges et Différends

Tous les litiges ou désaccords résultant de, ou liés à, la formation, l’exécution, l’interprétation, l’annulation, la résiliation ou l’invalidation du Contrat ou des Travaux, ou tout autre litige ou désaccord y afférent (« Litige ») seront résolus conformément à l’Alinéa 20.3 [Procédures de résolution des litiges]. De plus, si un Litige survient, les Parties conviennent, avant d’entamer toute procédure arbitrale, de faire tout ce qui est en leur pouvoir et d’agir de bonne foi pour parvenir à une résolution raisonnable et équitable du Litige. Les Parties conviennent que, si le Litige ne peut être résolu par le biais de la procédure visée aux Alinéas 20.3(a) à 20.3(d) alors, ce Litige sera soumis, si cela est demandé par l’une ou l’autre des Parties, à un arbitrage conformément à l’Alinéa 20.3(e).

## Procédures de résolution des Litiges

Procédures de résolution des Litiges

### En cas de Litige, un avis écrit de ce Litige sera transmis au Représentant de l’autre Partie. Cet avis :

#### définira le fondement juridique de la réclamation ;

#### définira les faits sur lesquels la réclamation se base ;

#### sera accompagné des copies de la correspondance et de tout document contextuel pertinent ;

#### contiendra les spécificités détaillées de l’estimation de la réclamation ; et

#### si la réclamation est effectuée par l’Entrepreneur, sera signée par son président-directeur général (ou un dirigeant équivalent).

### Si le Représentant de l’Employeur et le Représentant de l’Entrepreneur sont incapables de résoudre le Litige dans un délai de 28 jours suivant la transmission d’un tel avis, le Litige sera alors soumis, sur demande de l’une ou l’autre des Parties, aux hauts représentants des Parties, dont les noms figurent dans la Description détaillée, ou à tout remplaçant notifié par écrit.

### Si les hauts représentants des Parties ne parviennent pas à régler le Litige dans un délai de 28 jours, l’une ou l’autre des Parties pourra inviter l’autre à accepter de concilier concernant le Litige, conformément aux dispositions de l’Alinéa 20.3(e). Sinon, le Litige sera, sur demande de l’une ou l’autre des Parties, renvoyé directement en arbitrage conformément aux dispositions de l’Alinéa 20.3(f).

### La signification des avis au titre du processus décrit dans les Alinéas 20.3(a), à 20.3(c), et en conformité avec ce dernier, est une condition préalable au commencement de toute conciliation ou tout arbitrage concernant un Litige.

### Conformément à l’Alinéa 20.1(c), l’une ou l’autre des Parties pourra inviter l’autre à faire une conciliation dans un Litige aux termes du Règlement facultatif de conciliation du Tribunal permanent d’Arbitrage de la CNUDCI de 1996 (le « Règlement de conciliation »), à condition que :

#### la langue de la conciliation soit l’anglais ;

#### un conciliateur soit désigné d’un commun accord entre les Parties ; ou

#### (iii) si les Parties sont incapables de parvenir à un accord concernant la désignation d’un conciliateur dans un délai de 14 jours après que l’affaire ait été soumise à conciliation, le conciliateur sera désigné par le Secrétaire général du Tribunal permanent d’Arbitrage, conformément au Règlement de conciliation.

#### Si les Parties ne parviennent pas à un accord aux termes du Règlement de conciliation, le Litige sera soumis, sur demande de l’une ou l’autre des Parties, à l’arbitrage, conformément aux dispositions de l’Alinéa 20.1(f).

### Si les Parties sont incapables de résoudre le Litige conformément à l’Alinéa 20.3(c) ou 20.3(e), le Litige sera soumis à l’arbitrage, sur demande de l’une ou l’autre des Parties, et définitivement résolu par l’intermédiaire de ce dernier, conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur (« Règlement ») à condition que :

#### il n’y ait pas de siège ou de lieu d’arbitrage ;  le lieu de l’audience soit le lieu indiqué à la Description détaillée ;

#### la langue de l’arbitrage soit l’anglais ; et que

#### les décisions du tribunal arbitral soient basées sur les principes généraux du droit commercial international. Le tribunal d’arbitrage n’aura aucune autorité pour adjuger des dommages-intérêts punitifs. En outre, le tribunal arbitral n’aura aucune autorité pour accorder des intérêts supérieurs au taux « LIBOR » (London Inter-Bank Offered Rate) alors en vigueur, et de tels intérêts devront être des intérêts simples uniquement ; et

#### les Parties seront liées par toute décision d’arbitrage rendue à la suite de cet arbitrage en tant que jugement sans appel d’un tel litige, controverse ou réclamation.

### Les procédures arbitrales, ainsi que toute information et tout document relatifs à ces procédures, seront considérés comme de nature confidentielle conformément au sens visé à l’Alinéa 1.12 [Détails confidentiels].

## La résolution du Litige ne retardera pas l’exécution des Travaux

La résolution du Litige ne retardera pas l’exécution des Travaux

Malgré l’activation des procédures de résolution des litiges aux termes de l’Alinéa 20.3 [Procédures de résolution des Litiges], l’Entrepreneur continuera d’exécuter les Travaux et de s’acquitter de ses autres obligations aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci.

## Survie

Survie

La présente Alinéa 20 restera en vigueur à la fin, à l’expiration ou à la résiliation du Contrat.

# Privilèges et immunités

Rien dans le Contrat ou en lien à celui-ci ne sera considéré comme une renonciation, expresse ou implicite, à l’un ou l’autre des privilèges et immunités des Nations Unies, y compris ses organes subsidiaires, dont l’Employeur fait partie intégrante, qui sont par les présentes expressément réservés.

# Divers

### En lien à l’exécution du Contrat, l’Entrepreneur reconnaît que les Lois et réglementations sur les importations et douanières du Pays s’appliqueront aux fournitures et expéditions de tous produits et composants de ceux-ci vers le Pays. L’Entrepreneur reconnaît spécifiquement que les Lois et réglementations sur l’importation et les douanes du Pays ci-dessus mentionnées interdisent, entre autres, l’importation dans le Pays de certains produits et composants.

### Le Contrat ne peut être modifié, sauf par avis écrit signé par un représentant dûment habilité de chacune des Parties.

### Sous réserve de toute disposition expresse du Contrat stipulant le contraire, les garanties, obligations et responsabilités respectives des Parties ne cessent pas à l’achèvement, l’expiration ou la résiliation de ce Contrat.

# CONDITIONS PARTICULIÈRES